## 附件1
附件1
源城区乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金项目计划安排表(埔前镇)
序号 | 债券项目名称 | 是否已立项 | 是否已招标 | 是否已开工 | 是否已结算 | 合同金额 |  | 目前工程进度 | 已付款金额 |  |  |  | 未付款金额 |  |  |  | 5月底前需完成支出金额 |  | 具体支出计划 | [9 empty] | 5月底前应完成工程进度 | 5月底前能形成的实物工程量 | 存在困难及问题 | 解决措施 | 备注
[9 empty] | 工程 | 设备 | 合计 |  | 工程 | 设备 | 合计 |  |  |  | 4月30日前 |  | 5月1日至6日 |  | 5月7日至13日 |  | 5月14日至20日 | 5月21日至27日 | 5月28日至31日
1 | 2022年源城区埔前镇美丽乡村风貌带提升项目---埔前镇中田-赤岭-莲塘岭村沿线人居环境综合整治提升项目 |  |  | 否(4月29日开工) |  | 60 |  | 文化墙项目已做设计及预算，下来即将支付预付款进场开工 |  |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 验收结算 | 完全建成文化墙 | 资金未到位 | 申请上级资金尽快到位 | 乡村振兴局
2 | 2022年源城区埔前基础设施建设项目--埔前镇污水治理试点项目 |  |  | 是 |  | 45 | 45 | 项目已进场施工 |  |  | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 验收结算 | 完成清淤水渠修复、污水净化(建检查井、化粪池)锰设兰 | 到位 | 申请上及资金尽快到立 | 乡村振兴局
3 | 2022年源城区埔前镇综合性公共文化基础设施建设项目--埔前镇污水治理试点项目 |  |  | -是 |  | 65 |  | 项目已进场施工 |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 验收结算 | 建成一个足以解决144户污水问题的污施 | 资金未到位 | 申请上级资金尽快到位 | 乡村振兴局
4 | 源城区埔前镇莲塘岭村污水处理项目 |  |  | 是 |  | 150 |  | 项目基本完工 |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 120 | 120 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 完成三个自然村的污水外理而日 | 资金未到位 | 申请上级资金尽快到位 | 乡村振兴局
5 | 2022年源城区埔前镇美丽乡村风貌带提升项目---埔前镇村庄风貌提升项目 |  |  | 是 |  | 50 | 50 | 项目已进场施工 |  |  | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 验收结算 | 完成南陂村、双头村、中田莲坡波角高围埔前上村个行政村的主村道及其83个村小 | 全镇域范围较广，操作时间较长，资金需求较大 | 申请上级资金尽快到位 | 乡村振兴局
6 | 2022年源城区埔前镇开展"村庄清洁行动”战役 |  |  | 是 |  | 78.25 | 78.25 | 全镇城已开展三清理三拆除三整治"的村庄清洁行动 |  |  | 0 | 0 |  |  | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 确保全镇域村庄清洁卫生问题得到解决 | 开展“三清理三拆除三整治 | 常态化保洁及管理机制资金需求较 | 申请上级资金 | 乡村振兴局
7 | 2022年源城区埔前镇综合性公共文化基础设施建设项目--埔前镇村垃圾处理建设项目 |  |  | 是 |  | 57 |  | 项目已进场 |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 建设垃圾中转站一个 | 建设垃圾中转站一个 | 资金未到位 | 申请上级资金尽快到位 | 乡村振兴局
8 | 2022年源城区埔前镇美丽乡村风貌带提升项目---埔前镇产业投资项目 |  |  | 是 |  | 140 |  | 中田村薯种精项月已平利启动项目赤龄村粮食作物机械化项种完花生播种，待五一过后资金到位完成水程摇 |  |  | 20 | 20 |  |  | 120 | 120 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | [6 empty] | 启动产业投资项目 | 启动产业投资项目 | 资金未到位 | 申请上级资金尽快到位 | 乡村振兴局
合计 | [16 empty] | 488.25 | 488.25 | 0 | 0 | 79 | 79 | 63 | 63 | 183 | 63 | 100.25 | 100.25

## 附件2
附件2
源城区乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金项目计划安排表(源南镇)
序号 | 项目名称 |  | 是否已立项 | 是否已招标 | 是否已开工 | 是否已结算 | 合同金额(万元) | 目前工程进度 | 已付款金额 |  |  | 未付款金额 |  |  | 5月底前需完成支出金额 | 具体支出计划 | [5 empty] | 5月底前应完成工程进度 | 5月底前能形成的实物工程量 | 存在困难及问题 | 解决措施 | 备注
[9 empty] | 工程 | 设备 | 合计 | 工程 | 设备 | 合计 |  | 4月30日前 | 5月1日至6日 | 5月7日至13日 | 5月14日至20日 | 5月21日至27日 | 5月28日至31日
1 | 2022年源域区源南镇材庄清洁行动及三线整治项目 | 源南镇三线整治工程(一期) | 否 | 否 | 是 | 否 | 40.63 | 已境工验收未结算 | 0 | 0 | 0 | 40.63 |  | 40.63 | 40.63 |  |  |  |  | 40.63 |  | 100.00%
|  | 源南镇三线整治工程(二期) | 否 | 否 | 是 | 否 | 22.6 | 已竣工验收未结算 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  | 22.6 | 22.6 |  |  |  |  | 22.6 |  | 100.00%
|  | 源南镇村庄清洁 | 否 | 否 | 是 | 否 | 16.77 | 正在进行 | 0 | 0 | 0 | 16.77 |  | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  | 16.77 |  | 100.00%
2 | 2022解预面体村店道路硬化建设项目 | 源南镇墩头村塘岭小组道路硬底化及排水排污工程 | 否 | 否 | 是 | 香 | 46 | 句埃工验收结算 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |  |  | 46 |  | 100.00% | 道路硬化及浆水推污350米
|  | 墩头村下围小组道路硬底化改造工程 | 否 | 否 | 是 | 否 | 42 | 已境工验收未结算 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 42 | 42 |  |  |  |  | 42 |  | 100.00% | 道路硬化及排水排污300米
|  | 墩头村中心小组、田心小组道路硬底化改造工程 | 否 | 否 | 是 | 否 | 39 | 已竣工验收未结 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 39 |  | 100.003 | 道路硬化及排水排污300米
|  | 源南镇风光村美平工业园安置点排水及道路修缮工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 322.53(估年延客异) | 项目正在立际句完成招我标等各项前期工作项目估算息投资84.50元 | 0 | 0 | 0 | 322.53 |  | 322.53 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 35.00% | 完成管沟路西破除及埋管工作
|  | 风光村红石柱管道疏通及破损管道重建工程 | 否 | 否 | 是 | 否 | 48 | 已域工验收未结算 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | 100.00% | 范通及重建排水排污管道约200%
3 | 公共设施建设项目 | 源南镇白田村白田小组文体中心建设工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 242.001估建安新) | 正在进行预算评任理号 | 0 | 0 | 0 | 242 |  | 242 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 45% | 完成主体结构建设
合计 | [14 empty] | 455 |  |  |  |  | 455