## Sheet1
源城区2018脱贫攻坚项目库建设备案表（完工）
填表单位（盖章）：
项目编号 | 基本情况 | [8 empty] | 投资情况 |  |  |  | 受益对象（人） |  |  | 绩效目标 | 年回报率 | 备注
| 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 资金规模（万元） | 筹资方式（单位：万元） |  |  | 总人数 | 建档立卡贫困人口 | 其他人口
|  |  |  | 镇 | 村 | 开工年月 | 预计完工年月 | 项目主管单位 | 项目实施单位 |  | 财政资金 | 社会资金 | 自筹资金
1 | 源城区_产业项目_2018年双头村采摘园项目 | 产业项目 | 新建 | 埔前镇 | 双头村 | 20181201 | 20190731 | 埔前镇政府 | 埔前镇政府 | 150 | 150 |  |  | 186 | 186 |  | 完成采摘园的主体建设、约150亩水果种植。
2 | 源城区_产业项目_2017年投资埔前村乐心家庭农场 | 产业项目 | 新建 | 埔前镇 | 埔前村 | 20180101 | 20180131 | 埔前村委会 | 埔前村委会 | 20 | 20 |  |  | 96 | 96 |  | 年度内完成投资
3 | 源城区_产业项目_2018源南镇光伏扶贫项目工程（四期） | 产业项目 | 新建 | 埔前镇 | 白田村 | 20181001 | 20190228 | 源南镇政府 | 源南镇政府 | 84.672 | 84.672 |  |  | 117 | 117 |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数≥117人
4 | 源城区_产业项目_2018赤岭村34.2kW光伏发电项目 | 产业项目 | 新建 | 埔前镇 | 赤岭村 | 20181201 | 20181231 | 赤岭村 | 赤岭村 | 34.3 | 34.3 |  |  | 56 | 56 |  | 光伏扶贫项目验收合格率100%
5 | 源城区_产业项目_2018年埔前镇86.4kW（二期)光伏发电项目 | 产业项目 | 新建 | 埔前镇 |  | 20180901 | 20181231 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 73.885 | 73.885 |  |  | 100 | 100 |  | 2018年动工建设，2019年2月份竣工
6 | 源城区_产业项目_2018年源南镇光伏二期项目 | 产业项目 | 新建 | 源南镇 | 榄坝村 | 20180220 | 20180403 | 源南镇政府 | 源南镇政府 | 39.443 | 39.443 |  |  | 117 | 117 |  | 年度内完成建设
7 | 源城区_产业项目_2018年源南镇三期光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 源南镇 | 白田村 | 20180423 | 20180629 | 源南镇政府 | 源南镇政府 | 39.145 | 39.145 |  |  | 117 | 117 |  | 年度内完成建设
8 | 源城区_产业项目_2018年源西街道第四期光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 源西街道办事处 | 庄田村 | 20180601 | 20180731 | 源西街道办事处 | 源西街道办事处 | 47.6507 | 47.6507 |  |  | 143 | 143 |  | 完成电站建设
9 | 源城区_产业项目_2018年度源西街道第五期光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 源西街道办事处 | 黄子洞村 | 20180604 | 20180731 | 源西街道办事处 | 源西街道办事处 | 44.303 | 44.303 |  |  | 143 | 143 |  | 完成电站建设
10 | 源城区_产业项目_2018年源西街道第六期光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 源西街道办事处 | 黄子洞村 | 20180801 | 20180930 | 源西街道办事处 | 源西街道办事处 | 88.75 | 88.75 |  |  | 143 | 143 |  | 完成电站建设
11 | 源城区_产业项目_东埔街道二期光伏项目 | 产业项目 | 新建 | 东埔街道办事处 | 高塘村 | 20180801 | 20190930 | 东埔街道办事处 | 东埔街道办事处 | 38.56 | 38.56 |  |  | 68 | 68 |  | 完成电站建设
12 | 源城区_产业项目_源西街道第七期光伏 | 产业项目 | 新建 | 源西街道办事处 |  | 20181101 | 20181231 | 源西街道办事处 | 源西街道办事处 | 20 | 20 |  |  | 143 | 143 |  | 完成电站建设
13 | 源城区_产业项目_2018年投资工业园分红项目 | 产业项目 | 新建 | 源城区 |  | 20190102 | 20191231 | 源城区扶贫办 | 源城区扶贫办 | 220 | 220 |  |  | 1200 | 1200 |  | 按时为贫困户分红
14 | 源城区_产业项目_2018年埔前镇投资深圳大鹏（源城） 产业转移园项目 | 产业项目 | 新建 | 源城区 |  | 20171201 | 20180131 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 926.91 | 926.91 |  |  | 1020 | 1020 |  | 年度内完成投资
15 | 源城区_产业项目_投资工业园项目 | 产业项目 | 新建 | 源城区 |  | 20171221 | 20180131 | 源城区扶贫办 | 源城区扶贫办 | 55.126 | 55.126 |  |  | 300 | 300 |  | 按时为贫困户分红
16 | 源城区_教育扶贫_2016-2019教育补助（区级配套部分） | 教育扶贫 | 新建 | 源城区 |  | 20170601 | 20181231 | 源城区扶贫办 | 源城区扶贫办 | 152.911 | 152.911 |  |  | 435 | 435 |  | 按时拨付教育补助
17 | 源城区_教育扶贫_2018-2019学年教育配套 | 教育扶贫 | 新建 | 源城区 |  | 20181101 | 20181231 | 源城区扶贫办 | 源城区扶贫办 | 5.4 | 5.4 |  |  | 90 | 90 |  | 按时拨付教育补助
18 | 源城区_村基础设施_2018年大塘村基础设施项目 | 村基础设施 | 新建 | 埔前镇 | 大塘村 | 20181101 | 20181231 | 埔前镇大塘村 | 埔前镇大塘村 | 10 | 10 |  |  | 500 | 500 |  | 完成建设
19 | 源城区_村基础设施_河背村基础设施项目 | 村基础设施 | 新建 | 埔前镇 | 河背村 | 20181101 | 20181231 | 埔前镇河背村委会 | 埔前镇河背村委会 | 10 | 10 |  |  | 100 | 100 |  | 完成项目建设