附件1

源城区2020年《政府工作报告》主要工作任务责任分解表

| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 相关责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加力推进花木企业总部基地建设。 | 许西湖 | 源西街道 |  |
| 2 | 持续开展婚前医学检查和孕前优生健康检查，做好出生缺陷和儿童发育障碍综合防治，力争创成“全国残疾预防综合试验区”。 |  | 区残联 | 区卫生健康局 |
| 3 | 探索都市经济新业态发展模式，着力打造“一城一园一基地”，加力推进巴伐利亚庄园—粤北“千村集市”电商项目和阿里巴巴天猫优品项目建设，积极培育家政服务、文化创意、体育休闲、医疗康养、科技咨询等新兴行业，促进现代服务业集群发展。 | 黄焕辉 | 区发改局 | 区工商信局 相关镇街道 |
| 4 | 加强社会信用体系建设，推动“双随机、一公开”监管与信用监管有效衔接。 |  | 区发改局 | 区市场监管局 |
| 5 | 对标“双区”先进标准，深入开展营商环境综合改革，加大“放管服”和商事制度改革力度。 |  | 区发改局 | 区市场监管局 |
| 6 | 保障市场供应和价格基本稳定，积极引导居民消费，激发市场活力，提振市场信心。 |  | 区发改局 | 区工商信局 |
| 7 | 规划布局5G产业发展，积极探索循环经济发展模式，加快建设5G产业城和绿色低碳产业园，拓展工业发展空间。 |  | 区发改局 | 源南镇 区工业园管委会 区工商信局 |
| 8 | 加大减税降费力度，全力支持各项扶持政策落地兑现，帮助企业解决实际困难，助力市场主体纾困发展。 |  | 区财政局 | 区税务局 |
| 9 | 深化预算编制执行监督管理改革，加快建立高效协同的财政资源优化配置机制。 |  | 区财政局 |  |
| 10 | 加大非法金融活动打击力度，坚守不发生系统性金融风险的底线。 |  | 区金融工作局 | 源城公安分局 |
| 11 | 积极推进国资国企改革，推动国有资本向基础性、公共性、平台性、引领性等领域集中。 |  | 区国资事务中心 | 相关镇街道 |
| 12 | 抓好高埔岗“互联网+”特色小镇建设。 |  | 高埔岗街道 |  |
| 13 | 力促公园西商业中心项目动工。 |  | 上城街道 |  |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 相关责任单位 |
| 14 | 加快城南污水处理厂搬迁，抓好紫金桥（西岸）和源西片区土地储备等项目的土地房屋征收。 | 黄焕辉 | 源南镇 上城街道 新江街道 源西街道 | 市自然资源局 源城分局 |
| 15 | 服务市粤港商务中心、国际会展中心、企业总部中心和金融服务中心加快建设。 |  | 相关镇街道 |  |
| 16 | 抓好源南双下古村落规划建设。 |  | 源南镇 |  |
| 17 | 巩固提升东埔河黑臭水体治理成效，开展三王坝河、鳄湖水生态综合整治。 |  | 区住建局 上城街道 新江街道 |  |
| 18 | 加强房地产市场监测，促进房地产业健康发展。 |  | 区住建局 | 区统计局 相关镇街道 |
| 19 | 继续抓好“百街千巷”综合整治，完成621条普通街巷，打造10条精品示范街，着力提升街巷品质。 |  | 区住建局 | 区发改局 区财政局 区城管执法局 区工商信局 市自然资源局源城分局 相关镇街道 |
| 20 | 活化上城根儿片区，加快太平古街南扩，升级改造长塘路，彰显源城特色。 |  | 上城街道 新江街道 |  |
| 21 | 推进庄田村、群丰村、下园湖、丝毛塘等旧改项目。 |  | 东埔街道 源西街道 | 区住建局 |
| 22 | 推动老城区园林景观带、七寨湖公园景观提升。 |  | 区城管执法局 | 区住建局 |
| 23 | 完成10个老旧小区升级改造，新（改）建10个小公园（小广场）、9个公共厕所和一批旅游厕所，不断改善人居环境。 |  | 区住建局 | 区城管执法局 |
| 24 | 保持“三违四抢”管控高压态势，坚决遏制增量、减少存量。 |  | 区土管大队 |  |
| 25 | 探索运用信息化、智能化手段，加快建立“智慧城管”“智慧社区”和“现代物业管理”平台。 |  | 区城管执法局 区住建局 | 各镇街道 |
| 26 | 接稳用好城市管理和综合执法职能，加大环境卫生保洁和城市“六乱”整治力度，加强主次干道、集贸市场、商业街区等重点区域市容监管。 |  | 区城管执法局 | 各镇街道 区市场监管局 |
| 27 | 规范小区物业管理。 |  | 区住建局 | 各镇街道 |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 相关责任单位 |
| 28 | 落实“门前三包”责任制，打造“门前三包”示范街。 | 黄焕辉 | 区城管执法局 | 各镇街道 |
| 29 | 因地制宜规范发展地摊经济，让城市更富烟火味和包容性。 |  | 区城管执法局 | 各镇街道 |
| 30 | 建设响水体育公园。 |  | 源西街道 |  |
| 31 | 落实安全生产责任制，强化消防、森林防火、道路交通、地质灾害、危爆物品、特种设备等重点领域安全监管，坚决遏制重特大事故发生。 |  | 区应急管理局 | 各镇街道 区直相关单位 |
| 32 | 建设区应急指挥中心 |  | 区应急管理局 |  |
| 33 | 建设东埔1号消防站 |  | 区消防救援大队 |  |
| 34 | 加强信访工作法治化建设，完善矛盾纠纷排查、预警、调处、化解机制，持续提升社会治理智能化、科学化、精准化水平。 |  | 区信访局 |  |
| 35 | 抓好深河产业城项目的土地房屋征收工作。 |  | 埔前镇 源南镇 | 市自然资源局源城分局 |
| 36 | 统筹推行城市生活垃圾分类，新（改）建7座垃圾中转站，更新环卫车辆、垃圾桶等设施设备，进一步完善生活垃圾收运体系。 |  | 区城管执法局 |  |
| 37 | 坚持开展移风易俗行动，持续举办“文明家庭”评选和“星级文明户”创建等活动，培育文明乡风民风。 | 江伟良 | 区文明办 区乡村振兴办 |  |
| 38 | 加大红色遗址保护开发力度，推进上村村红色文化教育基地项目建设，擦亮源城红色文化品牌。 |  | 埔前镇 |  |
| 39 | 深入开展普法教育，健全公共法律服务体系。 | 张国基 | 区司法局 | 各镇街道 |
| 40 | 持续推进平安源城建设，严厉打击涉黑涉恶、黄赌毒、“两抢一盗”和电信诈骗等违法犯罪行为，坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官战。 |  | 源城公安分局 |  |
| 41 | 继续加强流动人口和出租屋服务管理。 |  | 区出管办 | 各镇街道 |
| 42 | 扎实推进社区戒毒社区康复工作。 |  | 区禁毒办 | 各镇街道 |
| 43 | 全力创建“民主法治村”，提升农村普法依法治理水平。 |  | 区司法局 | 区民政局 区农业农村局 相关镇街道 |
| 44 | 推动产学研深度融合，建立与“双区”高等院校和研究机构的创新联盟合作关系，加快建设院士专家服务驿站、工业互联网与5G研究院，培育和引进高层次人才和创新团队。 | 范志君 | 区科技局 | 区工商信局 区工业园管委会 |
| 45 | 实施高新技术企业“倍增计划”“树标提质行动计划”和科技型中小微企业“成长计划”，新增国家级高新技术企业3家以上、市级以上工程技术研究中心1家以上。 |  | 区科技局 | 各镇街道 区工业园管委会 |
| 46 | 积极创建省级全域旅游示范区，加快建设城区西部由南至北的文化旅游康养产业带，着力打造全域旅游“源城样本”。 |  | 区文广旅体局 | 各镇街道 |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 相关责任单位 |
| 47 | 巩固提升巴伐利亚庄园国家级旅游度假区、客天下·水晶温泉省级旅游度假区创建成果，加快春沐源岭南生态小镇、保利勤诚达响水旅游度假区建设，精心打造新丰江美食街，推进野趣沟、七寨湖和老城“四宝”等景区改造升级。 | 范志君 | 区文广旅体局 | 相关镇街道 |
| 48 | 完善旅游公共服务设施，加快建设游客服务和集散中心。 |  | 区文广旅体局 | 源西街道 |
| 49 | 巩固提升“广东省公共文化服务体系示范区”创建成果，完善文化基础设施，建设区博物馆。 |  | 区文广旅体局 | 区住建局 |
| 50 | 推动“数字政府”建设。 | 刘小平 | 区政数局 |  |
| 51 | 深化学前教育改革，基本实现公办幼儿园在园幼儿占比50%和公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占比80%的目标。 |  | 区教育局 |  |
| 52 | 加快教育事业发展，抓好源南龙光实验中学、区一中、黄子洞小学、河背小学等一批学校新（改）建，全力推进东城幼儿园、中山路幼儿园、竹园幼儿园等9所幼儿园加快建设。 |  | 区教育局 | 区住建局 相关镇街道 |
| 53 | 充分发挥“大数据+网格化”作用，加强对境外来人、无症状感染者、无码红码人员等重点人群的检测查验和服务管理，落实闭环管理和集中隔离措施，堵塞疫情反弹漏洞。 |  | 区卫生健康局 | 各镇街道 |
| 54 | 用好抗疫特别国债，加快建设区疾控中心。 |  | 区卫生健康局 | 区财政局 区住建局 |
| 55 | 建立健全现代医院管理制度，加快建设医疗集团，推进基层医疗卫生机构“公益一类财政供给，公益二类绩效管理”改革。 |  | 区卫生健康局 |  |
| 56 | 加快补齐医疗卫生短板，迁建新江街道、源西街道社区卫生服务中心，积极创建国家基本公共卫生服务项目市级示范点。 |  | 区卫生健康局 | 新江街道 源西街道 |
| 57 | 全年新增就业4000人以上，城镇登记失业率控制在3%以内。 |  | 区人社局 | 各镇街道 |
| 58 | 积极推动“全民参保”。 |  | 区人社局 | 市社保局源城分局 区税务局 |
| 59 | 认真践行“两山”理论，积极参与创建国家生态文明示范市，坚决落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和终身追责制，坚守生态保护红线。 | 曹新华 | 市生态环境局源城分局 | 各镇街道 |
| 60 | 严把项目审批关，强化环保准入管理和服务指导，从源头上控制污染。 |  | 市生态环境局源城分局 |  |
| 61 | 落实环境监管网格化管理和双随机抽查制度，开展环境执法专项行动，依法严厉打击生态环境违法行为。 |  | 市生态环境局源城分局 |  |
| 62 | 从严从实整改生态环保督察反馈问题。 |  | 市生态环境局源城分局 | 相关镇街道 |
| 63 | 坚决打赢蓝天保卫战，深化重点行业废气污染治理，强化工地扬尘、餐饮油烟管理，严管露天垃圾焚烧、烟花爆竹燃放，保持城区优良空气质量。 |  | 市生态环境局源城分局 | 各镇街道 区住建局 区城管执法局 源城公安分局 |
| 64 | 统筹打好净土防御战，严格实行土壤环境分级分类管控，严厉打击违法倾倒固废行为，推进土壤污染治理与修复，确保土壤环境风险总体可控。 |  | 市生态环境局源城分局 | 各镇街道 |
| 65 | 加快省级现代农业产业园建设，以点带面，增强农业产业发展动力。 |  | 区农业农村局 | 相关镇街道 |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 相关责任单位 |
| 66 | 深入推进“一村一品”“一镇一业”，支持坪围村无花果和上村村枇杷等种植基地扩大规模，促进特色农业产业提质增效。 | 曹新华 | 区农业农村局 | 相关镇街道 |
| 67 | 积极开展“千企帮千村”行动，壮大农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，带动特色民宿、农事体验、休闲观光等乡村旅游新业态快速发展，打造“千万元村”。 |  | 区农业农村局 | 区工商联 相关镇街道 |
| 68 | 大力实施“农村电商”工程，加快建设农产品集中供应网络平台、“双创”电子商务创业园和乡村电商服务站，将更多优质农产品推向“双区”大市场。 |  | 区农业农村局 | 相关镇街道 |
| 69 | 加快推动农村集体产权制度改革，做实埔前镇农村承包地经营权流转奖补试点工作。 |  | 区农业农村局 | 埔前镇 |
| 70 | 抓好埔前镇“五村连片”开发。 |  | 埔前镇 |  |
| 71 | 加快推进鹏城大道建设。 |  | 埔前镇 |  |
| 72 | 源城区创建省级“四好农村路”示范区，全年完成“四好”道路21.98公里以上。 |  | 区交通运输局 |  |
| 73 | 突出农旅融合，致力将源西新塘村打造成源城特色精品村。 |  | 源西街道 |  |
| 74 | 全域实施村庄清洁行动，突出抓好“三清三拆三整治”，持续推动农村“厕所革命”和污水、生活垃圾处理设施建设，不断提升村容村貌。 |  | 区乡村振兴办 | 相关镇街道 |
| 75 | 严惩非法捕杀和交易野生动物行为。 |  | 区农业农村局 | 源城公安分局 区市场监督管理局 区林业中心 相关镇街道 |
| 76 | 全力打胜碧水保优战，严格落实河长制、湖长制，深入推进中小河流综合治理，实施“五清”专项行动，加强畜禽养殖污染防治，持续改善水环境质量。 |  | 区农业农村局 | 各镇街道 |
| 77 | 深入推进开发式扶贫和保障性扶贫，坚决打赢脱贫攻坚收官之战。 |  | 区扶贫办 | 各镇街道 区民政局 区残联 区财政局 |
| 78 | 深化产业扶贫和就业扶贫，大力发展“宜种、宜养、宜游、宜业”扶贫产业，积极创建“扶贫工作坊”和“就业安置基地”，推动贫困人口就近就业、稳定增收。 |  | 区扶贫办 | 各镇街道 区农业农村局 区人社局 区财政局 |
| 序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 相关责任单位 |
| 79 | 持续深化教育扶贫，全面落实贫困学生资助政策，切断贫困代际传递。 | 曹新华 | 区扶贫办 | 各镇街道 区教育局 区人社局 区财政局 |
| 80 | 继续实施危房改造工程，保障贫困户住房安全。 |  | 区扶贫办 | 各镇街道 区住建局 区财政局 |
| 81 | 健全医疗保障体系，减少因病返贫现象。 |  | 区扶贫办 | 市医保局源城分局 源城社保分局 区财政局 |
| 82 | 严格落实“二次兜底”政策，确保应保尽保、应扶尽扶。 |  | 区扶贫办 | 各镇街道 |
| 83 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，建立健全精准脱贫长效机制。 |  | 区扶贫办 | 区乡村振兴办 |
| 84 | 大力开展“一亮二争三促进”和“支部+志愿服务之城”活动，不断增强农村自治能力。 |  | 区农业农村局 | 团区委 相关镇街道 |
| 85 | 接轨“双区”商业和消费模式，提升翔丰商业中心、太平古街等现有商圈、商业街的规模档次，加快建设龙光城、万隆·湖景一号等新商圈。 | 杨辉强 | 区工商信局 | 相关镇街道 |
| 86 | 深化与大鹏新区合作共建，加快推进河源鹏城科技生态园和中欧科创园建设。 |  | 区工业园管委会 | 大鹏新区对口 帮扶指挥部 |
| 87 | 大力推进扩园工程，力争扩园0.5平方公里以上。 |  | 区工业园管委会 | 相关镇街道 |
| 88 | 开展园区闲置低效土地、违规违法用地摸查清理专项行动，促进园区二次开发，力争盘活工业用地22万平方米以上。 |  | 区工业园管委会 | 相关镇街道 |
| 89 | 挖掘家电、汽车、餐饮等传统行业消费潜力，释放文化、信息、家政等新兴行业消费活力，进一步推动消费稳定增长。 |  | 区工商信局 | 各镇街道 |
| 90 | 大力培育限上企业，力争全年新增限上企业10家以上。 |  | 区工商信局 | 各镇街道 |
| 91 | 全面落实省、市“实体经济十条”“民营经济十条”，助力企业扭亏为盈、扩产增效。 |  | 区工商信局 | 区工业园管委会 各镇街道 |
| 92 | 实施工业企业技术改造三年行动计划，力争推动15家以上企业开展技术改造，完成技改投资10亿元以上。大力培育规上工业企业，力争全年新增规上工业企业8家以上。 |  | 区工商信局 | 区工业园管委会 |
| 93 | 巩固扩大2019年系列经贸活动成果，继续招大引强，积极开展系列经贸活动和招商路演活动。 |  | 区招商局 | 区工商信局 区工业园管委会 各镇街道 |

附件2

源城区2020年“十件实事”任务分解表

| 序号 | 实事 | 内容 | 进展情况 | 第三季度目标任务 | 第四季度 目标任务 | 责任区领导 | 牵头单位 及责任人 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升义务教育、学前教育办学条件 | 1.继续实施东埔中学扩建工程：在学校北边靠师生食堂侧边空地新建一栋建筑面积4320.07平方米、六层高的学生宿舍（需拆除旁边一栋1993年建设的学生宿舍）。项目完工后，可新增床位698个，能基本满足该校全封闭管理要求。 | 宿舍楼南栋完成主体框架施工，目前正在进行墙体砌筑；北栋完成基础施工，目前正在进行一层框架模板施工。 | 全面完成宿舍楼建设工程，并交付使用。 |  | 刘小平 | 区教育局 黄锦忠 | 区住建局 相关镇街道 |
|  |  | 2.继续实施啸仙中学改（扩）建工程：工程分两期建设，项目完工后，可新增学位600个、床位2300个。一期主要建设内容为新建一栋占地面积1032平方米、建筑面积6475平方米的综合楼（包括一栋行政楼和一栋教学楼），新建一栋占地面积548平方米、建筑面积3359平方米的学生宿舍，新建一个占地面积4169平方米、建筑面积4701平方米的风雨操场，在风雨操场南边新建一栋占地面积1666平方米、建筑面积6402平方米的学生宿舍。一期工程已开工建设。二期主要建设内容为新建一栋占地面积800平方米、建筑面积2400平方米、三层高的学生食堂，改造旧厨房，新建护坡挡土墙，重新规划改造校园道路及用电线路等。二期工程计划2020年7月开工建设，2021年12月底前交付使用。 | 一期：综合教学楼完成北塔框架主体施工，目前进行南塔基础施工；宿舍楼、风雨操场和综合宿舍楼正在进行基础施工。 二期：完成施工图设计，目前进行预算编制工作。 | 一期：完成综合教学楼外立面和内部土建装修工程；完成宿舍楼、风雨操场和综合宿舍楼框架主体工程。二期：完成基础工程。 | 一期：综合教学楼全面完工并交付使用，完成宿舍楼、风雨操场和综合宿舍楼框架外立面装修及内部装修。 二期：完成旧食堂装修工程，完成新建食堂土建工程，并进行设备安装。 |  |  |  |
|  |  | 3.实施区一中扩建工程：拆除旧教师宿舍，在原址新建一栋占地面积600平方米、建筑面积3600平方米的学生宿舍；在田径运动场新建一栋占地面积3000平方米、建筑面积约3000平方米的师生饭堂（一楼为师生饭堂，楼面为运动场）；修缮改造阶梯教室及校园的附属设施等。项目完工后，学校办学规模将增至36个教学班，可满足800名学生的住宿需求。2021年8月底前交付使用。 | 已经完成可行性报告、测绘和初步设计工作，正在进行立项工作。 | 1.完成拆除旧建筑。 2.完成地质勘查工作。 3.完成整体设计工作。 4.完成环评工作。 5.完成财政评审工作。 6.完成招标工作。 7.开始施工。 | 完成主体框架封顶。 |  |  |  |
| 1 | 提升义务教育、学前教育办学条件 | 4.实施黄子洞小学扩建工程：主要利用新征的4800平方米和学校现有约4000平方米的土地，新建两栋教学楼（总建筑面积约6200平方米），并建设运动场、校门楼、围墙、道路等设施。项目完工后，可新增学位540个。 | 项目已立项，已出好设计图和施工图。 | 开展项目概算、财政评审、项目招标，开始施工建设等。 | 基本完成工程建设，进行室内设备设施安装。 | 刘小平 | 区教育局 黄锦忠 | 区住建局 相关镇街道 |
|  |  | 5.实施源南龙光实验中学新建工程：该校为龙光城小区配建项目，规划占地面积约50000平方米、建筑面积约33300平方米，主要建设内容包括新建两栋教学楼、两栋学生宿舍、一栋行政楼、一栋教师周转房等。办学规模为48个教学班，学位2400个。项目已开工建设，计划2021年6月交付使用。 | 教学楼基础强夯工程完成70%,计划宿舍楼强夯施工后完成满夯；综合楼土方回填完成，宿舍楼强夯已经完成10%。总包计划近日进场硬底化施工。 | 教学楼、综合楼、宿舍楼主体结构建设进度完成60%。 | 完成建筑主体外立面装饰及门窗工程。 |  |  |  |
|  |  | 6.继续实施源西街道中心幼儿园新建工程：项目选址在西环路江源新村旁，规划占地面积约4000平方米，建筑面积约4900平方米，办学规模为15个教学班，学位450个。项目已完成总工程量的70%。 | 项目已完成总工程量的70%，计划2020年12月底交付使用。 | 完成高压线迁移。 | 完成主体工程建设并交付使用。 |  |  |  |
| 2 | 提升社区医疗卫生服务水平 | 1.实施新江街道社区卫生服务中心迁建工程：拆除原区计划生育服务站办公楼，在原址新建一栋占地面积537平方米、建筑面积约3030平方米（含地下室500平方米）的业务用房大楼。项目计划2021年12月交付使用。 | 目前项目已完成立项、可研编制、环评报告编制、勘探、设计方案审查、施工图审查，目前正在进行项目概算工作。 | 工程招投标，开工建设。 | 完成地下室建设，主体建筑封顶。 |  | 区卫健局 曾庆起 | 区住建局 新江街道 源西街道 |
|  |  | 2.实施源西街道社区卫生服务中心迁建工程：拆除原源西街道办事处办公大楼，在原址新建一栋占地面积约550平方米、建筑面积4700平方米（含地下室800平方米）的业务用房大楼。项目计划2021年12月交付使用。 | 1.已完成项目立项和可研、环评、初步设计工作。 2.设计方案图5月27日已呈送市自然资源局源城分局审查受理。 | 完成堪探、施工图设计、概预算评审和施工招投标等前期工作 | 开工建设，建设地下室和桩基。 |  |  |  |
| 3 | 推进城市更新提质 | 1.继续实施“百街千巷”综合整治：完成631条街巷整治，其中，普通街巷621条，精品示范街10条。 | 精品示范街：已基本完成前期工作，预计7月上旬可进场开工。 普通街巷：由于资金问题尚未解决，2020年实施方案目前尚待最终确定。 | 基本完成精品示范街改造工程。 | 基本完成全年任务。 | 黄焕辉 | 区住建局 杨伟忠 | 区城管执法局 相关镇街道 |
|  |  | 2.实施鳄湖水生态综合整治及景观提升工程（即鳄湖整治工程二期）：鳄湖占地19.8万平方米（其中水面面积12万平方米，水深约2.5米，绿地面积约7.96万平方米）。2017至2018年实施鳄湖综合整治一期工程，对鳄湖东门塘进行截污整治，同时对西、北门塘进行清淤，有效解决鳄湖周边污水直排问题。二期工程共分为水质改善工程、防洪排涝工程、景观提升工程三大项内容。2021年6月前完成景观提升工程。 | 已完成西、北门塘和东门塘上半塘的清淤工作，东门塘下半塘完成清淤量的50%，共计完成清淤6.75万立方米，完成总体清淤量的90%。西、北门塘的回填工作正在开展，已完成50%。排涝站主体建设完成93%。景观提升工程水下部分已进场施工，正在实施水下基础设施，目前进度15%。截污纳管工程已开始拆除旧管网，已完成总施工进度20%。 | 完成塘底换填工作；完成部分景观水下结构建设；完成排涝站建设；完成截污纳管及补水管网建设；完成补水站主体建设。 | 完成补水站主体及设备安装工程并投入使用；完成水生态修复工程；完成50%景观提升工程工程量。 |  |  |  |
|  |  | 3.继续推进老旧小区改造：完成辖区内10个老旧小区改造，主要内容是对排水、供水、强弱电、燃气、绿化、电梯等进行升级改造。 | 已基本完成初步设计方案和概算编制，目前正在完善立项资料。 | 启动部分项目改造工作。 | 季度初启动剩余项目改造工作，季度末完成年度工作目标。 |  | 区住建局 杨伟忠 | 相关镇街道 |
|  |  | 4.新（改）建小公园（小广场）：新（改）建10个小公园（小广场），并完善路灯、垃圾桶、文明标识等配套设施。 | 10个小公园已完成施工图设计及预算。 | 7月底前全面开工建设，9月底前10个小公园基本成型。 | 力争10月底前全面完善，竣工验收。 |  | 区城管 执法局 张 新 |  |
| 4 | 实现26个行政村乡村公厕全覆盖 | 完成12座乡村标准化公厕的建设任务（其中埔前镇8座、源南镇2座、源西街道2座）。 | 埔前镇已确定选址，正在出图纸；源南镇已确定选址；源西街道已完成选址，准备设计图纸。 | 6月底完成6间公厕（埔前镇4个、源南镇1个、源西街道1个）图纸设计；7月初完成预算编制，并上报区相关部门协调解决资金；7月底6间公厕动工建设；计划12月底完工。 | 完成6个公厕建设（埔前镇4个、源南镇1个、源西街道1个）图纸设计；9月完成设计预算编制；10月上报区相关部门，并安排施工；计划12月底完工。 | 曹新华 | 区乡村 振兴办 朱 锋 | 埔前镇 源南镇 源西街道 |
| 5 | 做好城乡劳动力转移就业培训 | 以培训和转移城乡劳动力为目标，通过政府主办、政府购买服务等形式开展城乡劳动力就业技能培训，完成培训城乡劳动力5000人以上。 | 为防止人员聚集性疫情发生，根据省市人社部门文件要求，线下劳动力就业技能培训暂停。截至6月20日，企业职工线上适岗技能提升培训20200人次。 | 在做好疫情防控措施前提下，逐步恢复线下培训，确保线上线下同步进行。实现有培训意愿的建档立卡贫困劳动力587人100％培训，计划“粤菜师傅工程”培训600人，“农村电商带头人”培训100人，“南粤家政工程”培训600人。实现线下培训总人数不少于1800人。 | 计划开展企业线下适岗转岗培训2000人，“粤菜师傅工程”培训600人，“农村电商带头人”培训100人，“南粤家政工程”培训600人。实现培训总人数3300人。 | 刘小平 | 区人社局 黄绍伟 |  |
| 6 | 创建9个“广东省宜居社区” | 根据《源城区人民政府办公室关于印发源城区创建宜居社区（2016—2020年）工作方案的通知》的要求，计划用5年时间（2016年—2020年），全区42个社区按照《宜居社区建设评价》的标准成功创建“广东省宜居社区”。2020年，计划创建“广东省宜居社区”9个（其中埔前镇1个，源南镇1个，上城街道1个，东埔街道3个，源西街道3个）。 | 1.完成宜居社区创建工作业务培训。 2.完成创建社区开展自查自纠工作。 3.完成创建工作业务指导和协调机制。 4.完成各创建实施方案，明确了创建目标。 5.开展收集和整理台账资料。 | 1.对各创建社区办公环境进行提升，迎接市“创宜办”专家组成员到我区督查工作，各创建社区进行工作汇报。 2.进一步解决各创建社区存在的问题，协调创建社区开展各项创建任务。 3.统筹制作创建申报资料，通过招标程序确定制作单位。 4.落实创建申报材料收集和整理工作。 | 1.按时向市“创宜办”提交创建申报材料，做到完整、整齐、上档次。 2.结合创文工作，对创建辖区的“六乱”问题进行全面整治，提升辖区环境卫生。 3.制订迎检计划和实地考察检查路线，确保创建验收顺利通过。 | 黄焕辉 | 区住建局 杨伟忠 | 埔前镇 源南镇 上城街道 东埔街道 源西街道 |
| 7 | 提高城乡救助标准、特困人员供养水平，提高事实无人抚养儿童基本保障标准 | 1.从2020年1月1日起，将城市居民低保标准从每人每月702元提高到772元，城镇低保对象人月均补差金额从555元提高到615元（比省市标准高6元）；农村居民低保标准从每人每月484元提高到532元，农村低保对象人月均补差金额从255元提高到426元（比省市标准高150元）；城乡特困人员供养标准从1160元/月提高到1250元/月（比省市标准高50元）。 | 已完成，按照上级要求由区民政局与区财政局联合发文，于2020年5月起实施，已补发1-5月低保、特困人员未达标的保障金的差额。 |  |  | 曹新华 | 区民政局 李晓雯 |  |
|  |  | 2.根据《源城区民政局 源城区财政局关于印发源城区特困供养人员照料护理工作实施方案的通知》的要求，从2020年1月1日起，对全区范围内特困供养人员的生活自理能力进行评估，分为全自理、半自理、全护理三档标准，分别按照人月均100元、600元、1087元的标准发放照料护理费用（比市定标准分别高29元、36元、100元）。 | 已完成，按照上级要求由区民政局与区财政局联合发文实施，特困供养人员照料护理费已于2020年1月起开始发放。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.根据《广东省民政厅等14部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（粤民规字〔2019〕10号）文件精神，要求“全省事实无人抚养儿童基本生活补贴标准按照当地散居孤儿基本生活养育标准执行”。从2020年1月1日起，将我区事实无人抚养儿童基本生活补贴标准从每人每月500元提高到每人每月1450元。 | 已完成，按照上级要求由区民政局与区财政局联合发文执行，提高的事实无人抚养儿童基本生活补贴标准已在2020年4月在全区开始实施，并补发了1-3月的差额。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加快推进农贸市场升级改造 | 对公园市场、新兴市场进行升级改造，改造面积共3712平方米， 2020年6月启动建设，2020年10月底前投入使用，达到全国文明城市、国家卫生城市的标准。积极引导辖区8个农贸市场采取政府投入或公开招投标方式引进社会资本进行升级改造。 | 一是向市市场改造办提交永和、理想、东华等5个集贸市场申请材料，剩余5个市场申请材料正在完善。二是召开专题会议，对各市场升级改造平面设计图进一步优化。三是永和综合市场、四伙记市场、兴源市场、理想市场、东华市场等5个市场已动工进行市场升级改造，大同市场、新江市场、万绿金沟湾市场将在6月底前开工。 | 全面完成农贸市场升级改造。 |  | 范志君 | 区市场监管局 游远忠 |  |
| 9 | 建设源南足球公园 | 项目选址位于源南镇风光村四方围，计划新建两块11人制足球场和两块7人制足球场，规划占地面积共约39000平方米，计划2021年4月交付使用。 | 项目于6月向区水务局、市自然资源局源城分局申请建设许可并获原则同意。日前第三方公司已完成地质勘探，正在编制项目概算。预计在7月底前立项动工。 | 动工建设。 | 完成主体内容建设。 | 范志君 | 区文广旅体局 黄国平 |  |
| 10 | 推进红色教育基地建设 | 实施七烈士陵园升级改造工程：七烈士陵园位于源西白岭头村，占地面积约5000平方米，于2003年被列为源城区重点保护文物，工程重点对陵园的大门、围墙、纪念碑、园林绿化等方面进行升级改造，计划2021年3月前完工。 | 1.调查收集原始资料数据、详实档案记录（包括土地归属、烈士名录、事迹、迁移信息等）。 2.邀请相关公司进行测绘。 3.梳理统计现场金埕信息。 | 1.开展项目可行性调查研究，出具可行性研究报告。 2.邀请相关设计公司进行前期规划设计，出台升级改造设计方案。 3.根据设计方案，做出初步预算。 | 1.完成项目立项及招投标任务。 2.协调源西街道、白岭头村等，对存放的有主、无主金埕做好迁移清理工作。 3.组织施工单位开工建设。 |  | 区退役军人事务局 骆振才 |  |