## 封面
附件2
源城区2020年财政支出
绩效自评报告
| 项目名称： | 公园西项目经费
| 项目(用款)单位： | 河源市源城区上城街道办事处
主管部门： (一级预算单位)
| 填报人姓名： | 李秀娟
| 联系电话： | 0762-3189218
| 填报日期： | 2020 年 7 月 23 日

## 项目概况
一、项目概况（单位公章）
项目名称 | 公园西项目经费 | [5 empty] | 评价年度 |  |  | 2019
项目主 管部门 | 河源市源城区上城街道办事处 |  | 联系人 |  | 赖俊标 | 电话 | 0762-3110368 |  | 手机 |  | 13827815309
|  |  | 地址 |  | 河源市源城区上城环城东74号 |  |  |  | 邮编 |  | 517000
内容 | 项目概况（每部分不低于500字以内）
项目绩效目标情况 | 为更好地改善和提升老城区城市面貌，进一步完善城市基础设施，缩小新、老城区建设差距，街道公园西片区部分用地纳入旧城改造范围，作为商业中心建设项目。为加快推进该旧改项目的拆迁安置工作，征用位于公园西片区约2万平方米土地极其地上建筑物（四至界址：东至公园路、南至公园路、西至湖滨路横三巷、北至湖背路，具体四至以红线图为准）。
项目实际完成情况 | 该项目完成率为100%
项目资金安排和使用情况 | 投入指标 | 行次 |  | 合 计 |  | 上级财政 资金（单位：万元） |  | 本级财政 资金（单位：万元） |  |  | 其他 (单位自筹)
| 预算安排 | (1) |  | 137.07 |  |  |  | 137.07
| 实际投入 | (2) |  | 137.07 |  |  |  | 137.07
| 实际到位 | (3) |  | 137.07 |  |  |  | 137.07
| 实际支出 | (4) |  | 137.07 |  |  |  | 137.07
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 实际到位率 | (6)=(3)÷(2) |  | 100% |  |  |  | 100%
| 支出实现率 | (7)=(4)÷(3) |  | 100% |  |  |  | 100%
| 预算完成率 | (8)=(4)÷(1) |  | 100% |  |  |  | 100%

## 自评得分、评分依据及未达标原因分析
二、自评得分、评分依据及未达标原因分析（单位公章）
评价指标 |  |  |  |  | 自评 分数 | 评分依据、未达标原因分析 |  | 评分标准说明（报送时此列不打印）
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 权重(%)
投入 (20) | 项目立项 (12) | 论证决策 （4） | 论证充分性 | 4 | 4 | 项目前期进行了调研、论证 |  | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
|  | 目标设置 （6） | 完整性 | 2 | 2 | 具备总目标和阶段性目标，包括预期效果的内容 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
|  |  | 合理性 | 2 | 2 | 绩效目标明确、细化 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
|  |  | 可衡量性 | 2 | 1 | 绩效目标可量化 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
|  | 保障措施 （2） | 制度完整性 | 1 | 1 | 严控按相关制度和文件执行 |  | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
|  |  | 计划安排 合理性 | 1 | 1 | 依据抽查工作进度计划开展定检工作 |  | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
| 资金落实 (8) | 资金到位 （5） | 资金到位率 | 3 | 3 | 资金足额到位 |  | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分；
2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
|  |  | 资金到位 及时性 | 2 | 2 | 资金及时到位 |  | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分；
2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
|  | 资金分配 （3） | 资金分配 合理性 | 3 | 3 | 资金分配按照检定对象、部门进行分配，有助于实现资金的绩效目标 |  | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程 (20) | 资金管理 (12) | 资金支付 （6） | 资金支出率 | 6 | 6 | 支出率100% |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
|  | 支出规范性 （6） | 支出规范性 | 6 | 6 | 预算执行规范，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用资金的问题，会计核算规范，规定设专帐核算 |  | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
| 事项管理 (8) | 实施程序 （4） | 程序规范性 | 4 | 4 | 严格按规定程序实施，相关项目有合同，有验收报告等 |  | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
|  | 管理情况 （4） | 监管有效性 | 4 | 4 | 严格按照财务管理制度执行 |  | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出 (30) | 经济性 (5) | 预算控制 （3） | 预算控制 | 3 | 3 | 实际支出未超过预算计划 |  | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
|  | 成本控制 （2） | 成本节约 （成本指标） | 2 | 2 | 成本控制在合理范围内，未超出预算成本 |  | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
| 效率性 (25) | 完成进度、质量 （25） | （数量指标） | 9 | 9 | 完成率100% |  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
|  |  | （时效指标） | 8 | 8 | 截止2019年12月31日完成
|  |  | （质量指标） | 8 | 8 | 按时按质完成
效益 (30) | 效果性 (25) | 经济、社会、生态及可持续发展效益 （25） | 经济效益 （个性指标） | 8 | 7 | 项目实际完成的经济效果好 |  | 根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
|  |  | 社会效益 （个性指标） | 8 | 8 | 更好地改善和提升老城区城市面貌，完善城市基础 设施
|  |  | 生态效益 （个性指标） | 3 | 3 | 改善老城区人居环境
|  |  | 可持续发展 （个性指标） | 6 | 5 | 缩小新、老城区建设差距 |  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。
| 公平性 (5) | 满意度 （5） | 服务对象 满意度 | 5 | 5 | 满意 |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计： |  |  |  |  | 97 | 自评等次 | 优秀
备注：1.可另附详细补充说明，并附上述有关佐证材料复印件。
2.自评得分：90-100优秀、80-89良好、70-79中等、60-69及格、59及以下不及格。

## 存在问题及改进意见
三、存在问题及改进意见（单位公章）
提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。
序号 | 主要问题及原因 （限5条100字以内） | 改进计划或建议 （限5条100字以内）
1
2
3
4
5
备注：可另附详细补充说明。
项目（用款）单位负责人签字: 赖俊标 2020年 7月 31日
主管部门(一级预算单位)单位负责人签字: 年 月 日

## 此表不用打印
主管部门 | 项目主管部门 | 项目名称 | 预算安排 | 本级预算 | 实际投入 | 实际到位 | 实际支出 | 资金结余 | 实际到位率 | 支出实现率 | 预算完成率 | 联系人 | 电话 | 手机 | 项目绩效目标情况 | 项目实际完成情况 | 自评得分 | 自评等次 | 主要问题及原因 | 改进计划或建议 | 备注
0 | 河源市源城区上城街道办事处 | 公园西项目经费 | 137.07 | 137.07 | 137.07 | 137.07 | 137.07 | 0 | 1 | 1 | 100% | 赖俊标 | 0762-3110368 | 13827815309 | 为更好地改善和提升老城区城市面貌，进一步完善城市基础设施，缩小新、老城区建设差距，街道公园西片区部分用地纳入旧城改造范围，作为商业中心建设项目。为加快推进该旧改项目的拆迁安置工作，征用位于公园西片区约2万平方米土地极其地上建筑物（四至界址：东至公园路、南至公园路、西至湖滨路横三巷、北至湖背路，具体四至以红线图为准）。 | 该项目完成率为100% | 97 | 优秀 | 0 | 0 | 此表汇总使用不打印