## 按省市
附件2
源城区2017年重点建设项目安排表（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2016年底完成投资 | 2017年投资计划 |  |  | 项目建设单位 | 项目责任单位
[7 empty] | 小计 | 2017年主要建设内容 | 2017年新增生产能力或效益
| 合计39个 |  |  |  | 5296117.91 | 427527.88 | 415571.54
| 拟申报省 重点5个 |  |  |  | 4388874.76 | 308274.76 | 180000
1 | 春沐源岭南生态小镇农业观光建设项目 | 新建 | 春沐源岭南生态小镇农业观光项目建设地点定位于河源市源城区埔前镇陂角村，项目总占地面积约1400亩，建设内容为景观农业示范区、景观花海、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心、研发基地以及道路、给排水等市政农业配套设施,主要产出以果蔬菜、加工农产品及花卉等。 | 2016-2019 | 500000 | 600 | 50000 | 2017年主要基础和农业设施等方面建设：第一季度完成征地、租地,并启动河道整治、景观绿化工程等；第二季度启动智能温室及道路建设；第三季度完成智能温室主体建设；第四季度完成智能温室建设，完成道路及给排水工程，完成景观绿化一期工程。 | 2017年建成智能温室大棚200亩，10月份投产至年底可生产绿色、优质水培蔬菜300余吨，可达产值1000万元。 | 河源弘稼农业科技有限公司 | 埔前镇政府
2 | 巴伐利亚庄园二期工程 | 续建 | 卡丁车乐园、射击运动乐园、木球运动乐园、滑水乐园、房车营地、彩虹滑翔伞基地、棍网球运动乐园、运动康复中心、健康医养体验中心、中医药生态体验园、百草园以及隧道、绿道、桥梁、景区道路供水等市政配套工程建设和商业美食街等配套服务设施 | 2016-2018 | 178900 | 17700 | 50000 | 第一，二季度计划完成卡丁车乐园、射击运动乐园、木球运动乐园、滑水乐园、房车营地、彩虹滑翔伞基地、棍网球运动乐园的全面开放。第三季度实现运动康复中心、健康医养体验中心、中医药生态体验园、百草园开业。第四季度全面完成隧道、绿道、桥梁、景区道路供水等市政配套工程建设和商业美食街等配套服务设施。 |  | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗街道
3 | 客天下水晶温泉国际旅游度假区 | 续建 | 实现王子假日酒店、恐龙主题酒店、禧悦庄酒店、爱丽丝婚庆花海、飞龙农场全面开放；客家文化小镇及欧风商业街一期开业、恐龙谷、恐龙文化生态乐园一期开园，温泉区整体升级改造对外开放。 | 2016-2020 | 500000 | 90000 | 50000 | 实现王子假日酒店、恐龙主题酒店、禧悦庄酒店、爱丽丝婚庆花海、飞龙农场全面开放；客家文化小镇及欧风商业街一期开业、恐龙谷、恐龙文化生态乐园一期开园，温泉区整体升级改造对外开放。 | 王子假日酒店计划回收5000万，原中区游客中心回收8000万，禧悦庄酒店、爱丽丝婚庆花海、飞龙农场、客家文化小镇、恐龙谷、恐龙文化生态乐园计划门票回收3000万。 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道
4 | 保利·响水国际生态旅游度假区项目 | 新建 | 项目总占地约14.6平方公里，其中建设用地284公顷。分四期完成建设，计划开发周期为8年完成。建设内容有：景区开发及娱乐设施、特色小镇、客商家园、商务度假、酒店开发、体育运动、游艇码头、旅游地产等项目，项目将打造为集生态度假、养生度假、商务度假、运动度假、三洗度假（洗心、洗肺、洗身）和高端居住为一体的国际级低碳生态示范旅游度假区。 | 2017-2025 | 3000000 |  | 20000 | 前期开发规划、环评、立项等工作，启动休闲公园前期建设。完成1000亩建设用地征地、拆迁、办证工作。 | 按开发计划设定，响水项目将在2017年底，为城区西部周边市民提供一个环境优美、交通方便、免费休闲健身的康体场所，而且会大大改善城区西部居民的居住环境，并且会带动周边的经济快速发展，项目在建过程中能解决劳动就业人口约1000人，带动脱贫人口约2000人。 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源西街道 办事处
5 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园 | 续建 | 规划面积4.6平方公里（其中包括园区各项基础设施和产业配套基础设施建设） | 2016-2017 | 209974.76 | 199974.76 | 10000 | （1）、高埔七路建设工程：第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成工程85%； （2）、高埔八路建设工程：第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成工程85%； （3）、高埔纵路建设工程：第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成工程85%； （4）、农场路建设工程：第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成工程85%； （5）、铁路西路（局部）：第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成工程85%； （6）、丰叶大道建设工程：第一季度完成30%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成工程85%。 | 不断完善园区各项基础设施和产业配套设施建设，提升园区服务功能。 | 区管委会 | 区管委会
| 拟申报市 重点4个 |  |  |  | 232561.7 | 33562 | 30000
1 | 公园东学校 | 续建 | 小学部（含架空车库）总建筑面积30441.24平方米，包括教学楼，教师办公楼，架空车库，阶梯教室，报告厅；初中部（含地下室）总建筑面积，其中教学楼，行政楼，综合楼，阶梯教室，艺术楼，图书馆，体育馆，地下室建筑面积及1条200米环形跑道。 | 2016-2018 | 14561.7 | 562 | 7000 | 小学部（含地下室）：教学楼，行政楼，综合楼，阶梯教室，艺术楼，图书馆，体育馆，地下室建筑面积及1条200米环形跑道。 | 学校的建成能缓解城区学校学位压力，保障学生就近入学。 | 公园东学校 | 区教育局
2 | 河源一通汽车城项目 | 续建 | 总建筑面积约36.6万平方米，其中包括汽车城、配套商业、住宅、公寓、酒店等。 | 2013-2018 | 108000 | 28000 | 10000 | 1.第一季度，汽车交易中心北馆及6栋商业街E1、A2~E2主体结构工程封顶； 2.第二季度，汽车交易中心北馆屋面防水工程完工，铝合金门窗工程完工，外墙装饰、广告牌及雨棚工程完工；6栋商业街E1、A2~E2的内外墙砌体及抹灰完工，屋面防水工程完工； 3.第三季度，汽车交易中心北馆室内装修工程完工,电梯安装完工、；6栋商业街E1、A2~E2铝合金门窗工程完工，外墙装饰、广告牌及雨棚工程完工；北商业区高低压配电工程完工； 4.第四季度；北商业区消防工程完工，小区道路工程完工，小区园林绿化工程完工。 |  | 河源市一通实业发展有限公司 | 源西街道办
3 | 河源市耐宝新型建材有限公司建设项目 | 续建 | 总建筑面积约2.4万平方米，包括厂房，办公楼与员工宿舍楼项目 | 2016-2018 | 50000 | 5000 | 5000 | 厂房、办公楼、男女员工宿舍及干部宿舍等共9栋建筑物，6栋厂房，2栋宿舍，每栋5层，1栋办公大楼3层,第一季度完成工程建设的30%,第二季度完成工程建设的50%，第三季度完成工程建设的70%，第四季度完成工程建设的100%。 | 预计2017年年底开始试产，故2017年没有生产能力及效益。 | 河源市耐宝新型建材有限公司 | 区管委会
4 | 广东贝仕达克科技有限公司基建项目 | 新建 | 厂房、围墙、绿化、亮化等附属设施建设，厂房面积预计第1区50000平方 | 2017-2021 | 60000 | 0 | 8000 | 土地平整、厂房、围墙、绿化、亮化等附属设施建设。 |  | 广东贝仕达克科技有限公司 | 埔前镇政府
| 拟申报区 重点30个 |  |  |  | 674681.45 | 85691.12 | 205571.54
1 | 广东华筑铝合金模板有限公司建设项目 | 续建 | 总建筑面积约2.5万平方米，包括厂房及仓库、办公楼、宿舍楼项目 | 2016-2018 | 100000 | 5000 | 10000 | 一期建设厂房及仓库、办公楼、宿舍楼；第一季度完成工程建设的30%,第二季度完成工程建设的50%，第三季度完成工程建设的70%，第四季度完成工程建设的100%。 | 预计2018年开始试产，故2017年没有生产能力及效益。 | 广东华筑铝合金模板有限公司 | 区管委会
2 | 鼎盛混凝土项目 | 新建 | 新建厂房建筑面积约37000平方米，项目投资总额约30000万元。 | 2017-2019 | 30000 |  | 5000 | 2017年底完成厂房的主体建设及部分基础设施。 | 项目给河源带来每年20000万元的年产值，1200万元的年税收，同时，也缓解了周边居民的就业问题。 | 河源市鼎盛混凝土有限公司 | 东埔街道办事处
3 | 河源市安扬工艺制品有限公司建设项目 | 新建 | 建设厂房和购置生产设备，进行工艺品制造、旅游商品纪念品开发，塑胶制品，五金制品，玩具、电子配件，体育用品加工。 | 2017-2018 | 50000 |  | 2000 | 1-3月图纸设计，土地平整；3-6月基础建设、厂房建设；6-9月厂房建设；9-12月厂房建设。 |  | 河源市安扬工艺制品有限公司 | 新江街道办事处
4 | 广东众智华创科技有限公司建设项目 | 新建 | 待定 | 2017-2019 | 30000 |  | 5000 | 待定。 |  | 广东众智华创科技有限公司 | 高埔岗街道办事处
5 | 公园西商业中心 | 新建 | 公园西旧城拆建，占地约19139平方米，规划建设约11万 平方米商业住宅小区。 | 2016-2019 | 31500 | 11000 | 7500 | 第一季度地基建设，第二季度土方工程，第三季度基坑支护，第四季度地下室工程。 |  | 河源市万成房地产开发有限公司 | 上城街道办
6 | 太平新街 | 续建 | 1、拆迁补偿及土地购买已发生1.3亿元；2、土建部分及装饰街道、设施等预算投入1.7亿元。 | 2016-2017 | 30000 | 15000 | 15000 | 2016年12月前完成主体结构。2017年4月前完成步行街的各种设施，5月前完成竣工验收。 | 项目于2017年中旬完成后，销售税等总额超2000万元以上，竣工验收投入运营后，该项目一层可增加就业人数1000名以上，二层为美食城，三四层为创业基地，总可容纳就业数至少3000名以上。 | 河源市新景房地产开发有限公司 | 上城街道办
7 | 河源市新世界广场 | 续建 | 占地面积约2万㎡，分三期建设，其中首期占地面积约1万㎡。拟建设以儿童休闲、娱乐、教育、餐饮为主题的综合性建筑。 | 2015-2018 | 35000 | 17000 | 8000 | 1-3月主体建筑封顶；3-6月室内装修；6-9月室外装修外立面建设；12月完成外立面装修对外营业。 |  | 河源市中心壹号教育城集团 | 新江街道办
8 | 河源义乌时代广场 | 新建 | 项目拟用地河源市火车站源城开发小区华丽街东边站前路西边，项目占地25亩左右，规划容积率为5.50，总建筑面积10万平方米，需投入资金6亿元，项目建设期约为3年。 | 2017-2020 | 60000 |  | 10000 | 2017年第三季度预计主要做好基础框架结构地下室工程，第四季度预计做好商业裙楼3层以下工程。 |  | 惠州陆洲小商品批发城投资发展有限供公司 | 源西街道办
9 | 客家特色民宿文化街区 | 新建 | 拟引进特色民宿商家5-10家，对周边道路、绿化、亮化、排水排污等工程进行美化和立面升级改造，通过融入高埔岗农场移民、作业区、知青、茶文化等忆往塑新的历史变迁资源，使之成为独具客家特色的旅游观赏点。 | 2017-2019 | 6000 |  | 2000 | 第一季度：1、对首期区域进行五乱整治，对道路、排水排污进行升级改造；2、对首期区域进行绿化、亮化、美化等工程改造； 3、对首期区域部分民宿房屋进行立面改造和进驻商家房屋进行改造。 |  | 高埔岗街道 | 高埔岗街道
10 | 南湖中路城市道路建设工程 | 新建 | 道路规划起点从河源大道至滨江大道，全长约1.2公里，规划宽度为28米，总投资约3200万元（不含征收拆迁费用），其中排污管网建设约400万元，障碍物（三座山）清除约需400万元，道路建设约2400万元。 | 2017-2017 | 3200 |  | 3200 | 完成建设河源大道至滨江大道，全长约1.2公里，规划宽度为28米。 |  | 上城街道办 | 上城街道办
11 | 环城东路、环城西路道路升级改造和鳄湖截污工程 | 续建 | 环城东路道路平面布设按现状道路宽度控制按原道路宽度不变，最大限度扩宽车行道，增加停车位，新建长820米d1200污水管，环城西路进行路面及人行道改造 | 2016-2017 | 3600 | 200 | 3400 | 第一季度：为保障春节期间道路通畅，环城东路进行树木迁移，西路道路局部开始施工； 第二季度：完成环城东路排水、排污管铺设，回填，西路全部完成； 第三季度：完成环城东路路面硬底化及人行道，全面完工。 |  | 区建设局 | 区建设局
12 | 河源市城南水厂 | 续建 | 总建设规模40万m³/d，首期建设规模20万m³/d | 2017-2018 | 35884.91 | 6394.12 | 10272 | 第一季度：土石方、土建等招标；办理国土证、施工报建手续； 第二季度：主体土建工程、设备安装、供水管道、消防安装、强弱电安装、自控系统安装施工； 第三季度：主体土建工程、设备安装、供水管道、消防安装、强弱电安装、自控系统安装、构（建）筑物装修施工； 第四季度：主体土建工程、设备安装、供水管道、消防安装、强弱电安装、自控系统安装、构（建）筑物装修施工 。 |  | 河源市勤诚达水务有限公司 | 源南镇人民政府
13 | 鹏城大道 | 新建 | 待定项目占地面积23万平方米，在原有两车道路面拓宽和新规划建设一条双向四车道的旅游观光大道，建成后行车道宽15米的道路总长18公里。 | 2017-2019 | 12000 |  | 3000 | 上半年主要完成项目规划设计立项报批土地征收等前期工作，年底动工清表形成路网。 |  | 埔前镇政府 | 埔前镇政府
14 | 万隆都市.100 | 新建 | 万隆都市.100项目总用地面积21485.92㎡，总建筑面积113256.83㎡，项目规划建设：住宅3栋，办公楼1栋，裙房三层为集中商业，并配套有社区活动中心，平台花园和地下停车场等。 | 2017 | 50000 |  | 50000 | 2017年第一季度：外墙贴砖工程、排水安装工程、高压供电工程消防安装工程、电梯工程、低压配电安装工程、弱电安装工程（工期持续到第二季度； 第二季度：发电机工程、部分精装工程、管道燃气安装工程、市政网道路工程； 第三季度：园林景观、标识导示安装工程； 第四季度：各工程竣工验收。 | 本项目位于河源市未来城市发展的重点区域，项目建设对河源城市的发展以及城市功能的升级起到重大的推动作用；项目作为河源市区的综合体项目，对改善区域建设起到重大作用。从盈利能力或偿债能力的指标来分析经济效益均为良好。 | 河源市丰泽房地产开发有限公司 | 东埔街道办
15 | 三友南城一期 | 续建 | 项目一期计划建设用地45142.12㎡，总建筑面积169776.48㎡， 总投资5亿元人民币。设计建设14栋17-30层住宅，规划总户数1046户，可容纳3661人居住（按每户3.5人计算），设停车位1169个（其中地上停车位443个，地下726个），建筑容积率为3.0，建筑密度30%，绿地率为35%。 | 2016-2019 | 50000 | 22000 | 20000 | 2017年工程进度节点目标： 2017年第一季度2#、3#、5#、6#楼主体工程建设； 2017年第二季度5#、6#、7#、8#楼主体工程建设； 2017年第三季度7#、8#主体工程建设； 2017年第四季度7#、8#主体工程建设。 |  | 河源市三友房地产开发有限公司 | 上城街道办
16 | 埔前镇群众文化体育中心 | 新建 | 总规划用地面积10011.6㎡，其中：建筑占地面积2235㎡，建筑总面积1151㎡。建设内容主要包括:综合楼建筑工程、配套设施建设，综合楼为十一层框架，主要包括篮球场、羽毛球场、文化室、文化活动功能室、电影院、放映室等，配套设施主要包括绿化、道路、地下停车库等。 | 2017 | 2992 |  | 2992 | 整个工程一年内建成。 |  | 埔前镇政府 | 埔前镇政府
17 | 区妇幼保健计生中心门诊大楼项目 | 新建 | 规划对上城街道社区卫生服务中心现有7层综合大楼和4层医技大楼共5980平方米进行装修改造，改建后作为区妇幼保健计生服务中心门诊大楼及医技大楼使用，新建附属工程清毒供应室及改造、购置医疗设备一批。 | 2017 | 5786 |  | 5786 | 规划对上城街道社区卫生服务中心现有6层综合大楼和4层医技大楼共5980平方米进行装修改造，改建后作为区妇幼保健计生服务中心门诊大楼及医技大楼使用。另，新建附属工程清毒供应室（含住院大楼附属工程建设及医疗设备采购资金）。 | 作为区妇幼保健计生服务中心重要配套项目工程，项目改造完成后，将基本满足区妇幼保健计生服务中心开展门诊业务的需要，有效改善全区妇女儿童就医环境。 | 区妇幼保健计生服务中心 | 区卫计局
18 | 源城区中医院 | 新建 | 方案一：拟征收源西街道新塘村（原老水泥厂旁边）一通汽车城土地约2万平方米作为项目建设用地，规划新建一栋占地面积1500平方米、建筑面积约7200平方米的五层高的区中医院新院大楼。待购置土地后，马上开展规划布局、图纸设计、立项、评审、报建、招投标等前期工作，力争2017年动工建设。项目投资约5500万元（土建项目2000万元、附属工程2000万元、医疗设备1000万元、绿化及排污处理等500万元，不含土地购置）。 方案二：拟在源南镇镇政府迁出后，在原址计划按原卫生部二级甲等中医院的标准规划建设占地1500平方米、建筑面积约7200平方米的五层高的区中医院新院大楼。力争2017年动工建设，建设工期2年。项目总投资约5500万元（含医疗设备采购资金）。 | 2017-2018 | 5500 |  | 300 | 方案一： 1、5月份前落实2万平方米建设用地； 2、6月份进行规划布局、图纸设计等工作； 3、9月份进行立项、评审、报建、招投标等前期工作； 4、力争2017年12月份动工建设。 方案二： 1、尽快将源南镇镇政府搬迁出来，将源南镇镇政府确定为区中医院院址； 2、力争6月份启动改造中医院新院大楼建设。 | 项目建设投产后，填补我区中医专业医院空白，有效解决广大群众对中医医疗的看病需求，改善群众中医就医环境。 | 源城区中医院 | 区卫计局
19 | 城南小学扩建教学楼、综合楼 | 新建 | 1.新建教学楼，占地面积484㎡，建筑面积3000㎡。 2.新建综合楼，占地面积350㎡，建筑面积2951㎡。 | 2017 | 1600 |  | 1600 | 1、（1—4月份）完成各项目的前期工作（钻探、设计、预算、立项、招标等）； 2、（5-10月份）完成各项目的主体建设； 3、（11-12月份）完成所有建设任务并交付使用,完善各场室设备并使用，准备迎接“广东省教育现代化先进区”的验收。 | 增加500个学位，增加教师午休用房7间，增加功能场室7个。 | 源城区城南小学 | 区教育局
20 | 源城区埔前镇高埔小学扩建项目 | 新建 | 在校园的西边新建一栋占地面积约500平方米、建筑面积2173平方米的四层高的综合楼，在校园的南边新建一栋占地面积约500平方米、建筑面积2174平方米的四层高的教学楼，在校园的东边新建一栋占地面积约450平方米、建筑面积1800平方米的四层高的教师周转房；完善室外配套设施，包括：土方平整，拆除原有旧建筑物，新建塑胶跑道、篮球场及羽毛球场，校道硬底化，校园绿化景观工程，室外电气工程和排水工程等。 | 2017 | 2200 |  | 2200 | 1、（1—3月份）完成各项目的前期工作（钻探、设计、预算、立项、招标等）； 2、（4-10月份）完成各项目的主体建设； 3、（11-12月份）完成运动场改造，新建综合楼、教学楼，完成所有建设任务并交付使用,完善各场室设备并使用，准备迎接“广东省教育现代化先进区”的验收。 | 1、新增学位600个，解决高埔小学目前学位紧缺问题； 2、解决高埔小学功能场室严重不足的问题； 3、完善了学校的体育设施设备，确保全校1100余名师生体育活动的正常开展，进一步促进学校素质教育的发展。 | 河源市源城区埔前镇高埔小学 | 区教育局
21 | 河源市源城区埔前镇中心小学 | 新建 | 拟在区粮食储备仓库搬迁后的地块新建一个占地面积4500平方米的运动场，在运动场的东边，新建一栋占地面积1028平方米、建筑面积7224平方米的五层高的教学楼，负一楼为2002平方米的地下车库。拆除现校园北面的旧教学楼、厨房和学生厕所，在综合楼的右侧旧厕所的位置新建一栋建筑面积1861.85平方米的五层高的教师宿舍楼，内设32套宿舍、1个教师餐厅和学生厨房。项目建成后可增加学位600个、教师宿舍32套。项目总投资约2595万元。（不含设备投入） | 2017 | 2600 |  | 2600 | 1、第一季度（1—3月份）完成粮库的搬迁 2、第二季度（4-6月份）完成各项目的前期工作（钻探、设计、预算、立项、招标等） 3、第三季度（7-12月份）完成运动场改造，新建综合楼、教学楼，完成所有建设任务并交付使用,完善各场室设备并使用，准备迎接“广东省教育现代化先进区”的验收。 | 1、新增学位600个，解决埔前中心小学目前学位紧缺问题，为源城区埔前镇打造“次发展中心”奠定基础，缓解学校周边小孩就读难的问题； 2、严格按规范化学校的标准要求配齐各种功能场室，解决埔前中心小学功能场室严重不足的问题； 3、完善了学校的体育设施设备，确保全校师生体育活动的正常开展，进一步促进学校素质教育的发展； 4、学校办学水平得到进一步提高，社会认可度和满意度提高。 | 河源市源城区埔前镇中心小学 | 区教育局
22 | 江源棚户区改造项目 | 续建 | 总规划用地面积约6.1万㎡，其中，江源安置小区建设规划用地面积约3.36万㎡，总建筑面积约13.02万㎡，包括住宅、商铺、地下车库；江源小学改造规划用地约2.74万㎡，建筑面积约17890㎡，含教学楼2栋，办公后勤楼1栋、阶梯教室1栋及幼儿园1栋等。 | 2016-2019 | 52000 | 9000 | 15000 | 第一季度#1、#2、#3、#4、#5栋地基与基础施工；第二季度#1、#2、#3、#4、#5栋主体结构施工；第三季度#1、#2、#3、#4、#5栋装修装饰、室内给排水、电气、通风、防雷、智能化、电梯施工；第四季度#6、#7、#8、#9、#10栋地基与基础施工。 江源小学建设内容：第一季度建筑地基与基础、主体结构施工；第二季度建筑装修装饰、室内给排水、电气、通风、消防、防雷、智能化、大门及围墙施工；第三季度道路、停车场、管道燃气、有线电视、室外给排水、地下管网、高低压配电、照明、运动场、绿化施工。 |  | 河源市住建局 | 源西街道办事处
23 | 中小河流治理－新陂河项目 | 新建 | 总治理河长4.0km，主要建设内容为：①、新建护岸4.474km；②、清淤总长3.655km；③、新建亲水平台8座；④、重建桥梁1座；⑤、新建休闲景观点1处。 | 2017 | 1823 |  | 1823 | 总治理河长4.0km，主要建设内容为：①、新建护岸4.474km；②、清淤总长3.655km；③、新建亲水平台8座；④、重建桥梁1座；⑤、新建休闲景观点1处。 |  | 河源市源城区水利工程建设管理中心 | 区水务局
24 | 中小河流治理－万洞河项目 | 新建 | 治理河长为6.0km,主要建设内容：①、万洞河河道清淤疏浚总长5.85km；②、对村庄、人口或农田密集区、学校附近的坍塌或存在坍塌隐患的万洞河河岸进行防护，护岸总长6.255km；③、万洞河新建亲水平台12座、小型湿地公园1座 | 2017 | 1574 |  | 1574 | 治理河长为6.0km,主要建设内容：①、万洞河河道清淤疏浚总长5.85km；②、对村庄、人口或农田密集区、学校附近的坍塌或存在坍塌隐患的万洞河河岸进行防护，护岸总长6.255km；③、万洞河新建亲水平台12座、小型湿地公园1座。 |  | 河源市源城区水利工程建设管理中心 | 区水务局
25 | 丰田纺织C栋工业厂房建设项目 | 新建 | 项目建筑总面积5126.36平方，其中：一至三层框架结构建筑面积均为1612.787平方，设置钢结构天桥288平方。 | 2017 | 941.54 |  | 941.54 | C栋工业厂房2017年动工建设，10月份交付使用。 |  | 埔前镇企业发展公司 | 埔前镇政府
26 | 深圳市百福礼品有限公司建设项目 | 新建 | 建设厂房和购置设备，进行新型节能照明产品，城市照明智能化，绿色照明产品及系统技术开发，电子商务现代物流服务体系建设等。 | 2017-2018 | 50000 |  | 1000 | 1-3月图纸设计，土地平整；3-6月打桩施工，基础建设；6-9月厂房建设；9-12月厂房建设。 |  | 深圳市百福礼品有限公司 | 新江街道办事处
27 | 河源市艾美斯印刷技术有限公司建设项目 | 新建 | 建设生产厂房和设施设备，进行新数字印刷技术及高清晰度制版系统、包装装潢、印刷制品销售。 | 2017-2018 | 4000 |  | 2000 | 1-3月图纸设计，土地平整；3-6月基础建设、厂房建设；6-9月厂房建设；9-12月厂房建设。 |  | 河源市艾美斯印刷技术有限公司 | 新江街道办事处
28 | 西环路（客天下大道-巴登大道段）建设工程 | 新建 | 1、新建24米X1.6公里道路及绿化亮化等工程；2、0.4公里道路升级改造。 | 2017-2018 | 13000 |  | 10000 |  |  | 高埔岗街道 | 高埔岗街道
29 | 源城区源南镇卫生院 | 新建 | 规划在源南镇卫生院发展用地内新建一栋占地面积640平方米6层楼住院部大楼，实建面积3840平方米。 | 2016-2017 | 2500 | 97 | 2403 | 2017年3月份动工建设，2017年底前完工并投入使用，建设工期16个月。 | 项目建设投产后，达到国家关于乡镇卫生院标准化建设要求，有效解决源南镇卫生院业务用房不足问题，改善群众就医环境。 | 源城区源南镇卫生院 | 区卫计局
30 | 槎城文化展示馆（非物质文化遗产展示馆） | 新建 | 建设方案待定。 | 2017 | 980 |  | 980 | 待定。 |  | 源城区文化广电新闻出版局 | 区文化广电新闻出版局