## 2021年衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排汇总表
源城区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目计划安排表
填表单位：源城区乡村振兴局 | [15 empty] | 填表时间：2021.10.21
序号 | 项目名称 （命名格式：年度+县+镇+村+项目） | 项目信息 | [10 empty] | 资金安排情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 建设地点 | 项目建设内容名称 | 项目规模 | 计量单位 | 补助规模 | 补助总金额（万元） | 实施单位 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标 | 资金投入 （万元） | 财政专项资金（万元） | 资金来源（填财政专项资金发文编号） | 除财政专项扶贫资金外的资金（万元） | 财政专项资金以外的资金类型
1 | 源城区农村道路规划设计 | 源城区 | 全域内农村道路（巷道）短板问题进行规划设计，持续稳步推进实施 | 个 | 其他 | 30 | 30 | 源城区乡村振兴局 | 2021.11.1 | 2021.12.30 | 补齐农村短板 | 基本完成规划设计 | 30 | 30 | 粤财农【2021】123号
2 | 源城区乡村振兴成果与农业产业推广展示 | 源城区 | 源城区乡村振兴成果与农业产业推广展示 | 个 | 其他 | 30 | 30 | 源城区乡村振兴局 | 2021.11.1 | 2021.12.30 | 农业产业推广 | 农业产业推广 | 30 | 30 | 粤财农【2021】123号
3 | 2021年源南镇农村人居环境提升 | 源南镇 | 提升农村人居环境 | 5个行政村 | 其他 | 145 | 145 | 源南镇 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 提升农村人居环境，改善村容村貌 | 提升农村人居环境 | 145 | 145 | 粤财农【2021】123号
4 | 2021年源南镇美丽乡村风貌提升项目 | 源南镇 | 提升农村建筑风貌，完成各村外立面造 | 5个行政村 | 其他 | 130 | 130 | 源南镇 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 提升农村人居环境，改善村容村貌 | 提升农村建筑风貌，完成各村外立面造 | 130 | 130 | 粤财农【2021】123号
5 | 2021年源南镇道路排水排污工程及道路升级改造 | 源南镇 | 提升农村人居环境，改善村民出行条件 | 5个行政村 | 其他 | 195 | 195 | 源南镇 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 提升农村人居环境，改善村容村貌 | 完成源南镇道路排水排污工程及道路升级改造 | 195 | 195 | 粤财农【2021】123号
6 | 2021年源城区埔前镇“乡村振兴大擂台”项目 | 埔前镇坪围村、上村村 | 参加全市“乡村振兴擂台赛”补齐相关短板 | 坪围村、上村村 | 其他 | 70 | 70 | 坪围村、上村村 | 2021.3.1 | 2021.6.30 | 提升农村人居环境，改善村容村貌 | 补齐人居环境短板 | 70 | 70 | 粤财农【2021】123号
7 | 2021年源城区埔前镇农村人居环境卫生整治项目 | 埔前镇 | 提升农村人居环境 | 16个行政村 | 其他 | 145 | 145 | 埔前镇 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 提升农村人居环境，改善村容村貌 | 提升农村人居环境 | 145 | 145 | 粤财农【2021】123号
8 | 2021年源城区埔前镇高速出口国道两边硬底化工程 | 埔前镇 | 完善提升乡村基础设施 | 埔前镇 | 其他 | 130 | 130 | 埔前镇 | 2021.11.1 | 2021.12.31 | 完善提升乡村基础设施 | 完善提升乡村基础设施 | 130 | 130 | 粤财农【2021】123号
9 | 2021年源城区埔前镇“红色村”建设项目 | 埔前镇 | 2021年源城区埔前镇三角岭大会战纪念馆工程 | 埔前镇 | 其他 | 100 | 100 | 埔前镇 | 2021.1.1 | 2021.12.31 | 发展乡村旅游，增加村集体收入 | 发展乡村旅游，增加村集体收入 | 100 | 100 | 粤财农【2021】123号
10 | 2021年源城区埔前镇农村厕所整改项目 | 埔前镇 | 村厕所整改 | 埔前镇 | 其他 | 25 | 25 | 埔前镇 | 2021.11.1 | 2021.12.31 | 改善群众户厕所 | 推动农村厕所革命深入开展 | 25 | 25 | 粤财农【2021】123号
| 合计 | [11 empty] | 1000 | 1000

## Sheet2 (hidden)
源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 | 江东新区
东埔街道办事处 | 义合镇 | 东水镇 | 上坪镇 | 上义镇 | 上坪镇2 | 城东办事处 | 公里
高埔岗街道办事处 | 仙塘镇 | 下车镇 | 丰稔镇 | 中坝镇 | 三角镇 | 临江镇 | 平方米
埔前镇 | 上莞镇 | 上陵镇 | 佗城镇 | 九和镇 | 元善镇 | 古竹镇 | 立方米
源南镇 | 半江镇 | 优胜镇 | 义都镇 | 义容镇 | 内莞镇 |  | 亩
源西街道办事处 | 双江镇 | 公白镇 | 四都镇 | 凤安镇 | 大湖镇 |  | 个
| 叶潭镇 | 古寨镇 | 回龙镇 | 南岭镇 | 忠信镇 |  | 头
| 康禾镇 | 合水镇 | 岩镇镇 | 好义镇 | 油溪镇 |  | 只
| 新港镇 | 大坝镇 | 新田镇 | 敬梓镇 | 溪山镇 |  | 辆
| 曾田镇 | 彭寨镇 | 田心镇 | 柏埔镇 | 田源镇 |  | 尾
| 柳城镇 | 林寨镇 | 登云镇 | 水墩镇 | 绣缎镇 |  | 人
| 涧头镇 | 浰源镇 | 紫市镇 | 瓦溪镇 | 陂头镇 |  | 元
| 漳溪乡 | 热水镇 | 细坳镇 | 紫城镇 | 隆街镇 |  | 口
| 灯塔镇 | 礼士镇 | 老隆镇 | 苏区镇 | 高莞镇 |  | 其他
| 船塘镇 | 贝墩镇 | 赤光镇 | 蓝塘镇
| 蓝口镇 | 长塘镇 | 贝岭镇 | 黄塘镇
| 锡场镇 | 阳明镇 | 车田镇 | 龙窝镇
| 顺天镇 | 青州镇 | 通衢镇
| 骆湖镇 |  | 铁场镇
| 黄村镇 |  | 鹤市镇
| 黄田镇 |  | 黎咀镇
| 新回龙镇 |  | 黄布镇
黄石镇
龙母镇
麻布岗镇

## Sheet5 (hidden)
东埔街道办事处 | 高埔岗街道办事处 | 埔前镇 | 源南镇 | 源西街道办事处 |  | 义合镇 | 仙塘镇 | 上莞镇 | 半江镇 | 双江镇 | 叶潭镇 | 康禾镇 | 新港镇 | 曾田镇 | 柳城镇 | 涧头镇 | 漳溪乡 | 灯塔镇 | 船塘镇 | 蓝口镇 | 锡场镇 | 顺天镇 | 骆湖镇 | 黄村镇 | 黄田镇 | 新回龙镇
太阳升村 | 新作塘作业区 | 中田村 | 风光村 | 新塘村 |  | 中洞村 | 仙塘村 | 两礤村 | 珠坑村 | 兰溪村 | 琏石村 | 仙坑村 | 青溪村 | 蒲田村 | 石侧村 | 乐源村 | 中联村 | 玉井村 | 凹头村 | 蓝口围村 | 禾石坑村 | 党演村 | 骆湖村 | 黄村坳村 | 久社村 | 留洞村
高塘村 | 大水井作业区 | 陂角村 | 白田村 | 黄子洞村 |  | 香溪村 | 新洋潭村 | 仙湖村 | 西溪村 | 高陂村 | 儒斜村 | 雅陶村 | 半坑村 | 玉湖村 | 柳城村 | 新中村 | 上蓝村 | 结游草村 | 新寨村 | 乐村村 | 厚洞村 | 白沙村 | 杨坑村 | 板仓村 | 白溪村 | 十洞村
东埔村 | 新陂作业区 | 杨子坑村 | 双下村 | 庄田村 |  | 高楼村 | 观塘村 | 冼川村 | 半江村 | 双江村 | 儒步村 | 田心村 | 双田村 | 新东村 | 柳星村 | 新坝村 | 下蓝村 | 白礤村 | 石岗村 | 牛背村 | 杨梅村 | 牛生塘村 | 江坑村 | 祝岗村 | 方围村 | 立溪村
|  | 高围村 | 榄坝村 | 白岭头村 |  | 南浩村 | 古云村 | 百坝村 | 积洞村 | 新田村 | 半埔村 | 南山村 | 斗背村 | 石湖村 | 黄洞村 | 新田村 | 井贝村 | 新光村 | 福坑村 | 角塘村 | 鸟桂村 | 枫木村 | 红花村 | 红十月村 | 新联村 | 甘背塘村
|  | 高埔村 | 墩头村 |  |  | 曲滩村 | 木京村 | 新南村 | 竹园村 | 桥头村 | 双下村 | 星社村 | 晓洞村 | 曾田村 | 围星村 | 礤娥村 | 日光村 | 高车村 | 许村村 | 新圩居委会 | 林石村 | 二龙岗村 | 小水村 | 黄村村 | 礼洞村 | 洞源村
|  | 莲塘岭村 |  |  |  | 超阳村 | 禾溪村 | 新民村 | 横斜村 | 桥联村 | 文径村 | 曲龙村 | 杨梅村 | 梅花村 | 赤江村 | 大往村 | 鹊田村 | 黄土岭村 | 李田村 | 车头山村 | 林禾村 | 横塘村 | 峰木村 | 梅龙村 | 鹤塘村 | 小径村
|  | 双头村 |  |  |  | 义合村 | 龙利村 | 新轮村 | 樟溪村 | 黄陂村 | 双坪村 | 黎顺村 | 李田村 | 横坑村 | 上坝村 | 涧头村 | 群星村 | 柯木村 | 黄沙村 | 铁场埔村 | 新三洞村 | 大坪村 | 致富村 | 欧屋村 | 黄坑村 | 径尾村
|  | 南陂村 |  |  |  | 上屯村 | 龙尾村 | 李白村 | 渔潭村 | 增坑村 | 双头村 | 大禾村 | 龙镇村 | 池田村 | 下坝村 | 洋潭村 | 嶂下村 | 黄埔地村 | 积良村 | 礤下村 | 水库村 | 沙溪村 | 上欧村 | 正昌村 | 黄田村 | 南山下村
|  | 赤岭村 |  |  |  | 下屯村 | 坭坑村 | 江田村 | 左拔村 | 寨下村 | 吉布村 | 若坝村 | 庄下村 | 银坑村 | 上洞村 | 涧新村 | 东华村 | 安平村 | 竹楼村 | 礤头村 | 河洞村 | 金史村 | 下欧村 | 永新村 | 坑口村 | 东星村
|  | 坪围村 |  |  |  |  | 东方红村 | 太阳村 |  | 寨子村 | 叶潭居委会 | 陈坑村 |  |  |  | 长新村 | 井口村 | 灯塔村 | 龙江村 | 鹊坝村 | 治溪村 | 滑滩村 |  | 邬洞村 | 桂花村 | 下洞村
|  | 埔前村 |  |  |  |  | 红光村 | 苏扬村 |  | 下林村 | 叶潭村 | 彰教村 |  |  |  | 东坝村 |  | 莲塘村 | 车头村 | 杨柳村 | 锡场居委会 | 牛潭村 |  | 宁山村 | 水头村
|  | 大塘村 |  |  |  | 仙塘镇 仙塘村 新洋潭村 观塘村 古云村 木京村 禾溪村 龙利村 龙尾村 坭坑村: 热水村; 上莞镇 两礤村 仙湖村 冼川村 百坝村 新南村 新民村 新轮村 李白村 江田村: 常美村; 叶潭镇 琏石村 儒斜村 儒步村 半埔村 双下村 文径村 双坪村 双头村 吉布村: 车田村; 涧头镇 乐源村 新中村 新坝村 新田村 礤娥村 大往村 涧头村 洋潭村 涧新村: 乐平村; 灯塔镇 玉井村 结游草村 白礤村 新光村 高车村 黄土岭村 柯木村 黄埔地村 安平村: 下围村; 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 群丰村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 秀水村; 锡场镇 禾石坑村 厚洞村 杨梅村 鸟桂村 林石村 林禾村 新三洞村 水库村 河洞村: 长江村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 铁岗村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 醒群村
|  | 罗塘村 |  |  |  | 仙塘镇 仙塘村 新洋潭村 观塘村 古云村 木京村 禾溪村 龙利村 龙尾村 坭坑村: 徐洞村; 上莞镇 两礤村 仙湖村 冼川村 百坝村 新南村 新民村 新轮村 李白村 江田村: 下寨村; 叶潭镇 琏石村 儒斜村 儒步村 半埔村 双下村 文径村 双坪村 双头村 吉布村: 红坑村; 灯塔镇 玉井村 结游草村 白礤村 新光村 高车村 黄土岭村 柯木村 黄埔地村 安平村: 犁园村; 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 老围村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 齐坑村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 上七村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 清溪村
|  | 河背村 |  |  |  | 叶潭镇 琏石村 儒斜村 儒步村 半埔村 双下村 文径村 双坪村 双头村 吉布村: 山下村; 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 流石村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 塘心村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 下七村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 良村村
|  | 泥金村 |  |  |  | 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 小水村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 地运村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 万和村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 良田村
|  | 上村村 |  |  |  | 船塘镇 凹头村 新寨村 石岗村 福坑村 许村村 李田村 黄沙村 积良村 竹楼村: 岭头村; 蓝口镇 蓝口围村 乐村村 牛背村 角塘村 新圩居委会 车头山村 铁场埔村 礤下村 礤头村: 大围村; 黄村镇 黄村坳村 板仓村 祝岗村 红十月村 黄村村 梅龙村 欧屋村 正昌村 永新村: 三洞村; 黄田镇 久社村 白溪村 方围村 新联村 礼洞村 鹤塘村 黄坑村 黄田村 坑口村: 陈村村
[19 empty] | 船塘村 | 土陂村 |  |  |  |  | 乌坭村
[19 empty] | 铁坑村 | 培群村
[19 empty] | 主固村 | 派头村
[19 empty] | 青丰村 | 长江头村
[19 empty] | 三河村 | 榄子围村
花径村
东水镇 | 下车镇 | 上陵镇 | 优胜镇 | 公白镇 | 古寨镇 | 合水镇 | 大坝镇 | 彭寨镇 | 林寨镇 | 浰源镇 | 热水镇 | 礼士镇 | 贝墩镇 | 长塘镇 | 阳明镇 | 青州镇 |  |  |  | 老埔场村
云新村 | 狮形村 | 中洞村 | 优镇村 | 东联村 | 三联村 | 丰洋村 | 高发村 | 惠宏村 | 中洞村 | 新街村 | 九连村 | 三联村 | 电光村 | 陶锡村 | 中洞村 | 片田村
成村村 | 兴隆村 | 丰溪村 | 石坝村 | 新江村 | 南兴村 | 三联村 | 半坑村 | 五星居委会 | 兴井村 | 曲潭村 | 田心村 | 新丰村 | 慎行村 | 中輋村 | 七窖村 | 先锋村
成源村 | 石含村 | 上陵村 | 鱼溪村 | 新石村 | 前程村 | 珊坪村 | 石井村 | 彭镇村 | 新兴村 | 李田村 | 南湖村 | 梅坝村 | 共荣村 | 田吉村 | 丰道村 | 星兴村
甘蕉村 | 和一村 | 下陵村 | 新石村 | 新聚村 | 梅华村 | 兴径村 | 合水村 | 玉水村 | 石江村 | 黄田村 | 北联村 | 黄茅村 | 南坝村 | 暧水村 | 珊瑚村 | 新建村
六联村 | 和二村 | 瑞州村 | 新联村 | 新陂村 | 河东村 | 政和村 | 石谷村 | 公和村 | 明星村 | 塘尾村 | 联丰村 | 龙水村 | 新南村 | 秀河村 | 新塘村 | 星和村
新坪村 | 群丰村 | 新民村 | 秀溪村 | 塘角村 | 水西村 | 西坑村 | 鹅塘村 | 马塘村 | 石镇村 | 赤龙村 | 中兴村 | 大塘村 | 石村村 | 黄沙村 | 星星村 | 星塘村 |  |  | 城东办事处 | 临江镇 | 古竹镇
新桥村 | 镇山村 | 百龙村 | 优二村 | 美塘村 | 丰和村 | 合水村 | 石陂村 | 光溪村 | 杨洞村 | 洪浰村 | 下径村 | 澄心村 | 树华村 | 四围村 | 新社村 | 星联村 |  |  | 和平村 | 光凹村 | 上联村
显塘村 | 雪一村 | 黄沙村 | 上潭村 |  |  | 大罗村 | 龙狮村 | 兴隆村 | 楼镇村 | 山下村 |  | 下涧村 | 贝溪村 | 赤岭村 | 谢洞村 | 永丰村 |  |  | 胜利村 | 前进村 | 雅色村
梅花村 | 雪峰村 | 桃源村 |  |  |  | 金坑村 | 超田村 | 星丰村 | 山前村 |  |  |  | 大塘村 | 龙陂村 | 梅埔村 | 山塘村 |  |  |  | 禾坑村 | 新围村
增坑村 | 云峰村 | 增公村 |  |  |  | 彰洞村 | 坪溪村 | 同兴村 | 中前村 |  |  |  | 武联村 | 苏光村 | 梅径村 | 船埠村 |  |  |  | 桂林村 | 双坑村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 软坑村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 米福村; 合水镇 丰洋村 三联村 珊坪村 兴径村 政和村 西坑村 合水村: 中和村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 汤湖村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 西长村; 林寨镇 中洞村 兴井村 新兴村 石江村 明星村 石镇村 杨洞村: 严村村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 河溪村; 长塘镇 陶锡村 中輋村 田吉村 暧水村 秀河村 黄沙村 四围村: 阳坑村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 均上村 |  |  |  | 梧峰村 | 吉安村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 大坝村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 江口村; 合水镇 丰洋村 三联村 珊坪村 兴径村 政和村 西坑村 合水村: 丰岭村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 水背村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 梅园村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 强新村; 长塘镇 陶锡村 中輋村 田吉村 暧水村 秀河村 黄沙村 四围村: 中村村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 坪地村 |  |  |  | 塘排村 | 榴坑村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 大田村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 罗村村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 金星村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 土厘村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 三多村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 城东村 |  |  |  | 胜利村 | 槎岭村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 宋龙村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 翠山村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 老正村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 龙安村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 上溪村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 龙湖村 |  |  |  | 联新村 | 榄溪村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 莫丰村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 富良村; 大坝镇 高发村 半坑村 石井村 合水村 石谷村 鹅塘村 石陂村: 上正村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 墩史村; 贝墩镇 电光村 慎行村 共荣村 南坝村 新南村 石村村 树华村: 下溪村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 均联村 |  |  |  | 澄岭村 | 四维村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 长热村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 寨西村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 水口村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 均通村 |  |  |  | 年丰村 | 水东村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 上坝村; 上陵镇 中洞村 丰溪村 上陵村 下陵村 瑞州村 新民村 百龙村: 三乐村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 细中村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 城西村 |  |  |  |  | 孔埔村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 中心村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 红星居委会; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 大楼村 |  |  |  |  | 潮沙村
东水镇 云新村 成村村 成源村 甘蕉村 六联村 新坪村 新桥村: 董源村; 彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 泮溪村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 聚兴村 |  |  |  |  | 平渡村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 寨下村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 富联村 |  |  |  |  | 雁头村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 聚史村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 书塘村 |  |  |  |  | 蓼坑村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 群联村; 阳明镇 中洞村 七窖村 丰道村 珊瑚村 新塘村 星星村 新社村: 雅水村 |  |  |  |  | 上洞村
彭寨镇 惠宏村 五星居委会 彭镇村 玉水村 公和村 马塘村 光溪村: 大塘面居委会 |  |  |  |  | 下洞村
川九村
岭西村
长沙村
隆周村
二六村
九子村
三溪村
上坪镇 | 丰稔镇 | 佗城镇 | 义都镇 | 四都镇 | 回龙镇 | 岩镇镇 | 新田镇 | 田心镇 | 登云镇 | 紫市镇 | 细坳镇 | 老隆镇 | 赤光镇 | 贝岭镇 | 车田镇 | 通衢镇 | 铁场镇 | 鹤市镇 | 黎咀镇 | 黄布镇 | 黄石镇 | 龙母镇 | 麻布岗镇
双富村 | 莲风村 | 东瑶村 | 新岭村 | 新四村 | 骆歧村 | 鹊塘村 | 双柳村 | 下畲村 | 高南村 | 仁里村 | 半径村 | 板塘村 | 下畲村 | 上盘村 | 丰石村 | 葛藤村 | 东湖村 | 社坑村 | 虎口村 | 新布村 | 五星村 | 藕塘村 | 小长沙村
新村村 | 丰稔村 | 佗城村 | 星光村 | 新川村 | 园田村 | 郑坑村 | 新田村 | 陂角村 | 双桥村 | 新北村 | 贵湖村 | 红桥村 | 瑶坑村 | 古石村 | 共和村 | 玳峰村 | 瑞厚村 | 鹤市村 | 西园村 | 松洋村 | 公洞村 | 珠塘村 | 大长沙村
石湖村 | 丰联村 | 亨渡村 | 新潭村 | 福光村 | 罗中村 | 联城村 | 福斗村 | 田东村 | 石福村 | 新南村 | 黄花村 | 官坑村 | 畲乾村 | 石芬村 | 马畲村 | 玳瑁村 | 珊田村 | 鹤联村 | 皮潭村 | 大广村 | 新德村 | 成邦村 | 瑚径村
吉祥村 | 成塘村 | 上蒙村 | 新联村 | 新龙村 | 罗丰村 | 山池村 | 大岭村 | 田北村 | 新街村 | 新民村 | 楠木村 | 联亨村 | 再乐村 | 石马村 | 教丰村 | 儒南村 | 凭畲村 | 大佳村 | 石东村 | 欧江村 | 高进村 | 白佛村 | 向前村
梅坑村 | 十二排村 | 佳派村 | 桂林村 | 四都村 | 罗南村 | 平越村 | 源三村 | 田心村 | 梅花村 | 旺田村 | 黄龙村 | 水贝村 | 再头村 | 米贝村 | 石下村 | 高湖村 | 新和村 | 罗乐村 | 南坑村 | 宦境村 | 杉河村 | 白石村 | 赤化村
龙田村 | 排东村 | 高涧村 | 红旗村 | 黄沙阁村 | 罗回村 | 东方村 | 径塘村 | 甘陂村 | 天云村 | 民乐东村 | 大河村 | 江边村 | 再森村 | 宫下村 | 叶塘村 | 华城村 | 双丰村 | 河布村 | 魏洞村 | 金鱼村 | 黄沙村 | 双华村 | 龙池村
回龙村 | 排峰村 | 叶布村 | 红星村 | 上榴村 | 群光村 |  |  | 松林村 | 东山村 | 秀田村 | 永安村 | 涧洞村 | 石圳村 | 罗陂村 | 黄埠村 | 华新村 | 石坑村 | 富石村 | 和围村 |  | 龙南村 | 赤塘村 | 赤贝村
小灰村 | 高坑村 | 新渡村 | 长兴村 | 下榴村 | 罗明村 |  |  | 塔峰村民委员会 |  | 民乐西村 | 细坳村 | 浮石村 | 再香村 | 雁化村 | 鹤畲村 | 双寨村 | 周塘村 | 莲坑村 | 珠头石村 |  | 黄石村 | 龙邦村 | 壮士村
金龙村 | 名光村 | 枫深村 | 中心村 |  | 大塘肚村 |  |  | 长坑村 |  | 紫市村 | 小三村 | 联新村 | 新淳村 |  | 园塘村 | 旺宜村 | 秀中村 | 芝野村 | 和畲村 |  | 龙江村 | 大塘村 | 大古村
热水村 | 礼堂村 | 梅村村 |  |  | 罗西村 |  |  | 三友村 |  |  | 联平村 | 月落塘村 | 双洋村 |  | 赤木村 | 旺茂村 | 和田村 |  | 梅州村 |  | 长洲村 | 大庙村 | 联中村
上坪村 | 黄岭村 | 坪田村 |  |  | 岐岭村 |  |  | 东友村 |  |  | 张田村 | 老隆村 | 南龙村 |  | 樟州村 | 梅东村 | 谷前村 |  | 龙潭村 |  |  | 永光村 | 富州村
青云村 | 罗洋村 | 大江村 |  |  | 万光村 |  |  | 东坑村 |  |  | 月光正村 | 岭西村 | 梅光村 |  | 四联村 | 梅城村 | 讴田村 |  | 大地村 |  |  | 洋田村 | 红阳村
青化村 | 左拔村 | 塔西村 |  |  | 东北村 |  |  | 东塘村 |  |  |  | 莲南村 | 大洋村 |  | 增坑村 | 太楼村 | 桥头村 |  | 夏径村 |  |  | 小庙村 | 大塘面村
| 莲东村 | 胜利村 |  |  | 万塘村 |  |  | 上寨村 |  |  |  | 莲塘村 | 沥口村 |  | 大同村 | 寨背村 | 社贝村 |  | 宜坑村 |  |  | 花井村 | 阁前村
| 丰亨村 | 灵江村 | [5 empty] | 上扬村 |  | 三溪村 赤光镇 下畲村 瑶坑村 畲乾村 再乐村 再头村 再森村 石圳村 再香村: 浮下村; 三溪村 车田镇 丰石村 共和村 马畲村 教丰村 石下村 叶塘村 黄埠村 鹤畲村: 车田村; 三溪村 通衢镇 葛藤村 玳峰村 玳瑁村 儒南村 高湖村 华城村 华新村 双寨村: 锦太村; 三溪村 铁场镇 东湖村 瑞厚村 珊田村 凭畲村 新和村 双丰村 石坑村 周塘村: 秀联村; 三溪村 黎咀镇 虎口村 西园村 皮潭村 石东村 南坑村 魏洞村 和围村 珠头石村: 满东村 |  |  | 张乐村 | 上溪村
|  | 三印村 | [5 empty] | 东江村 |  | 三溪村 赤光镇 下畲村 瑶坑村 畲乾村 再乐村 再头村 再森村 石圳村 再香村: 潭芬村; 三溪村 车田镇 丰石村 共和村 马畲村 教丰村 石下村 叶塘村 黄埠村 鹤畲村: 郭岭村; 三溪村 通衢镇 葛藤村 玳峰村 玳瑁村 儒南村 高湖村 华城村 华新村 双寨村: 锦归村; 三溪村 铁场镇 东湖村 瑞厚村 珊田村 凭畲村 新和村 双丰村 石坑村 周塘村: 黄田村; 三溪村 黎咀镇 虎口村 西园村 皮潭村 石东村 南坑村 魏洞村 和围村 珠头石村: 联民村 |  |  | 上洋田村
|  | 东坑村 | [7 empty] | 三溪村 车田镇 丰石村 共和村 马畲村 教丰村 石下村 叶塘村 黄埠村 鹤畲村: 汤湖村; 三溪村 通衢镇 葛藤村 玳峰村 玳瑁村 儒南村 高湖村 华城村 华新村 双寨村: 广福村; 三溪村 铁场镇 东湖村 瑞厚村 珊田村 凭畲村 新和村 双丰村 石坑村 周塘村: 梓江村; 三溪村 黎咀镇 虎口村 西园村 皮潭村 石东村 南坑村 魏洞村 和围村 珠头石村: 满村村 |  |  | 张堂村
[15 empty] | 郑里村 |  | 均厚村 |  | 蒲村村
[15 empty] | 郑马村 |  | 黄花村
[15 empty] | 嶂石村 |  | 龙湖村
[15 empty] | 官天岭村 |  | 塘江村
[15 empty] | 径光村 |  | 通亨村
[15 empty] | 莲塘村 |  | 江头村
罗坳村
铁东村
铁场村
茅畲村
丰光村
葛州村
中径村
上义镇 | 中坝镇 | 九和镇 | 义容镇 | 凤安镇 | 南岭镇 | 好义镇 | 敬梓镇 | 柏埔镇 | 水墩镇 | 瓦溪镇 | 紫城镇 | 苏区镇 | 蓝塘镇 | 黄塘镇 | 龙窝镇
招元村 | 上石村 | 双罗村 | 青水村 | 下石村 | 东溪村 | 高尚村 | 中联村 | 利民村 | 上璜坑村 | 上濑村 | 中洞村 | 青溪村 | 留塘村 | 拱桥村 | 五星村
捲蓬村 | 袁田村 | 在上村 | 下青溪村 | 佛岭村 | 王告村 | 双全村 | 田头村 | 新丰村 | 黎坑村 | 下濑村 | 乌石村 | 黄布村 | 元吉村 | 曹坑村 | 琴南村
光辉村 | 北坑村 | 龙塘村 | 西平村 | 东龙村 | 瑞邱村 | 吉田村 | 扬眉村 | 南昌村 | 秋溪村 | 九树村 | 仙湖村 | 龙上村 | 加元村 | 车前村 | 琴口村
吉洞村 | 发昌村 | 在南村 | 南坑村 | 仁里村 | 高新村 | 鹿塘村 | 冯坑村 | 方湖村 | 黄輋村 | 瓦溪村 | 璜光村 | 赤溪村 | 白沙村 | 上黄塘村 | 慎田村
叶西村 | 松梓村 | 黄砂村 | 华星村 | 凤民村 | 彩头村 | 积良村 | 甘田村 | 梅中村 | 段布村 | 公坑村 | 璜坑村 | 永光村 | 百罗村 | 下黄塘村 | 琴星村
郊田村 | 贺光村 | 金光村 | 南洋村 | 觉民村 | 庄田村 | 远光村 | 敬梓村 | 福田村 | 水口村 | 高田村 | 仕贵村 | 永坑村 | 南山村 | 嶂拔村 | 琴江村
上义村 | 塔凹村 | 官坑村 | 新民村 | 竹塘村 |  | 小古村 | 南村村 | 复兴村 | 水墩村 | 半岗村 | 衙前村 | 小北村 | 半径村 | 腊石村 | 光明村
| 富坑村 | 富竹村 | 和平村 | 横排村 |  | 宜良村 | 柑坑村 | 永丰村 | 群丰村 | 新龙村 | 白溪村 | 炮子村 | 双兴村 | 澄田村 | 公村村
| 良庄村 | 热水村 | 黄洞村 | 回龙村 |  |  | 塘美村 | 洋坑村 | 雅布村 | 椒坑村 | 升平村 |  | 石城村 | 庙前村 | 公柘村
| 径口村 | 幸福村 | 桥田村 | 黄洞坑村 |  |  | 正联村 | 大鲁村 | 陂湖村 | 围澳村 | 南岗村 |  | 砂塘村 | 铁嶂村 | 高坑村
| 广福村 | 芫芬村 | 均安村 | 上坑村 |  |  | 联和村 | 群星村 |  | 四联村 | 石坑村 |  | 告坑村 | 锦口村 | 南奋村
| 中心村 | 九和村 | 龙腾村 |  |  |  | 洋高村 | 良洞村 |  | 墩头村 | 新庄村 |  | 博雅村 | 长岌村 | 双下村
| 乐平村 | 五一村 | 大同村 |  |  |  | 陂头村 | 东升村 |  | 红光村 | 升车村 |  | 和睦村 |  | 礼坑村
|  |  | 坪輋村 |  |  | 柏埔镇 利民村 新丰村 南昌村 方湖村 梅中村 福田村 复兴村 永丰村: 东方村; 瓦溪镇 上濑村 下濑村 九树村 瓦溪村 公坑村 高田村 半岗村 新龙村: 洪田村; 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 石陂村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 龙渡村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 黄竹塘村
|  |  | 大新村 |  |  | 瓦溪镇 上濑村 下濑村 九树村 瓦溪村 公坑村 高田村 半岗村 新龙村: 茶岗村; 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 林田村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 塘田村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 桂山村
|  |  | 夏棠村 |  |  | 瓦溪镇 上濑村 下濑村 九树村 瓦溪村 公坑村 高田村 半岗村 新龙村: 上东村; 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 黄花村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 大村村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 梅园村
|  |  | 塘面村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 龙湖村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 汉塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 黄洞村
|  |  | 汀村村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 龙潭村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 河塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 竹径村
|  |  | 安全村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 榕林村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 罗塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 黄田村
|  |  | 宝山村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 鹧鸪村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 市北村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 龙窝村
|  |  | 联光村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 横径村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 布心村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 连塘村
|  |  | 下告村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 龙鸣村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 自然村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 红星村
|  |  | 中兴村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 城西村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 茜坑村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 洋头村
|  |  | 东平村 |  |  | 紫城镇 中洞村 乌石村 仙湖村 璜光村 璜坑村 仕贵村 衙前村 白溪村: 水澄村; 蓝塘镇 留塘村 元吉村 加元村 白沙村 百罗村 南山村 半径村 双兴村: 长塘村; 龙窝镇 五星村 琴南村 琴口村 慎田村 琴星村 琴江村 光明村 公村村: 罗洞村
[11 empty] | 荷岗村 |  | 建联村 |  | 宝洞村
[11 empty] | 上书村 |  | 蓝塘村 |  | 官田村
[11 empty] | 下书村 |  |  |  | 嶂下村
[11 empty] | 中埔村 |  |  |  | 庆丰村
[11 empty] | 上庄村 |  |  |  | 茶松村
[11 empty] | 蓝坑村 |  |  |  | 彭坊村
[11 empty] | 上澄村 |  |  |  | 上坑村
东坑村
牌楼村
上坪镇2 | 三角镇 | 元善镇 | 内莞镇 | 大湖镇 | 忠信镇 | 油溪镇 | 溪山镇 | 田源镇 | 绣缎镇 | 陂头镇 | 隆街镇 | 高莞镇
东阳村 | 白石村 | 东联村 | 高湖村 | 五禾村 | 中洞村 | 九潭村 | 丰盘村 | 田东村 | 新建村 | 蒲田村 | 百叟村 | 二联村
惠西村 | 新村村 | 留潭村 | 显村村 | 盘石村 | 新下村 | 上镇村 | 东罗村 | 田西村 | 坳头村 | 分水村 | 双头村 | 高村村
西坪村 | 新民村 | 前锋村 | 桃坪村 | 油村村 | 西湖村 | 下阳村 | 马洞村 | 新河村 | 塔岭村 | 李坑村 | 古石村 | 西南村
古坑村 | 石源村 | 新龙村 | 塘兴村 | 活水村 | 司前村 | 兴中村 | 百高村 | 永吉村 | 民主村 | 贵塘村 | 贵岭村 | 右坑村
旗石村 | 石马村 | 石龙村 | 横水村 | 湖东村 | 曲塘村 | 新溪村 | 软坑村 | 水西村 | 沙径村 | 资溪村 | 立新村 | 高陂村
新镇村 | 向阳村 | 鹤湖村 | 大水村 | 罗经村 | 黄花村 | 石背村 | 岐山村 | 肖屋村 | 红星村 | 大华村 | 龙埔村 | 太平村
新陂村 | 桐岗村 | 警雄村 | 大陂村 | 湖西村 | 柘陂村 | 大东村 | 溪西村 | 长翠村 | 金溪村 | 连光村 | 梅洞村 | 河西村
石陂村 | 塘背村 | 增坝村 | 小洞村 | 库区村 | 大坪村 | 大塘村 | 茶山村 |  | 尚岭村 | 塘田村 | 沙圳村 | 徐村村
小水村 | 阳江村 | 大埠村 | 莞中村 |  | 水滣村 | 油东村 | 东水村 |  | 建民村 | 连星村 | 沙心村 | 中平村
布联村 |  | 河坝村 | 蓝州村 |  | 大陂村 | 富乐村 |  |  |  | 夏田村 | 沐河村 | 丁村村
东南村 |  | 邓村村 | 蕉坪村 |  | 东升村 | 官桥村 |  |  |  | 金中村 | 岑告村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 下楼村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 醒狮村; 中洞村 新下村 西湖村 司前村 曲塘村 黄花村 柘陂村 大坪村: 上坣村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 溪南村 |  |  | 官岭村 | 镇南村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 中村村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 江面村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 小溪村 |  |  | 腊溪村 | 径头村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 三洞村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 密溪村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 金龙村 |  |  | 花山村 | 长沙村
东阳村 惠西村 西坪村 古坑村 旗石村 新镇村 新陂村 石陂村: 下洞村; 东联村 留潭村 前锋村 新龙村 石龙村 鹤湖村 警雄村 增坝村: 东河村; 九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 长丰村 |  |  | 陂头村 | 隆东村
九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 茶新村 |  |  | 三水村 | 隆兴村
九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 长潭村 |  |  |  | 三坑村
九潭村 上镇村 下阳村 兴中村 新溪村 石背村 大东村 大塘村: 彭田村 |  |  |  | 东坑村
东埔村
隆河村

## Sheet3 (hidden)
财政专项扶贫资金_2 | 财政涉农统筹整合资金_2 | 用于扶贫的社会事业方面的资金_2 | 地方债务资金_2 | 易地扶贫搬迁资金_2 | 定点扶贫资金_2 | 东西协作资金_2 | 社会帮扶资金_2 | 银行贷款_2 | 自筹资金_2
扶贫发展_3 | 水利发展资金_3 | 重点生态功能区转移支付_3 | 地方债务资金_3 | 中央预算内投资_3 | 定点扶贫资金_3 | 东西协作资金_3 | 社会帮扶资金_3 | 扶贫小额信贷_3 | 自筹资金_3
以工代赈_3 | 农业生产发展资金_3 | 省级基本财力保障机制奖补资金_3 |  | 专项建设基金_3 |  |  |  | 其他扶贫贷款_3
少数民族发展_3 | 农业改革发展资金_3 | 老少边区转移支付(不含专项扶贫资金)_3 |  | 地方债务资金_3
国有贫困林场扶贫_3 | 农业综合开发补助补助资金_3 | 城乡义务教育补助经费_3 |  | 易地扶贫搬迁长期贷款_3
国有贫困农场扶贫_3 | 农村综合改革转移支付_3 | 农村义务教育薄弱学校改造补助资金_3
“三西”农业建设_3 | 农村环境连片整治示范资金_3 | 改善普通高中学校办学条件补助资金_3
其他_3 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)_3 | 现代职业教育质量提升计划专项资金_3
| 农村危房改造补助资金_3 | 新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助_3
| 中央专项彩票公益金支持扶贫资金_3 | 学生资助补助经费_3
| 产粮大县奖励资金_3 | 中央补助地方公共服务体系建设专项资金（中央部门部分重点项目)_3
| 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分)_3 | 电信普遍服务补助资金_3
| 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外)_3 | 中央基建投资用于易地扶贫搬迁部分_3
| 服务业发展专项资金(支付新农村现代流通服务网络工程部分)_3 | 可再生能源电价附加用于光伏扶贫部分_3
| 旅游发展基金_3 | 林业生态保护恢复资金_3
| 中央基建投资用于"三农"建设部分_3 | 中央水库移民扶贫资金_3
| 土地整治工作专项资金_3 | 大中型水库移民后期扶贫资金_3
| 其他财政涉农统筹整合资金(省市县级财政资金，中央财政资金无此项)_3 | 城乡居民基本养老保险补助经费_3
城乡居民医疗保险转移支付_3
困难群众救助补助资金_3
就业补助资金_3
残疾人事业发展补助资金_3
公共卫生服务补助资金_3
基本药物制度补助资金_3
医疗救助补助资金_3
农业保险保费补助_3
其他用于扶贫的社会事业资金(省市县级资金，中央资金无此项)_3

## Sheet4 (hidden)
财政资金_1 | 地方债务资金_1 | 易地扶贫搬迁资金_1 | 定点扶贫资金_1 | 东西协作资金_1 | 社会帮扶资金_1 | 银行贷款_1 | 自筹资金_1
财政专项扶贫资金_2 | 地方债务资金_2 | 易地扶贫搬迁资金_2 | 定点扶贫资金_2 | 东西协作资金_2 | 社会帮扶资金_2 | 银行贷款_2 | 自筹资金_2
财政涉农统筹整合资金_2
用于扶贫的社会事业方面的资金_2

## 项目分类 (hidden)
产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 休闲农业与乡村旅游 | 光伏项目 | 生态扶贫项目 | 其他
就业扶贫 | 贫困村创业致富带头人项目 | 扶贫车间 | 外出务工补助 | 就业创业补助 | 就业创业培训 | 技能培训
易地扶贫搬迁 | 集中安置 | 分散安置
公益岗位 | 公益岗位
教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参与"学前学会普通话"行动 | 其他教育扶贫
健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 参加大病保险 | 接受医疗救助 | 参加其他补充医疗保险 | 参加意外保险 | 接受大病(地方病)救治
危房改造 | 农村危房改造
金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 产业保险 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 其他
生活条件改善 | 入户路改造 | 解决安全饮水 | 厨房厕所圈舍等改造
综合保障性扶贫 | 享受农村居民最低生活保障 | 享受特困人员救助供养 | 参加城乡居民基本养老保险 | 接受留守关爱服务 | 接受临时救助
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 通生产用电 | 通生活用电 | 光纤宽带接入 | 产业路 | 其他 | 小型农田水利设施
村公共服务 | 规划保留的村小学改造 | 村卫生室标准化建设 | 村幼儿园建设 | 村级文化活动广场
项目管理费 | 项目管理费

## Sheet1 (hidden)
扶贫开发资金 | 产业扶贫 | 未开工 | 扶贫发展 | 中央提前下达 | 村务公开栏 | 财政资金 | 第一批 | 新建
帮扶单位自筹资金 | 劳动力就业扶贫 | 已开工未完工 | 以工代赈 | 当年新增资金 | 纸媒 | 地方债务资金 | 第二批 | 扩建
行业倾斜资金 | 农村危房改造扶贫 | 已完工但未竣工验收 | 少数民族发展 | 省本级投入资金 | 电视 | 易地扶贫搬迁资金 | 第三批 | 改建
扶贫济困日捐赠资金 | 集体经济发展 | 已完工且竣工验收 | 国有贫困林场扶贫 | 省级追加 | 广播 | 定点扶贫资金 | 第四批 | 恢复
省市级农村人居环境整治专项资金 | 农村生活污水处理 |  | 国有贫困农场扶贫 | 市本级投入资金 | 网站 | 东西协作资金 | 第五批
其他 | 农村生活垃圾处理 |  | 发展资金（管理费） | 市本级追加 | 微博 | 社会捐赠 | 第六批
| 村道和村内道路硬底化 |  | “三西”农业建设 | 县本级投入资金 | 微信 | 银行贷款 | 第七批
| 村庄集中供水 |  | 其他 | 县本级追加 |  | 自筹资金 | 第八批
| 厕所革命 |  |  | 无 |  |  | 第九批
| 其他 | [5 empty] | 第十批