源城区“十四五”期间中小学幼儿园公办学位

建设专项规划和分年度实施计划

（2021-2025年）（征求意见稿）

为适应城市化发展，落实政府办学责任，提前规划、合理布局源城区中小学校、幼儿园，实现办学与城市发展同步规划、同步建设，满足各级各类教育学位需求，促进城区教育持续健康优质发展，根据源城区经济社会发展需要和“十四五”人口发展，结合现有学校、幼儿园布局和学位情况，制定本规划。

一、“十四五”期间公办中小学、幼儿园学位总体建设规划

“十四五”期间，全区公办中小学总体规划新（改、扩）建25所，新增公办中小学学位28025个；全区公办幼儿园总体规划新（改、扩）建18所，新增公办幼儿园学位7455个。

二、“十四五”期间公办中小学建设分年度实施计划

（一）2021年

1.源城区实验中学。源城区实验中学为龙光城小区配套建设的初级中学，拟选址龙光城小区内，规划面积约40000平方米，办学规模为48个教学班，在校生2400人。

2.龙光城小学。龙光城小学为龙光城小区配套建设的小学，拟选址龙光城小区内，规划面积约25000平方米，办学规模为42个教学班，在校生1890人。

3.改扩建黄子洞小学。位于源西街道黄子洞村委会旁，主要利用新征土地4800平方米，结合学校现有用地约4000平方米（共8800平方米）的用地，新建两栋教学楼，总建筑面积约6200平方米，并新建一个运动场、停车设施、校门楼，新建围墙、道路、硬底化、绿化等设施。计划投入资金3000万元，项目完成后，学校办学规模达36个班，将新增12个教学班，增加小学学位540个。

4.改扩建啸仙中学。位于源城区上城街道河源大道南183号，计划投入（包括前期费用）约9546万元，拟新建一栋综合楼（包括一栋行政楼和一栋教学楼），占地面积1032平方米、建筑面积6475平方米；新建一栋学生宿舍，占地面积548平方米、建筑面积3359平方米；新建一栋三层学生食堂，占地面积800平方米、建筑面积2400平方米；新建一个风雨操场，占地面积4169平方米、建筑面积4701平方米；在风雨操场上南边建一栋学生宿舍，占地面积1666平方米、建筑面积6402平方米；旧厨房改造，新建护坡挡土墙，重新规划改造校园道路及用电线路等。工程分两期建设：第一期建设上述项目中的综合楼、学生宿舍；风雨操场、在风雨操场上南边建一栋学生宿舍，以及校园用电线路改造等工程。工程于2019年12月底进场开工建设，计划2021年8月完工交付使用。第二期建设上述项目中的一栋三层学生食堂、旧厨房改造成餐厅、校园市政道路改造、护坡挡土墙、校园道路改造等工程。扩建完成后，学校办学规模为60个教学班，学位3000个，可增加初中学位600个，学生床位2300个。

（二）2022年

1.新建御龙湾小学。御龙湾小学为御龙湾小区配套建设的小学，拟选址御龙湾小区的中间，即宝豪•御龙湾二期的中段位置，规划面积约18000平方米，办学规模为36个教学班，在校生1620人。

2.改扩建源城区第一中学。位于源城区上城街道公园西路94－1，计划投入3100万元，其中建安工程费2703.19万元,工程建设及其它费用248.45万元，基本预备费147.58万元。拟拆除旧教师宿舍楼（旧教师宿舍建于1993年，占地面积500平方米，高四层楼，建筑面约2000平方米），在原址新建一栋学生宿舍，占地面积765平方米，楼高6层，建筑总面积3812平方米；拆除运动场，在原址新建一栋师生饭堂，饭堂占地面积3131平方米，建筑面积3131平方米，一楼做饭堂，二楼做运动场。项目完成后，学校办学规模为36个班，总学位达到1800个，可以增加800多个床位，新增14个教学班，增加初中学位700个。

3.改扩建新兴小学。位于新江街道朱门亭大岭背路22号，计划投入1700万元，拟拆除学校东南的旧厨房（占地面积200平方米，建筑面积600平方米），在原址及周边空地的新建一栋占地面积约为756平方米、建筑面积约为4536平方米的六层教学楼，一层为架空层，二至六层为教室和功能场室，内设16个教室、4个教师办公室、4个场室、5个厕所和一个室内活动场。项目完成交付使用后，学校的办学规模达到48个班，可提供学位2160个，对比新增12个班，可增加小学学位540个。

4.改扩建埔前中学。位于源城区埔前镇河背村，计划投入资金约8500万元，拟在学校F栋和D栋之间空地新建一栋教学楼，在后面的果园内新建一栋教师宿舍,一栋学生宿舍及新建停车场，篮球场和拆建围墙等附属设施项目。教学楼占地面积约640平方米，建筑面积约3800平方米;教师宿舍占地面积约640平方米，建筑面积约8100平方米(其中地上建筑面积约5800平方米，地下建筑面积约2200平方米)；学生宿舍占地面积约810平方米，建筑面积约4700平方米。项目完工后可以增加140个教师宿舍，830个学生床位，138个车位（含地下车位40个），8个室外篮球场等设施设备，增加22个教室，新增高中学位1100个。

（三）2023年

1.新建永盛路小学（原纬十六路北小学）。学校拟选址雅居乐珀雅苑金鳞府小区旁边（文昌路以东、永源路以南、永盛路以北、越王大道以西）规划的教育用地，计划投入13000万元，规划面积约25000平方米，办学规模为48个教学班，在校生2160人。

2.改扩建新江路小学。位于源城区源西街道新江三路289号，计划投入约1800万元，拟拆除现行政楼（该楼建于90年代初，占地426.3平方米，建筑面积1278平方米，并在原址及周边的空地上新建一栋占地面积1098.8平方米，其中包含占地414平方米的钢架结构报告厅（一层），一栋占地面积648.8平方米、建筑面积为4108.8平方米的六层综合楼，规划12个课室及教师办公室、厨房、美术室、档案室、音乐室等功能场室。项目建成后，学校办学规模将达到48个教学班，学位2160个，可增加小学学位315个。

3.改扩建下城小学。位于上城街道人民路38号，计划投入1200万元，拟拆除3、4号教学楼危房和2层学生厕所，原地重建一栋综合楼。新建综合楼占地约610平方米，计划拟建5层，建筑面积约3000平方米。新综合楼建成后，可新增6间教室，增加小学学位300个。

4.改扩建东埔小学。位于源城区东埔街道兴源东路群丰小区安置点西50号，计划资金约4000万元，拟拆除该校2号危楼与3号旧楼，在学校西边空地新建一栋占地面积600平方米、建筑面积3600平方米、六层高的教学楼，在学校北边新建一栋占地面积1100平方米、建筑面积约6700平方米、六层高的教学楼（地下新建一个65个停车位的地下车库，面积2400平方米），将西边和北边建筑连成一体；改造运动场，建成一个200米环形跑道塑胶运动场，实施校园绿化改造工程等。项目建成后可以新增16个课室，增加小学学位720个。

5.新建东江城小区配套学校。东江城小区配套学校（暂命）为万达东江城小区配套建设的九年一贯制学校，拟选址万达东江城小区内，规划面积约40000平方米，办学规模为小学54个教学班，初中24个教学班，在校生小学2430人，初中1200人。

6.新建碧桂园未来城小区配套中学。碧桂园未来城小区配套中学（暂命）为碧桂园未来城小区配套建设的初级中学，拟选址碧桂园未来城B区，规划面积约40000平方米，办学规模为36个教学班，在校生1800人。

7.改扩建中田小学。位于源城区埔前镇中田村，计划投入资金1440万元，拟拆除旧教学楼，在原址新建一栋占地约600平方米，建筑面积为3000平方米的五层的综合大楼。一楼：阶梯教室、阳光厨房及食堂、体育器材室；二、三、四楼：4个教室、1个办公室；1个卫生间；五楼：部分功能室及教师午休室。项目建成后可以新增6个课室，增加小学学位270个。

（四）2024年

1.新建源南镇实验学校。源南实验学校拟重新选址钓鱼台风光片区，计划投入资金26000万元，规划用地面积为61885平方米。建筑面积约为70000平方米，办学规模为96个教学班，可提供义务教育学位4020个，其中初中48个班,学位2400个；小学36个班,学位1620个。

2.改扩建榄坝小学。位于源城区源南镇榄坝村飞娥岭，计划投入资金2400万元（含征地约230万元，设备购置费用560万元）。拟征学校南边山地10亩划拨给学校扩建用地（学校占地面积扩大到约15000平方米），在学校北边建一栋五层4000平方米的综合教学楼，并对运动场进行改造。完工后，学校办学规模达到36个班，新增14个班，增加小学学位630个。

3.改扩建新塘小学。位于源城区源西街道新塘村，计划投入约2360万元（含教学设备及各类规费等，不含征地），拟征收学校围墙西北边与西环路之间一块总面积为9391.53平方米的空地，新建一栋教学楼，占地面积约900平方米，建筑面积约4500平方米，拟设计成五层教学楼，一楼拟设阶梯课室1个，其余架空；二至五楼每层设教室6个（其中五楼为功能场室），教师办公室1个，男女厕所各1个。项目完成后学校办学规模可达36个班，学生1620人。可以增加14个课室，增加小学学位630个。

4.改扩建河背小学。位于源城区埔前镇河背村，计划投入2500万元，拟拆除现有的一栋教学楼，在原址新建一栋占地面积600平方米、建筑面积3000平方米、五层高的教学楼；拆除该校南边的一栋教师周转房，在原址侧边新建一栋占地面积300平方米、建筑面积1500平方米、五层高的综合楼。项目完工后，可以新增18个课室，增加小学学位810个。

5.改扩建新江路中学。位于源城区源西街道办事处新江三路256号，拟拆除教师宿舍楼，在原址新建一栋占地约650平方米，建筑面积3900平方米的六层综合楼。一至四楼为教室，五楼为功能场室，六楼为教师周转房。项目完工后可以新增9个教室，增加初中学位450个。

6.改扩建高埔岗学校。位于源城区高埔岗街道，计划投入资金7600万元，拟对将位于学校北面围墙外总占地约19000平方米土地作为学校初中部扩建用地，建筑面积约15500平方米，规划设计综合楼、教学楼、学生宿舍、饭堂、配电房、运动场、护坡看台、校园围墙、校道等校舍和场室。项目建成后，可以新增初中部12个课室，增加初中学位600个。

7.新建保利生态城小区配套小学。项目完成后学校办学规模可达36个班，学生1620人。

（五）2025年

1.改扩建坪围小学。位于源城区埔前镇坪围村，计划投入资金1900万元，拟拆除旧教学楼，在原址后方新建一栋含教室、办公室、功能室为一体的占地851平方米，建筑面积为4255平方米的五层综合大楼。一楼：阶梯教室、阳光厨房及食堂、体育器材室；二、三楼：6个教室、1个办公室、1个卫生间；四楼：功能场室；五楼：部分功能室及教师午休室。项目建成后可以新增6个课室，增加小学学位270个。

2.改扩建东埔中心小学。位于源城区东埔街道埔兴路10号，计划投入资金1600万元，拟在学校东北角的地块（长度共60米）新建一栋5层的教学大楼。一层：挂空做校门及停车位，二至五层：每层设计4间教室、1间办公室、1间卫生间、楼梯两条；待新建教学楼使用后，再将校园北面的老教学楼（90年建成，质量差，黄泥沙灰浆，楼廊狭小，仅80公分宽，楼梯宽道几十公分宽）分两期进行拆建（一楼全部挂空做运动区，二至五层为教室、功能场室及办公室等）。工程总建筑面积约8000平方米（第一期2700平方米，第二期5300平方米），工程完工后，学校所有教学用房可以相通连成一体，办学规模可以达到36个班，在校生1620人，新增3个课室，增加小学学位135个。

3.新建恒大雅苑小区配套小学。拟选址恒大雅苑小区内，规划面积约16200平方米，办学规模为36个教学班，在校生1620人。

三、“十四五”期间公办幼儿园建设分年度实施计划

（一）2021年

1.新建新风幼儿园。位于新风路北富源移民点前面，占地面积3900平方米，办学规模15个班，新增公办学位525个，工程投入2550万元，设施设备投入450万元，共需资金3000万元，2021年7月已完工，预计2022年9月投入使用。

2.拆建建江源小学附属幼儿园。位于江源小学校园内，占地面积3000平方米，办学规模15个班，新增公办学位525个，设施设备投入600万元，2021年完工，预计2022年9月投入使用。

3.源城区铂雅苑幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于东城西片区文昌路东边、纬十七路南边，占地面积3240平方米，办学规模12个班，新增公办学位420个，设施设备投入480万元，2021年已完工并移交区政府，预计2022年3月投入使用。

4.体育城幼儿园（中兴·枫林绿洲小区配套建设公办幼儿园）。位于源西片区老广梅路北边，占地面积3000	平方米，办学规模9个班，新增公办学位315个，设施设备投入315万元，2021年已完工，计划移交。

（二）2022年

1.新建东城小区配套幼儿园。位于永和路以北、红星路以东地段（高莲小学西边（高莲小学旁），占地面积10813平方米，办学规模12个班，新增公办学位735个，工程投入需15454万元，设施设备投入1800万元，共需资金17254万元，预计2022年12月完工。

2.新建竹园幼儿园。位于河紫路与河源大道交接处竹园公园内占地面积3000平方米，建筑面积4935.65	平方米，办学规模15个班，新增公办学位525个，工程投入需	2682万元，设施设备投入600万元，共需资金3282万元，预计2022年12月完工。

3.新建中山路幼儿园。位于红星路东与中山大道交汇处，占地面积7943.5平方米，建筑面积13500平方米，办学规模18个班，新增公办学位630个，工程投入需9376万元，设施设备投入720万元，共需资金10096万元，预计2022年12月完工。

4.保利·林语花园二期幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于西环路西面，万绿湖大道南面，占地面积3240平方米，办学规模8个班，新增公办学位280个，设施设备投入320万元，预计2022年12月完工。

5.铭成华府幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于源城区庄田片区，占地面积2000平方米，办学规模6个班，新增公办学位210个，设施设备投入240万元，预计2022年12月完工。

6.龙光城第一幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于河源大道东边、创业大道北边、风光纵一路西边，占地面积3000平方米，办学规模12个班，新增公办学位420个，设施设备投入480万元，预计2022年12月完工。

（三）2023年

1.新建二轻幼儿园。位于河源大道南段源城二轻联社，占地面积	2500平方米，建筑面积7694.19平方米，办学规模15个班，新增公办学位525个，工程投入需2120万元，设施设备投入480万元，共需资金2600万元，预计2023年12月完工。

（四）2024年

1.龙光城第二幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于河源大道东边、创业大道北边、风光纵一路西边，占地面积3000平方米，办学规模12个班，新增公办学位420个，设施设备投入480万元，预计2024年12月完工。

2.贝嘉利花园第一幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于高塘片区内，东至河源大道，南至福星路，西临西环路，占地面积3000平方米，办学规模12个班，新增公办学位420个，设施设备投入480万元，预计2024年12月完工。

3.振业深河湾幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于高新区科技大道南边、大塘路西边，占地面积2400平方米，办学规模9个班，新增公办学位315个，设施设备投入360万元，预计2024年12月完工。

4.春沐源幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于源城区埔前陂角片区，占地面积2000平方米，办学规模6个班，新增公办学位210个，设施设备投入240万元，预计2024年12月完工。

5.东江城幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于永盛路南边，占地面积7257.76平方米，办学规模21个班，新增公办学位735个，投资金额840万，预计2024年12月竣工。

（五）2025年

1.理想家园幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于源城区农副产品批发中心，占地面积2400平方米，办学规模9个班，新增公办学位315个，设施设备投入360万元，预计2025年12月完工。

2.碧桂园未来城第一幼儿园（小区配套建设公办幼儿园）。位于高塘片区内，东至河源大道，南至福星路，西临西环路，占地面积3240平方米，办学规模9个班，新增公办学位315个，设施设备投入360万元，预计2025年12月完工。