## 附件1（A3版） (按重点级) (4)
附件
源城区2020年重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 性质 | 项目类型 | 投资主体类型 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2019年底累计完成投资 | 2020年投资计划 |  | 资源要素 | [7 empty] | 项目审批信息 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划投产时间 | 业主单位 | 责任单位 | 备注
[10 empty] | 2020年计划投资额 | 年度建设内容 | 2020年计划安排 财政资金 |  |  | 2020年政府债券资金需求 | 2020年社会化 融资需求 |  | 2020年用地需求（亩） | 2020年用林需求（亩） | 规划选址 | 用地预审 | 用地报批 | 环评审批 | 发改立项审批
[12 empty] | 中央及省级 | 市级 | 县级 |  | 小计 | 其中：银行信贷需求
| 合计：50个 | [6 empty] | 4314374.14 | 687051 | 844347 |  |  |  |  | 203282
| 省级重点5个 | [6 empty] | 1055300 | 165000 | 130000
1 | 河源巴伐利亚庄园（原东江巴登城）体育休闲特色小镇项目 | 2018-441602-88-03-005194 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 项目主要建设运动员接待中心（禅武客栈）、运动员康养园、体育运动综合馆、户外运动体验园、航空俱乐部，冰雪竞技俱乐部，马术体验馆、啤酒篝火广场，道路，供水供电等市政配套工程 | 2018-2020 | 50000 | 20000 | 30000 | 计划建设体育运动综合馆、户外运动体验园、航空俱乐 部，冰雪竞技俱乐部，马术体验馆、啤酒篝火广场、运动康复中心、健康医养体验中心、百草园以及隧道、绿道、桥梁、景区道路供水等市政配套工程建设和商业美食街等配套服务设施 | [5 empty] | 30000 | 108 | 350 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2018.5 | 2020.12 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗街道办 | 省重点
2 | 春沐源岭南生态小镇旅游度假区项目 | 20194416024803019371 | 新建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 规划建设以酒店、配套商业街、文化创意类产品；整体打造生态、自然、富有美学的人文景观体系和社区生态环境 | 2020-2024 | 150000 | 0 | 35000 | 完成建成酒店、配套商业街，完成征地、租地及河道整治、景观绿化等工程建设 |  |  |  |  | 35000 | 35000 | 380 | 200 | 完成 |  | 完成 | 未完成 | 完成 | 2020.2 | 2024.12 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 埔前镇政府 | 省重点
3 | 春沐源岭南生态小镇农业观光建设项目 | 20164416007803010719 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 规划建设内容为景观农业示范区、景观花海、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心、研发基地以及道路、给排水等市政农业配套设施，主要产出以果蔬菜、加工农产品及花卉等 | 2017-2022 | 500000 | 138000 | 10000 | 完成建成农业展示厅，景观农业示范区，果蔬无土栽培种植温室大棚，租地及河道整治、景观绿化等工程建设 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 300 | 200 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2017.01 | 2022.12 | 河源弘稼农业科技有限公司 | 埔前镇政府 | 省重点
4 | 河源客天下水晶温泉国际旅游度假区 | 2019-441600-61-03-010420 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 建设客天下•客家小镇（客家文化中心）、南区旅游项目、河源健康养老项目 | 2019-2025 | 281000 | 7000 | 40000 | 建设特色名宿院落、客家民宿，完成剧场、孔庙、上街商铺、沿河4栋民宿等 |  |  |  |  | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 完成 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 2019.01 | 2025.12 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道办 | 省重点
4-1 | 客天下·客家文化中心项目 | 2018-441602-47-03-829326 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 客家小镇总建筑面积23741平方米，主要分上街、中街和下街（水街），沿湖而建，整个小镇内设有餐厅、剧场、孔庙、商铺、民宿等一体的休闲观光场所 | 2018-2020 | 21000 | 7000 | 14000 | 完成剧场、孔庙、上街商铺、沿河4栋民宿等工程建设 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 | 2018.1 | 2020.12 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道办
4-2 | 客天下·南区旅游项目 | 2019-441600-61-03-010419 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 主要建设酒店公寓、特色名宿院落、温泉小镇 | 2020-2025 | 190000 | 0 | 10000 | 建设特色名宿院落 |  |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 | 2020.05 | 2025.12 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道办
4-3 | 客天下·河源健康养老项目 | 2018-441602-61-03-840394 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 总建筑面积85428平方米，其中15间客家民宿14232平方米，20栋客家山寨院落养生会所24568平方米；1栋精品健康养生公寓46629平方米，主要结合景区内现行的设施供应给候鸟式养生养老服务 | 2020-2022 | 70000 | 0 | 16000 | 开展客家民宿建设 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 | 2020.03 | 2022.12 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道办
5 | 源城区工业园第四期扩园（低碳产业园） | 2019-441602-48-03-055408 | 新建 | 产业园区开发项目 | 政府投资 | 范围内的征地拆迁及土石方平整、市政道路工程 | 2020-2023 | 74300 | 0 | 15000 | 预计完成征地拆迁工作及开始进行土石方工程 |  |  | 15000 | 50000 |  |  | 977.52 |  | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 完成 | 2020.09 | 2023.12 | 区工业园管理委员会 | 区工业园管理委员会 | 省重点
| 市级重点11个 | [6 empty] | 1022908.44 | 77627 | 178546
1 | 啸仙中学扩建工程 | 2019-441602-83-01-031165 | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 本项目占地面积约8215平方米，总建筑面积23337平方米，主要实施内容包括新建一栋综合楼（含一栋行政楼和一栋教学楼）、一栋三层学生食堂、一个风雨操场、在风雨操场南侧建一栋学生宿舍，旧厨房改造，新建护坡挡土墙，重新规划改造校园道路、用电线路等，其中首期工程包括综合楼、风雨操场、学生宿舍、用电线路改造；二期工程包括学生食堂、旧厨房改造、护坡挡土墙、校园道路改造 | 2020 | 9546 | 0 | 9546 | 完成前期工作，进场进行基础施工 | 327 |  | 8219 | 9546 |  |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.01 | 2020.12 | 啸仙中学 | 区教育局 | 市重点
2 | 河源市富乐实业有限公司项目 | 2018-441602-29-03-845590 | 续建 | 工业项目 | 企业投资 | 新建厂房建筑面积约26600平方米,项目投资总额约32000万元 | 2019-2020 | 32000 | 10000 | 19000 | 2020年底全面完工、投产 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2019.03 | 2020.12 | 河源市富乐实业有限公司 | 东埔街道办 | 市重点
3 | 河源市富为实业有限公司建设项目 | 2019-441602-39-03-027795 | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 项目总投资为人民币30000万元,规划用地面积30000平方米，其中土建投资22000万元，设备投资8000万元。是由4栋五层厂房、1栋五层研发楼和1栋五层员工宿舍建筑而成 | 2020-2022 | 30000 | 0 | 10000 | 四栋厂房、1栋办公楼和1栋宿舍的主体工程建设 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2020.4 | 2022.12 | 河源市富为实业有限公司 | 东埔街道办 | 市重点
4 | 广东贝仕达克科技有限公司智能控制器及智能产品生产建设项目 | 2018-441602-39-03-003545 | 续建 | 工业项目 | 企业投资 | 主要建设内容包括：在广东省河源市建设智能控制器、智能家居和智能电气产品的生产厂房、办公楼、宿舍及配套设施，添置先进的生产设备、检测设备、办公设备及其他设备，形成年产2,800万个相关产品的生产能力。本项目拟在24个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。项目建成后，达产年实现销售收入98,250.00万元 | 2018-2021 | 45319.69 | 14700 | 15000 | 宿舍1#2#3#楼4500万；厂房4#5#5800万；安装工程、排水、排污、广场、道路、围墙、绿化700万 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2018.5 | 2021.12 | 广东贝仕达克科技有限公司 | 埔前镇政府 | 市重点
5 | 广州大学附属中学（河源）巴伐利亚庄园实验学校一期 | 2019-441602-83-03-072499 | 续建 | 民生保障项目 | 企业投资 | 学校一期总占地面积约129899平方米，建筑面积152877平方米（其中计容面积126794平方米）。主要建设教学楼，办公楼、实验楼、中央草坪、室外运动场、游泳馆、生活附属设施、门卫房及配套道路、围墙大门、绿化等。学校建成后最大能满足近6800名学生的入学需求 | 2019-2022 | 50000 | 5000 | 30000 | 主要建设教学楼，办公楼、实验楼、中央草坪、室外运动场、游泳馆等 | [5 empty] | 35000 | 约120 | 约300 | 已选址 | 完成 | 未全部完成 | 完成 | 完成 | 2019.10 | 2022.12 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗街道办 | 市重点
6 | 鳄湖水生态综合整治及景观提升工程项目 | 2019-441602-77-01-051425 | 续建 | 公共基础设施项目 | 政府投资 | 本项目为位于河源市老市区的上下城之间，分为东门湖、北门湖及西门湖，占地面积约19.8万平方米，其中水面面积约12万平方米，平均水深约2.5米。项目计划通过“控源截污、环境整治、清淤消毒、调水引活水、生态修复、防洪排涝、景观提升”等措施，对鳄湖进行水质改善工程、防洪排涝治理、景观提升三个阶段进行全面综合整治 | 2019-2021 | 16219 | 2000 | 8000 | “控源截污、环境整治、清淤消毒、调水引活水、生态修复、防洪排涝、景观提升”等措施，对鳄湖进行水质改善工程、防洪排涝治理、景观提升三个阶段进行全面综合整治 |  |  | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2019.11 | 2021.12 | 区住建局 | 区住建局 | 市重点
7 | 源城区工业园第三期扩园项目 | 2019-441602-48-01-086533 | 新建 | 产业园区开发项目 | 政府投资 | 征地拆迁及土石方平整、市政道路工程 | 2020-2023 | 60202.75 | 0 | 30000 | 预计完成征地拆迁工作及开始进行土石方工程 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 完成 | 2020.07 | 2023.12 | 河源市源城区共创投资有限公司 | 区工业园管理委员会 | 市重点
8 | 源城区工业园第五期扩园（5G产业城） | 2019-441602-72-03-055417 | 新建 | 产业园区开发项目 | 企业投资 | 范围内的征地拆迁及土石方平整、市政道路工程 | 2020-2028 | 505000 | 0 | 15000 | 征地拆迁工作 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 完成 | 2020.09 | 2028.12 | 源城区共创投资有限公司 | 区工业园管理委员会 | 省预备、市重点
9 | 保利响水国际生态旅游度假区首期配套项目 | 2017-441602-70-03-815422 | 续建 | 旅游综合体项目 | 企业投资 | 道路建设、基础设施配套、环境维护设施、行政办公场所、生活区。（分阶段建设） | 2018-2025 | 180000 | 45927 | 20000 | 首期约200亩用地建设及部分基础设施配套 | [6 empty] | 800 | 600 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2018.9 | 2025.9 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源西街道办 | 省预备、市重点
10 | 河源鹏城·科技生态园建设项目 | 2019-441602-72-03-056715 | 新建 | 产业园区开发项目 | 企业投资 | 总建筑面积243979.22平方米，地上建筑面积188979.22平方米，地下室建筑面积55000平方米，同时配套建设绿化景观及道路等设施 | 2020-2022 | 79621 | 0 | 15000 | 完成工业用地的厂房建设 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 完成 | 2020.5 | 2022.12 | 河源市共营贸易发展有限公司 | 区工业园管理委员会 | 市重点
11 | 河源市源城区黄冈实验中学 | 2019-441602-83-03-073003 | 新建 | 民生保障项目 | 企业投资 | 学生成长中心1栋、教学实验楼4栋，每栋5层，体育与艺术中心1层，食堂1层，学生宿舍及教师公寓2栋、6层、13层 | 2020-2021 | 15000 | 0 | 7000 | 学生成长中心1栋、教学实验楼4栋，每栋5层，体育与艺术中心1层，食堂1层，学生宿舍及教师公寓2栋、6层、13层 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 未完成 | 完成 | 完成 | 2020.4 | 2021.08 | 河源市楚峰实业有限公司 | 区工业园管理委员会 | 市重点
| 区级重点项目34个 | [6 empty] | 2236165.7 | 444424 | 535801
1 | 广东红漫天家居文化有限公司项目 | 2018-441602-21-03-007746 | 续建 | 工业项目 | 企业投资 | 厂房,宿舍楼,研发办公楼 | 2018-2021 | 50000 | 3120 | 3000 | 完成厂房,宿舍楼,研发办公楼框架建设 | [6 empty] | 33.6 |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 完成 | 2018.6 | 2021.6 | 广东红漫天家居文化有限公司 | 区工业园管理委员会
2 | 河源市一通汽车城 | 1316-0265-6110-084 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 总建筑面积约36.6万平方米，其中包括汽车城、配套商业、住宅、公寓、酒店等 | 2013-2020 | 108000 | 58000 | 15000 | 第一季度商住5#、6#、7#楼施工至26层；第二季度5#、6#、7#楼封顶，及所有楼栋装饰装修施工；第三季度：1#、2#、3#、5#、6#、7#楼外立面完成；第四季度：5#、6#、7#楼完成整体装修 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2013.11 | 2021.12 | 河源市一通实业发展有限公司 | 源西街道办
3 | 河源市尊珑医用防护服生产线建设项目 |  | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 新建办公楼1栋，建筑面积3000平方米，完善展厅设计布置，研发设计自动化生产线，新购置一批自动裁床、电脑平缝车、埋夹机等服装制造先进生产设备，租用中电工业园厂房约1000平方，建设无尘生产车间，引进3条先进的防护服及隔离衣生产线（包含裁床断布机、电脑薄料平车、无尘防服压胶机等） | 2020-2021 | 5000 | 0 | 1500 | 新建办公楼1栋，建筑面积3000平方米，完善展厅设计布置，研发设计自动化生产线，新购置一批自动裁床、电脑平缝车、埋夹机等服装制造先进生产设备，租用中电工业园厂房约1000平方，建设无尘生产车间，引进3条先进的防护服及隔离衣生产线（包含裁床断布机、电脑薄料平 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.3 | 2021.12 | 河源市尊珑服装科技有限公司 | 埔前镇政府
4 | 河源龙光城 | 2019-441602-70-03-014914 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 龙光城一期总用地面积171026.73㎡，总建筑面积244434.68㎡，其中包括住宅面积2164496.54㎡、小学1所、幼儿园1所及其他公共生活配套建筑。龙光城二期总用地面积46210.70㎡，总建筑面积174376.33㎡，其中包括住宅面积134235.19㎡、幼儿园1所及其他公共生活配套建筑 | 2018-2023- | 266000 | 85284 | 60000 | 基础施工、地下室施工等 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2018.12 | 2021.12 | 河源美平房地产发展有限公司 | 源南镇政府
5 | 万隆湖景一号 | 2019-441602-70-03-006392 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 壹仟捌万捌仟伍佰玖拾点肆平方米 框架 地下一层、地上二至三十层 | 2019-2020 | 65900 | 20000 | 35000 | 高层住宅A6-A10栋完成竣工，低层住宅20栋以及幼儿园一栋、会所一栋进行主体标准层施工，完成主体结构封顶，开展室内外装修施工 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 70.4 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2019.3 | 2021.12 | 河源市隆和房地产开发有限公司 | 源南镇政府
6 | 河源恒大雅苑 | 2018-441602-70-03-007171 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 新建47栋高层住宅楼，1栋独立小商业及一排住宅裙楼商业，一栋两层综合楼，一栋垃圾站，一所9班幼儿园，一所36班小学 | 2018-2020 | 200000 | 50000 | 30000 | 1号楼17层，2号楼17层，4号楼18层。5号楼14层，7号楼19层，8号楼22层，10号楼已封顶，11号楼22层，3-1，3-2,6-1,6-2,9-1,9-1,12-1,12-2已封顶，进行精装修工程 | [6 empty] | 314 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2018.5 | 2020.12 | 河源市远翔投资发展有限公司 | 源南镇政府
7 | 三友南城三期 | 2019-441602-70-03-024140 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 总建筑面积22368.14㎡，其中计容积率建筑面积18303.99㎡，其中住宅17970.61㎡，物业管理用房102.56㎡，社区公共服务用房（含公卫）200.82㎡，垃圾站30㎡；不计容积率建筑面积4064.15㎡，地下室建筑面积3391㎡，首层架空层673.15㎡。建筑基底总面积1102.1㎡，容积率2.5，建筑密度15.05%，绿地率30.35%，总户数141户，机动车停车位212辆，其中地下停车位71辆，地面停车位141辆 | 2019—2021 | 16000 | 4000 | 5000 | 小区市政配套、消防、电梯、园林绿化、水电等工程 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2019.5 | 2021.12 | 河源市泰和房产开发有限公司 | 上城街道办
8 | 河源雅居乐铂雅苑 | 2018-441602-70-03-837509 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 项目分四个组团开发总建筑面积375448.44㎡，其中住宅271618.47㎡，商业5667.03㎡，公建配套5720㎡（含幼儿园）；总规划户数2181户 | 2019-2021 | 230000 | 130000 | 80000 | 主要建设铂雅苑二、三、四组团 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2019.1 | 2020.12 | 河源市雅生房地产开发有限公司 | 东埔街道办
9 | 东江湾三期项目 | 2018-441602-70-03-816901 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 项目总用面积116909.1平方米,总建筑面积362755.57平方米,规划建设14栋100米高层住宅及2栋超高层住宅,并配套有沿街商铺、幼儿园、中心花园和地下停车场等，项目规划总户数1138户，停车位2492个 | 2019-2022 | 219019 | 54000 | 50000 | 5#、8#、9#栋、幼儿园竣工，6#、7#栋进入验收程序，3#、4#栋封顶进入装修阶段，1#、2#栋主体结构20层 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2019.1 | 2022.6 | 河源市东江湾房地产开发有限公司 | 东埔街道办
10 | 河源恒大名都*五期 | 2018-441602-47-03-807932 | 续建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 主要工程建设内容如下：新建5栋高层住宅楼，2栋独立商业，一栋公厕及垃圾收集屋，一所9班幼儿园，另配建社区公共服务用房、物业管理用房、社区健康服务中心、居民体育活动室或场地各一处 | 2019-2021 | 50000 | 40000 | 10000 | 2号楼主体工程建设，1号楼幼儿园主体工程建设，4号楼主体工程建设 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2019.1 | 2023.6 | 恒大地产集团河源有限公司 | 东埔街道办
11 | 广东雄森环保科技有限公司SRF颗粒生产项目 | 2019-441602-42-03-072133 | 续建 | 工业项目 | 企业投资 | 项目占地约18000平方米，一期厂房三层建筑面积约6700平方米（车间、办公室），住宅五层建筑面积约6700平方米；二期厂房拟建三层建筑面积约5200平方米，办公、生活场所建筑面积约5000平方米。计划建设8条生产线，分二期建设，项目全部建成后将年处理工业固废并提供SRF颗粒60万吨以上 | 2019-2022 | 20000 | 20 | 5000 | 2020年一期建设完成。一期厂房三层建筑面积约6700平方米（车间、办公室），住宅五层建筑面积约6700平方米 | [8 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2019.1 | 2022.1 | 广东雄森环保科技有限公司 | 上城街道办
12 | 源城区工业小镇项目 | 2019-441602-47-01-086489 | 续建 | 产业园区开发项目 | 企业投资 | 用地面积22万平方米，收购厂房及市政道路建设 | 2019-2026 | 100000 | 0 | 20000 | 收购厂房及市政道路建设 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2019.12 | 2026.12 | 区工业园管理委员会 | 区工业园管理委员会
13 | 广东华域重工有限公司二期项目 | 2019-441602-33-03-073491 | 续建 | 工业项目 | 企业投资 | 建筑面积约为26000平方米，厂房建设、设备购置 | 2019-2021 | 6000 | 0 | 3000 | 厂房建设、设备购置 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2019.10 | 2020.8 | 广东华域重工有限公司 | 区工业园管理委员会
14 | 三王坝河水环境综合治理项目 | 2019-441602-77-01-067150 | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 拟对三王坝河实施水环境综合治理，全长1.84公里，流域面积1.5平方公里，到2020年年底前从当前的劣Ⅴ类水质上升到Ⅴ类水质 | 2020-2020 | 1750 | 0 | 1500 | 2020年度，建设内容包括截污纳管工程、清淤工程、补水工程、上游岸线修复工程等 | 754 | 754 | 242 | 1664 |  |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2020.7 | 上城街道办事处 | 上城街道办
15 | 源城区第二人民福利院建设项目 | 2018-441602-47-01-049980 | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 项目共设置床位200个，项目总用地面积25820㎡，总建筑面积14025.4㎡；主要建设内容包括新建3栋养老中心用房、1栋综合楼和1栋员工宿舍/食堂，配套建设室外活动场所、绿化、场内交通与辅助设施等 | 2020-2022 | 4520.7 | 0 | 2000 | 主要建设平整土地、养老中心用房、综合楼以及员工宿舍的主体建设工程 |  |  | 2000 | 2250 |  |  | 64.5 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2022.12 | 埔前镇政府 | 埔前镇政府
16 | 河源市国际数码城项目 | 2020-441602-47-03-003688 | 新建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 本次新建三期项目总用地面积为12583.7平方，建筑面积为：95954平方，（项目由一栋29层公寓构成，二层地下车库） | 2020-2021 | 30000 | 0 | 19200 | 一栋29层公寓、二层地下车库 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2021.6 | 旭昌达实业（河源）有限公司 | 源南镇政府
17 | 河源市江城华府房地产项目 | 2019-441602-70-03-058942 | 新建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 该项目共有37栋住宅617套房，其中高层住宅10栋，层数为17-32层，多层住宅为27栋，为3层，沿小区外围为1层商业配套37卡商铺，地下室满铺，局部地下二层，共有停车位986个；项目总绿化面积20162.37平方米，绿化率达到30%，多个集中绿在10%和30%之间 | 2020-2023 | 70000 | 0 | 45000 | 主要建设大型地下车库，多栋住宅及部分商铺 | [6 empty] | 50 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 完成 | 2020.1 | 2023.3 | 河源市丰源房地产投资有限公司 | 新江街道办
18 | 河源碧桂园未来城 | 2019-441602-70-03-086227 | 新建 | 商业开发项目 | 企业投资 | 占地面积约32.01万平方米（约480.15亩），总建筑面积约94.15万平方米（含地下室约20.53万平方米）。绿化率32%，容积率2.3。拟建造24栋多层粤PL160S住宅；48栋洋房（含底商），分别为：4栋31层粤P-180-4a住宅；15栋33层住宅；29栋33层住宅。公建配套包括：2所学校，分别为1所幼儿园，1所中学；1处公共交通场站；1处肉菜市场等 | 2020-2027 | 600000 | 0 | 100000 | 拟建造1个销售中心、11栋高层洋房和12栋多层洋房 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2027.12 | 河源市顺隆房地产开发有限公司 | 东埔街道办
19 | 区一中扩建工程 |  | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 新建一栋占地面积600平方米、建筑面积3600平方米的学生宿舍（可解决800名学生的住宿问题），在田径场新建一栋占地面积3000平方、建筑面积约3000平方米的师生饭堂（一楼为师生饭堂，楼面为运动场） | 2020-2020 | 3100 | 0 | 3100 | 完成主体工程建设 |  |  | 3100 | 1300 |  |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.3 | 2020.12 | 区一中学校 | 区教育局
20 | 黄子洞小学扩建工程 |  | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 拟新征地块约3000平方米，新建一栋占地面积510平方米、建筑面积约2600平方米、五层高的教学楼，新建一栋占地面积490平方米、建筑面积2500平方米、五层高的教学楼，新建一个校门楼（含保安室），建设围墙、道路、硬底化、绿化等配套设施 | 2020-2021 | 2600 | 0 | 2000 | 完成主体工程建设 |  |  | 2000 | 3000 |  |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.5 | 2021.8 | 黄子洞小学 | 区教育局
21 | 河源市新丰江（庄田）美食街及游客集散中心 | 2019-441602-48-01-060413 | 新建 | 公共基础设施项目 | 政府投资 | 美食街建筑立面提升面积3600㎡、街区园建面积45208㎡（含人行道各类地砖铺装，游客集散广场880㎡、停车场1000㎡和临时社会停车场10000㎡，沿街树池、道牙、防撞石墩安装，大门、围墙及牌坊建设、临时摊位建设，以及A、B、C、D四个区的特色景观打造等）、道路升级改造4500㎡、绿化面积6288.6㎡、污水管网改造850米、雨水管网改造2360米、路灯照明176套、综合管线预埋1项、新新建游客接待中心建筑面积780㎡等 | 2020-2020 | 2782 | 0 | 2782 | 原美食街拆除工程（含平面拆除和立面拆除），建筑立面提升，园建工程（含人行道、游客集散广场、停车场、临时社会停车场、树池、道牙、防撞石墩、大门、围墙、牌坊、临时摊位、特色景观打造），道路升级改造，绿化，污水雨水管网改造，路灯照明，综合管线预埋，游客接待中心工程 |  |  | 2782 | [5 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2020.12 | 源西街道办 | 源西街道办
22 | 新江街道城南片区改造项目 | 2019-441602-47-01-071668 | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 该项目总用地面积3046平方米，规划总建筑面积11270.2平方米，。建设包括房屋征收和补偿、安置房建设及配套建设道路、绿化等工程 | 2020-2020 | 4000 | 0 | 4000 | 主要建设安置房及配套道路、绿化 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 4.6 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.1 | 2020.12 | 新江街道办 | 新江街道办
23 | 天丽高电器生产项目 |  | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 4层标准厂房4栋、5层宿舍楼1栋和5层行政大楼1栋 | 2020-2022 | 8000 | 0 | 5000 | 厂房、行政楼、宿舍楼基建和配套设施建设 | [6 empty] | 22.62 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成 | 2020.6 | 2022.12 | 广东天丽高电器有限责任公司 | 区工业园管理委员会
24 | 伊罗卡购置设备项目 |  | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 设备购置 | 2020-2022 | 100000 | 0 | 3000 | 设备购置 | [10 empty] | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.6 | 2022.12 | 河源伊罗卡科技发展有限公司 | 区工业园管理委员会
25 | 河源蓝盛科技有限公司（蓝正海洋装备生产项目） |  | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 标准厂房和宿舍楼、行政办公楼和产业研发中心大楼 | 2020-2022 | 8000 | 0 | 5000 | 厂房、行政楼、宿舍楼基建和配套设施建设 | [6 empty] | 22.5 |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.6 | 2022.12 | 河源市蓝正海洋装备有限公司 | 区工业园管理委员会
26 | 广东东翔电子科技有限公司项目(东邦电子科技有限公司项目) |  | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 一期2500平方左右标准钢构，宿舍，行政楼 | 2020-2021 | 7875 | 0 | 2500 | 完成工业用地的厂房和宿舍、行政办公楼建设 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.3 | 2021.12 | 东莞市东邦电子科技有限公司 | 区工业园管理委员会
27 | 源西街道办事处社区卫生服务中心迁建项目 | 2020-441602-84-01-005124 | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 拟迁建到源西街道办原址，进行重新建设，按照社区卫生服务中心标准化改造建，设置50床，总建筑面积5000平方米，总投资5000万元（含医疗设备） | 2020－2022 | 4000 | 0 | 2000 | 立项、报建、主体楼封顶 |  |  | 2000 | 1500 |  |  |  |  | 完成 | 完成 | 未完成 | 未完成 | 完成 | 2020.6 | 2022.12 | 源西街道办 | 区卫健局
28 | 源城区足球公园 |  | 新建 | 文体项目 | 政府投资 | 在源南镇风光村四方围建设源城区足球公园，用地面积约39000平方米。主要建设内容分三类。一是主体球场：计划建设2个7人制足球场和2个11人制足球场；二是体育文化设施：包括足球文化展厅，足球文化长廊，足球主题游园等；三是附属配套设施，包括主席台、观众席、更衣室、器材室、停车场等 | 2020-2020 | 3500 | 0 | 3500 | 完成球场建设 |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 初步完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.2 | 2020.12 | 区文化广电旅游体育局 | 区文化广电旅游体育局
29 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司项目 |  | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 厂房,宿舍楼,办公楼、设备购置 | 2020-2022 | 26000 | 0 | 3000 | 厂房,宿舍楼,办公楼、设备购置 | [8 empty] | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2020.3 | 2022.12 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司 | 区工业园管理委员会
30 | 河源丰信智能装备有限公司项目 | 2018-441602-34-03-008662 | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 厂房,宿舍楼,办公楼、设备购置 | 2020-2021 | 3400 | 0 | 1500 | 厂房,宿舍楼,办公楼、设备购置 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2021.6 | 河源丰信智能装备有限公司 | 区工业园管理委员会
31 | 河源市科尔达机电设备有限公司项目 | 2018-441602-34-03-816122 | 新建 | 工业项目 | 企业投资 | 3栋厂房及配套基础设施、设备购置 | 2020-2023 | 10000 | 0 | 2500 | 厂房及配套基础设施、设备购置 | [8 empty] | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.1 | 2023.12 | 河源市科尔达机电设备有限公司 | 区工业园管理委员会
32 | 中堤路（化龙路、竹园路）排污口及河源广场排污口整治项目 |  | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 根据国家环保督查要求，利用整体预制泵站提升中堤路段内的竹园路排污口、化龙路排污口及河源广场部分直排污水口在排放口处设泵提升将污水提至市政污水干管网 | 2020-2021 | 2500 | 0 | 2500 | 国家环保督查要求，利用整体预制泵站提升中堤路段内的竹园路排污口、化龙路排污口及河源广场部分直排污水口在排放口处设泵提升将污水提至市政污水干管网。列入市直城建系统计划 |  | 1500 | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2020.4 | 2020.4 | 区住建局 | 区住建局
33 | 春沐源大道市政污水管网连接工程 |  | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 计划修建埔前陂角片区污水管网，进行雨污分流改造，完善服务陂角片区乡村振兴项目和旅游观光项目配套设施，协助春沐源项目打造清新自然的旅游环境 | 2020-2021 | 1197 | 0 | 1197 | 计划修建埔前陂角片区污水管网，进行雨污分流改造，完善服务陂角片区乡村振兴项目和旅游观光项目配套设施，协助春沐源项目打造清新自然的旅游环境 |  |  | 4000 | 4000 | [5 empty] | 未完成 |  | 未完成 | 未完成 | 2020.3 | 2020.3 | 区工业园管理委员会 | 区工业园管理委员会
34 | 源城区老旧小区改造项目 |  | 新建 | 民生保障项目 | 政府投资 | 对老城区及新市区范围内14个老旧小区进行升级改造，包含绿化升级，管线整治，增设路灯、市政管网更新、垃圾桶、宣传栏等公共设施及加装电梯等 | 2020-2020 | 7022 | 0 | 7022 | 计划用2年时间对老城区及新市区14个老旧小区进行升级改造，包含绿化升级，管线整治，增设路灯、市政管网更新、垃圾桶、宣传栏等公共设施及加装电梯等。列入市直城建系统计划 |  |  | 7022 | 7022 | [5 empty] | 未完成 |  | 未完成 | 未完成 | 2020.3 | 2021.12 | 东埔街道办、源西街道办、上城街道办、新江街道办 | 区住建局