附件

畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 主要参与部门 | 完成 时限 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好禁养区巡查工作，发现一户清理一户。 | 各镇人民政府、街道办事处 |  | 长期 | 广东省贯彻落实中央第四环境保护督察反馈意见整改方案 |
| 2 | 制定并公布区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案，以及具体实施方案。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 | 区农业局、区财政局、区发改局 | 2018年5月底 | 河府办函[2018] 22号文 |
| 3 | 各镇人民政府、街道办事处相应制定工作方案。 | 各镇人民政、街道办事处 |  | 2018年7月底 | 我区方案 |
| 4 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报国家畜禽规模养殖场直联直报信息系统。 | 区畜牧兽医渔业局 | 源城环保 分局 | 2017- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文 |
| 5 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报广东省畜禽养殖环境管理信息系统。 | 源城环保分局 | 区畜牧兽医渔业局 | 2017- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文 |
| 6 | 编制修订畜牧业发展规划，依法依规开展规划环境影响评价工作，调整优化畜牧业生产布局。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 |  | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 7 | 规范环评内容和要求，对新建或改扩建畜禽规模养殖场依法进行环境影响评价。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场予以处罚。 | 源城环保分局 |  | 2018- 2020年 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》第十二条、第三十八条 |
| 8 | 将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，加大监督检查力度，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证。 | 源城环保分局 | 区畜牧兽医渔业局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 9 | 畜牧兽医渔业、环保部门要按照职能分别对畜禽养殖场生产备案工作和畜禽养殖场废弃物产生、排放、综合利用备案工作加强监督和指导。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 |  | 2018- 2020年 | 粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018]22号文、我区方案 |
| 10 | 坚持“谁污染、谁治理”、强化养殖场履行环境保护主体责任。对资源化利用不符合要求的规模养殖场，如已获得国家畜禽标准化示范场、核心育种场等称号的，一律提请上级取消其相关资格。 | 区畜牧兽医渔业局 | 源城环保分局 | 长期 | 粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 11 | 做好肥料监督管理工作，配合做好商品有机肥原料和质量的监管与认证。 | 区农业局 | 源城质监分局 | 2017- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 12 | 分类指导畜禽养殖场采用适合的技术模式开展畜禽养殖废弃物源头减量、过程治理和末端资源化利用。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 |  | 2018- 2020年 | 粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 13 | 指导各镇街道制定同一台账，制定“一场一策”、治理路线图和时间表。健全养殖污染疏堵结合、多部门联动的推进机制。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 |  | 2017- 2020年 | 粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 14 | 执行国家畜禽粪污还田利用和检测标准、畜禽规模养殖场污染物减排核算办法及畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，合理调整养殖总量。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 |  | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 15 | 制定考核办法，对各镇人民政府、街道办事处的畜禽养殖废弃物资源化利用工作进行考核。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 | 区委组织部 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 16 | 积极引导畜牧业向非禁养区的山区、农区转移，减少散户饲养群体。 | 区畜牧兽医渔业局 | 源城环保 分局 | 长期 | 粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 17 | 组织编制科学合理的种养循环发展规划。推行以种定养、种养结合、就地消纳、循环利用，引导和支持养殖场（户）与种植基地有机结合。构建养殖主体小循环、区域中循环的废弃物收集、转化、利用网络体系。鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心；在散养户较多、养殖量较大的村，推行以有条件的规模种植场为主导，选取1—2个规模种植场对养殖废弃物进行统一收集、统一处理利用，对种植场给予适当的资金扶持；支持建设沼液输送管网、水肥一体化设施。 | 区农业局、 区畜牧兽医渔业局 | 区发改局、区财政局、源城环保 分局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 18 | 支持探索合作模式创新，培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，探索建立受益者付费机制，开展专业化生产、市场化运营的畜禽粪污处理全产业链。 | 区畜牧兽医渔业局 | 区农业局、区发改局、源城环保 分局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 19 | 积极争取上级财政支持，以规模养殖场为重点，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。落实以绿色生态为导向的农业补贴制度。加大财政投入，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织粪污处理设施建设，积极推广使用有机肥。 | 区财政局、区畜牧兽医渔业局 | 区发改局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 20 | 落实资源综合利用产品增值税优惠政策。对开展畜禽养殖废弃物资源化利用的畜禽规模养殖场依法落实环境保护税收优惠。 | 区地税局 | 区发改局、源城环保分局、区畜牧兽医渔业局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 21 | 落实规模养殖场内养殖相关活动农业用电、沼气发电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，降低单机发电功率门槛。 | 区发改局 |  | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 22 | 探索建立农牧循环生态养殖模式，因地制宜实施有机肥替代化肥行动。 | 区农业局、区畜牧兽医渔业局 | 源城环保 分局 | 2017- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 23 | 落实畜禽养殖废弃物资源化利用装备纳入农机购置相关补贴政策。 | 区农机局 | 区财政局、畜牧兽医渔业局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 24 | 配合开展畜禽养殖标准化和绿色发展示范等创建活动。 | 区畜牧兽医渔业局 | 区发改局、源城质监分局 | 2017- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 25 | 加大对畜禽养殖粪污减量排放、资源化利用、水肥一体化等关键技术推广力度，加强与科技创新机构的沟通协作，促进畜禽粪污资源化利用先进工艺、新技术、新模式的推广和转化。结合实际，推广微生物发酵床垫料生产有机肥、沼液利用、规模养殖场配套消纳地种养循环等技术模式。 | 区畜牧兽医渔业局、区科技局 |  | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 25 | 落实畜禽规模养殖用地。将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心等建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。做好林业用地审批。 | 源城国土资源分局 | 区林业局、区发改局、区农业局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |
| 26 | 加大绿色发展理念、畜禽养殖废弃物资源化利用工作宣传力度，畅通社会和舆论监督渠 道，营造良好社会氛围。 | 区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 |  | 2018- 2020年 | 粤办函〔2017〕735号文、河府办函[2018] 22号文、我区方案 |