项目绩效评价表

|  |
| --- |
| **项目概况** |
| 项目名称 | 河湖管护经费 | 评价年度 | 2019 |
| 项目主管部门 | 河源市源城区农业农村局 | 联系人 | 朱毓娜 | 电话 |  | 手机 |  |
| 地址 |  | 邮编 | 517000 |
| **内容** | **项目概况**（每部分不低于500字以内） |
| 项目绩效目标情况 | 为确保源城区全面推行河长制工作落实到位，按照“属地管理、就地打捞、科学清运、妥善处置”的原则，组织全区各相关单位、各镇（街）集中开展河流水面漂浮物清理专项治理行动，改善河流水质，健全完善河道保洁长效机制，系统推进河流水环境改善。2019年5月15日前完成“清飘”任务，基本实现全区河流水面无成片漂浮物，取得“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的阶段性胜利。 |
| 项目实际完成情况 | 河湖管护范围覆盖源城区21条河流，涉及埔前镇、源南镇、上城街道办事处、东埔街道办事处、源西街道办事处、高埔岗街道办事处、新江街道办事处，共7个镇（街）。预算资金80万元，下拨各镇（街）70万元，剩余10万元与2019年中小河湖管护经费项目20.9805万元统筹用于河流水面漂浮物清理，未单独区分该部分项目资金。 |
| 项目资金安排和使用情况 | 投入指标 | 行次 | 合计 | 上级财政资金（单位：万元） | 本级财政资金（单位：万元） | 其他（单位自筹） |
| 预算安排 | (1) | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 实际投入 | (2) | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 实际到位 | (3) | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 实际支出 | (4) | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 |  | 0 |  |
| 实际到位率 | (6)=(3)÷(2) | 100% |  | 100% |  |
| 支出实现率 | (7)=(4)÷(3) | 100% |  | 100% |  |
| 预算完成率 | (8)=(4)÷(1) | 100% |  | 100% |  |

**绩效评价指标分析表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价指标 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标权重（%） |
| 投入（20） | 项目立项（12） | 论证决策（4） | 充分论证性 | 4 | 4 |  |
| 目标设置（6） | 完整性 | 2 | 2 |  |
| 合理性 | 2 | 2 |  |
| 可衡量性 | 2 | 1 | 目标设置侧重定性，缺乏量化考核指标 |
| 保障措施（2） | 制度完备性 | 1 | 1 |  |
| 计划安排合理性 | 1 | 1 |  |
| 资金落实（8） | 资金到位（5） | 资金到位率 | 3 | 3 |  |
| 资金到位及时性 | 2 | 2 |  |
| 资金分配（3） | 资金分配合理性 | 3 | 3 |  |
| 过程（20） | 资金管理（12） | 资金支付（6） | 资金支出率 | 6 | 6 |  |
| 支出规范性（6） | 程序规范性 | 6 | 6 |  |
| 事项管理（8） | 实施程序（4） | 程序规范性 | 4 | 4 |  |
| 管理情况（4） | 监管有效性 | 4 | 4 |  |
| 产出（30） | 经济性（5） | 预算控制（5） | 预算控制 | 5 | 5 |  |
| 成本控制（/） | 成本节约（成本指标） | / | / |  |
| 效率性（25） | 完成进度、质量（25） | （数量指标） | 9 | 9 |  |
| （时效指标） | 8 | 8 |  |
| （质量指标） | 8 | 8 |  |
| 效益（30） | 效果性（25） | 经济、社会、生态及可持续发展效益（25） | 经济效益（个性指标） | / | / |  |
| 社会效益（个性指标） | 12 | 12 |  |
| 生态效益（个性指标） | 4 | 4 |  |
| 可持续发展（个性指标） | 9 | 9 |  |
| 公平性（5） | 满意度（5） | 服务对象满意度 | 5 | 5 |  |
| 合计： | 99 | 自评等次 | 优秀 |

备注：1、可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

 2、自评得分：90-100优秀、80-89良好、70-79中等、60-69及格、59及以下不及格。