## Sheet1
源城区2022年驻镇帮镇扶村补助资金项目计划完成情况汇总表
填表单位：源城区乡村振兴局 | [8 empty] | 填表时间：2022.11.30
序号 | 项目名称 | 项目信息 |  |  |  | 资金使用情况 |  |  |  |  | 项目完成情况
|  | 实施单位名称 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标实现情况 | 实际投入 （万元） | 财政专项资金（万元） | 资金来源（填财政专项资金发文编号） | 除财政专项扶贫资金外的资金（万元） | 财政专项资金以外的资金类型
1 | 2022年源城区埔前镇美丽乡村风貌提升项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 开展三清三拆三整治、墙绘活动、宣传乡村振兴等活动，提升农村人居环境，改善村容村貌 | 正在实施中，初见成效 | 200 | 200 | 源涉农办[2022]1号 |  |  | 已开工未完工
2 | 2022年源城区源南镇村庄清洁行动及三线整治项目 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 持续推进三清三拆三整治、墙绘活动、宣传乡村振兴等活动，提升农村人居环境，改善村容村貌，开展三线整治。 | 正在实施中，初见成效 | 200 | 200 | 源涉农办[2022]1号 |  |  | 已开工未完工
3 | 埔前镇高埔村人居环境综合整治项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 三清三拆三整治 | 基本完成清理整治 | 7.76 | 7.76 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
4 | 埔前镇农村问题厕所改造项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 农村户厕改造 | 基本完成清理整治 | 2.27 | 2.27 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
5 | 埔前镇河背村、埔前村3月份农村人居环境综合整治项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 三清三拆三整治 | 基本完成清理整治 | 15.67 | 15.67 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
6 | 南陂村、赤岭村第四季度回头看督查综合整治项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 三清三拆三整治 | 基本完成清理整治 | 9.88 | 9.88 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
7 | 埔前镇开展“村庄清洁行动”战役宣传项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 三清三拆三整治 | 基本完成清理整治 | 8.32 | 8.32 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
8 | 埔前镇莲塘岭村垃圾压缩站建设项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 垃圾压缩站建设一个 | 基本完成建设 | 10 | 10 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
9 | 埔前镇双头村中心点小组污水治理项目测绘费用 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 污水处理前期费用 | 完成测绘 | 3.44 | 3.44 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
10 | 赤岭村智慧农业拓展基地项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 智慧农业拓展基地项目1个 | 完成投入 | 8 | 8 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
11 | 中田村红薯种植、加工综合一体化（一期）建设项目（产业投资） | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 产业发展 | 完成投入 | 10.6 | 10.6 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
12 | 源城区埔前镇公共厕所清洗及维修项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 公厕清洗及维修 | 基本完成清理整治 | 2.73 | 2.73 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
13 | 埔前镇河背村庆利小组污水治理项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 污水处理站点建设 | 基本完成清理整治 | 40 | 40 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
14 | 埔前镇双头村中心点小组污水治理项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 污水处理站点建设 | 基本完成清理整治 | 36.64 | 36.64 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
15 | 埔前镇双头村中心点小组污水治理项目 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 污水处理站点建设 | 基本完成清理整治 | 3.36 | 3.36 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
16 | 埔前镇河背庆利小组污水治理项目设计费用 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 污水处理前期费用 | 完成项目设计 | 1.04 | 1.04 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
17 | 埔前镇河背庆利小组污水治理项目造价咨询费用 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇 | 污水处理前期费用 | 完成项目造价咨询 | 0.29 | 0.29 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
18 | 下拨白田小组文体中心建设工程预付款 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 包括党群服务中心房屋建筑（含装修）和文化广场建设，包含场地土方平整及排水工程，新建人行道、园路，场地硬底化及新建篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身区、小型舞台等文体场所，照明工程、园林绿化及相关配套设施等，约3600平方米 | 基本完成建设 | 20 | 20 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
19 | 支付振创工程建设公司白田村、榄坝村片区三线整治工程 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 电视线、电线、通信线整治 | 基本完成整治 | 21.9 | 21.9 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
20 | 支付富兴工程公司风光村、双下村、墩头村片区三线整治工程费用 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 电视线、电线、通信线整治 | 基本完成整治 | 28.1 | 28.1 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
21 | 白田村白田小组文体中心乡村振兴建设工程进度款 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 包括党群服务中心房屋建筑（含装修）和文化广场建设，包含场地土方平整及排水工程，新建人行道、园路，场地硬底化及新建篮球场、羽毛球场、乒乓球场、健身区、小型舞台等文体场所，照明工程、园林绿化及相关配套设施等，约3600平方米 | 基本完成建设 | 20 | 20 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
22 | 墩头村塘岭小组道路硬底化及排水排污工程建设资金 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 村内道路、污水处理 | 基本完成建设 | 46.29 | 46.29 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
23 | 墩头村下围小组道路硬底化改造工程建设资金 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 村内道路建设 | 基本完成建设 | 16.12 | 16.12 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
24 | 墩头村塘岭小组一队排水排污工程建设资金 | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 污水处理 | 基本完成建设 | 3.88 | 3.88 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收
25 | 墩头村乡村振兴工作经费（人居环境整治费用） | 源南镇人民政府 | 源南镇 | 村庄美化绿化、三清三拆、垃圾处理 | 基本完成清理整治 | 3.71 | 3.71 | 源财预[2022]2号 |  |  | 已完工且竣工验收