## Sheet1
附件5
河源市源城区2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 9114 | 5824 | 3290 | 5242.4183 | 1952.4183 | 3290 | 57.52% | 46 | 36 | 9 | 1
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 6215.7959 | 2995.7959 | 3220 | 3783.7959 | 563.7959 | 3220 | 60.87% | 22 | 14 | 8 | 0
2 |  | 村庄基础设施建设 | 477 | 317 | 160 | 160 | 0 | 160 | 33.54% | 3 | 1 | 2 |  | 完成村内道路建设约4公里，改善了村民出行条件
3 |  | 农田建设及管护
4 |  | 农产品质量安全 | 23.1866 | 23.1866 |  | 23.1866 | 23.1866 |  | 100% | 2 | 2 |  |  | 完成农产品质量安全监测1056批次，三品一标完成率达到100%
5 |  | 畜牧业转型升级
6 |  | 动植物疫病防控 | 48.6221 | 48.6221 |  | 48.6221 | 48.6221 |  | 0% | 2 | 2 |  |  | 全年在辖区内开展草地贪夜蛾监测防控，发放诱捕器1245套，辐射带动监测面积1800多亩，草地贪夜蛾不发生连片成灾防治效果达85%以上，玉米产量损失控制在5%以下，结合早晚造试验试种推广面积，配备发放水稻农作物“三虫两病”防治物资1080亩，通过农作物病虫害统防统治，绿色防控，推动我区粮食综合生产能力的提升。根据市府办公关于做好本年度重大动物疫病防控工作的通知和我区本年度春秋两防工作方案，结合我区实际开展动物防疫工作。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。全年未发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故。无大规模随意抛弃死猪事件发生。
7 |  | 推进农业绿色发展
8 |  | 种业翻身仗 | 9.9872 | 9.9872 |  | 9.9872 | 9.9872 |  | 99.87% | 1 | 1 |  |  | 全年共试验试种9个新品种，主推品种2个，通过农作物新品种、新技术示范推广，加快农业产业升级换代，研发优势特色农产品适用的高效技术、品种，提高我区水稻的生产水平，确保粮食正常稳定
9 |  | 现代渔业发展
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 水稻保险完成率达到100%
11 |  | 构建现代乡村产业体系 | 430 | 430 |  | 0 | 0 |  | 0% | 2 | 1 | 1 |  | 埔前镇2022年以壮大村集体经济收入为目标，挖掘各村特色产业，共投资建设中田村红薯种植、加工综合一体化（一期）建设项目（产业投资）、赤岭村智慧农业拓展基地项目、源城区埔前镇埔前村天文科普教育基地项目、源城区埔前镇高围村荷韵田趣（一期）建设项目、农村电商产业园项目、莲塘岭桂佳产业基建入股等等，实现本地群众就近就业约300人，为各村增加村集体经济约3至20万元不等。
12 |  | 农业生产能力提升 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 2022年度中田村集体经济收入为25.32万元，同比增长63.35%。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0% | 1 |  | 1 |  | 1、解决2022年脱贫人口的养老保险、全区脱贫户以及两易人员购买市民保，防止规模性返贫；2、用于请第三方对扶脱资产进行评估工作； 3、开展巩固退组脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训
14 |  | 镇域公共服务能力提升 | 5090 | 2030 | 3060 | 3490 | 430 | 3060 | 68.57% | 8 | 5 | 3 |  | 2022年源城区源南镇村庄清洁行动及三线整治项目：用于行政村常态化保洁，清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放2372处、1650吨，清理房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾925处508吨，清理沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物332处、168吨。按要求完成进度，验收合格，资金足额及时支出，总体上各村有序开展卫生长效保洁，整治池塘沟渠溪河淤泥、漂浮物、障碍物及村内杂乱三线等，不断完善卫生基础设施，农村环境“脏、乱、差”的问题得到了有效遏制。 2022年源城区埔前镇美丽乡村风貌提升项目：通过项目实施完成建设1个垃圾压缩站及4个公共活动文化场所、、建设3面文化墙及27幅墙绘、提升村级集贸市场及镇村乡村振兴宣传氛围、建设建成5个污水治理点、整治农村问题厕所6户、完成三线基础整治等等项目。总体来说，埔前镇16个村的人居环境整治得到了较大的提升，完善基础配套设施，符合乡村振兴战略发展要求。
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 35 | 35 |  | 0 | 0 |  | 0% | 1 |  | 1 |  | 已完成初步的设计方案
16 |  | 其他农业农村项目
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 1002 | 1002 | 0 | 987 | 987 | 0 | 98.5% | 9 | 8 | 1 | 0
18 |  | 全面推进河长制湖长制
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程
20 |  | 水利安全度汛
21 |  | 农村集中供水
22 |  | 农村水利水电
23 |  | 重大水利工程
24 |  | 中小河流治理
25 |  | 水土保持
26 |  | 水资源节约与保护
27 |  | 海堤达标加固工程
28 |  | 水库移民后期扶持 | 1002 | 1002 | 0 | 987 | 987 | 0 | 98.5% | 9 | 8 | 1 | 0 | 1、补助51141位移民购买医疗保险；2、发放269位移民生活补助款；3、为39个村提供特殊问题预留风险金；4、建设完成87米道路硬底化工程；5、用于69人的管理费用；6、建设完成51.7kw的光伏发电工程；7、促进了投亲靠友移民的稳定发展。提升了投亲靠友移民的群众满意度；8、建设完成55.2㎡×7卡五层半门店。9、培训费由于疫情原因，未能如期开展，导致资金未消化。
29 |  | 其他水利项目
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 130.6231 | 60.6231 | 70 | 110.6298 | 60.6224 | 70 | 500% | 5 | 5 | 0 | 0
31 |  | 林业有害生物防控
32 |  | 食用林产品质量安全 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 食用林产品监测数量15批次，合格率100%。
33 |  | 自然保护地整合优化
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 7.6298 | 7.6298 |  | 7.6298 | 7.6298 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 完成我区12.72万亩的省级以上生态公益林投保任务。
35 |  | 造林及抚育 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 100% | 1 | 1 |  |  | 完成在河源客家文化公园西面的河源市义务植树基地北段（西北面紧邻文星路），种植铁冬青、樱花、红花簕杜鹃营养袋苗共1127株，共种植面积20.3亩。
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
37 |  | 森林资源保护与监测 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 100% | 1 | 1 |  |  | 完成了市一级，区一级，镇一级林长公示牌共9个，以及28个村级林长公示牌的制作，开展各项林长相关工作的宣传，利用微信平台，网络平台等发布小视频共6次。
38 |  | 林业产业发展
39 |  | 林业种苗
40 |  | 湿地保护与恢复
41 |  | 自然教育基地建设
42 |  | 森林火灾预防 | 19.9933 | 19.9933 |  |  | 19.9926 |  | 99.96% | 1 | 1 | 0 | 0 | 提高了预防和扑救森林火灾的综合能力，为“打早、打小、打了”奠定了基础，有效地避免重大山火造成的经济损失，保护森林资源，维护生态安全，达到了预期效果 | 结余7.22元
43 |  | 其他林业项目
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 52.581 | 52.581 |  | 0 | 0 |  | 0% | 1 |  |  | 1 | 主要用于农田后续管护和村民购买合作医疗补助。因财政资金调配困难，资金暂未拨付。
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
46 | 省交通运输厅 | 省交通厅主管项目小计 | 1713 | 1713 | 0 | 341 | 341 | 0 | 19.91% | 9 | 9 | 0 | 0
47 |  | 四好农村路建设
48 |  | 四好农村路养护 | 1713 | 1713 | 0 | 341 | 341 | 0 | 19.91% | 9 | 9 | 0 | 0 | 完成农村公路养护769公里，列养率100%
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 乡村生活垃圾处理
51 |  | 圩镇公共基础设施建设
52 |  | 农房安全隐患排查
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 巨灾保险
56 |  | 工作经费
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。