## 市自评汇总
附件2
河源市源城区2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2022 | 地区： | 河源市源城区
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 9114 | 9114 |  |  | 5242.42 |  | 57.52%
| 其中：省级涉农资金 | 5824 | 5824 |  |  | 1952.42 |  | 33.52% | 指省财政以粤财农〔2021〕152号、粤财农〔2022〕32号、粤财农〔2022〕105号下达的2022年涉农资金
相关中央资金
| 相关市县资金 | 390 | 390 |  |  | 390 |  | 100%
| 其他资金 | 2900 | 2900 |  |  | 2900 |  | 100% | 与省级涉农资金投入相同项目的其他资金，如以前年度的结转资金、社会资金，以及省级驻镇帮镇扶村资金等。
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 14 | 21 | 已完成 | 根据源城区人民政府关于印发源城区农村生活污水处理攻坚行动实施方案的通知（源府发【2022】17号）要求，2022年源城区需完成21个自然村生活污水治理，截止2022年12月31日已完成任务。
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 2 | 9 | 已完成 | 根据关于转发《广东省2022年农村村内道路建设民生实事办理方案》河乡振〔2022〕15号通知，推进农村村内道路建设行动和“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的重要任务，我区大力推进村内道路建设，截止2022年12月31日，已完成171个自然村村内道路建设。
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人 | 0
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗 | 0
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里 | 0
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里 | 0
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个 | 1 | 1 | 美丽圩镇建设已列入乡村振兴示范带建设
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个 | 0
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 0
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 0
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗 | 0
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里 | 0
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 0.2224 | 0.2224 | 已完成
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 | 28549 | 29300 | 已完成
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 | 1.136 | 1.1399 | 已完成
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | % | 74.3 | 74.3 | 已完成
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | 90 | 90 | 已完成
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | 70 | 70 | 已完成
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 100 | / | 截止2022年底辖区内未发生重大动物疫情
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 100 | / | 截止2022年底辖区内未发生重大动物疫情
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 1056批次 | 1056批次 | 风险监测与监督抽查共1056批次
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次 | 15 | 15 | 已完成
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个 | 7 | 7 | 已完成 | 根据关于开展农村厕所问题摸排整改“回头看”工作的通知（河乡振组办〔2022〕24号）要求，2022年8月份对我区农村厕所开展“回头看”工作，对发现的问题厕所立行立改。
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个 | 28 | 28 | 已完成 | 覆盖率达100%
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 0
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 0
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩 | 121.42 | 121.42 | 已完成
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩 | 9.1 | 9.1 | 已完成
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 45 | 45 | 已完成
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米 | 2.61 | 1.46 | 已完成 | 用水量没有超过2.61亿立方米
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.4 | 0.4 | 已完成
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗 | / | /
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩 | / | /
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里 | 0.5 | 0.5 | 已完成
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗 | / | /
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座 | / | /
| 中央预算内水利投资执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元 | / | /
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.11 | 0.11 | 完成高质量水源林造林任务1100亩，成活率达90%以上。
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩 | 0.05 | 0.05 | 完成源南镇新造林抚育500亩，抚育完成率为100%。
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩 | 0
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | % | 50 | 50 | 已完成
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | % | 50 | 50 | 已完成
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | % | 50 | 50 | 已完成
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | 169.79‰ | 113.92‰ | 完成2021年防治项目质量保证期内松材线虫病防治作业面积9947.8亩、薇甘菊防治面积1109.65亩；病枯死树清除率98%以上；伐除疫木处理合格率95%以上；实施除治后工程治理区域成灾率控制在113.92‰（根据河林办【2022】101号《关于下达“十四五”林业有害生物成灾率指标的通知》源城区的成灾率指标标准为169.79‰，原成灾率8.2‰现调整为169.79‰），薇甘菊除治率达85%以上。
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 3.27 | 3.27
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 3.27 | 3.27
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | 85 | 85
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | 30 | 30
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 17527 | 17527 | 永久基本农田面积不减少
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 永久基本农田面积不减少
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里 | 769 | 769 | 完成农村公路养护769公里，列养率100%
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个 | 4 | 4 | 已完成
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗 | 48 | 48 | 已完成
其他涉农工作 | 由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。 | 行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设 |  | 数量 | 个 | 10 | 10 | 已完成
注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。