## Sheet1
附件6
河源市源城区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 9114 | 5824 | 3290 | 5242.4183 | 1952.4183 | 3290 | 57.52%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2022年源城区源南镇村内道路硬化建设项目 | 河源市源城区 | 360 | 200 | 160 | 160 |  | 160 | 44.44% | 已完工（完成） | 完成700米村内道路道及排水排污配套设施建设 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
2 |  |  | 2022年源城区埔前镇村庄道路提升工程 | 河源市源城区 | 61 | 61 |  | 0 |  |  | 0% | 已完工（完成） | 完成村内道路建设约3公里，覆盖16个自然村，改善了村民出行条件 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
3 |  |  | 2022年源城区源南镇村内道路硬化项目 | 河源市源城区 | 56 | 56 |  | 0 |  |  | 0% | 已完工（完成） | 完成300米村内道路道建设 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
4 |  | 农田建设及管护
5 |  | 农产品质量安全 | 农产品质量安全监测 | 河源市源城区 | 13.1999 | 13.1999 |  | 13.1999 | 13.1999 |  | 100% | 已完工（完成） | 已完成食用农产品质量安全监测1056批次
6 |  |  | 2022年河源市源城区农产品质量安全追溯体系建设和“三品一标”品牌培育项目 | 河源市源城区 | 9.9867 | 9.9867 |  | 9.9867 | 9.9867 |  | 100% | 已完工（完成） | 三品一标完成率达到100%
7 |  | 畜牧业转型升级
8 |  | 动植物疫病防控 | 2022年植物疫病防控项目 | 河源市源城区 | 18.6346 | 18.6346 |  | 18.6346 | 18.6346 |  | 100% | 已完工（完成） | 全年在辖区内开展草地贪夜蛾监测防控，发放诱捕器1245套，辐射带动监测面积1800多亩，草地贪夜蛾不发生连片成灾防治效果达85%以上，玉米产量损失控制在5%以下，结合早晚造试验试种推广面积，配备发放水稻农作物“三虫两病”防治物资1080亩，通过农作物病虫害统防统治，绿色防控，推动我区粮食综合生产能力的提升。
9 |  |  | 2022年动物疫病防控项目 | 河源市源城区 | 29.9875 | 29.9875 |  | 29.9875 | 29.9875 |  | 100% | 已完工（完成） | 我区动物防疫工作开展良好。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。全年未发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故。无大规模随意抛弃死猪事件发生。
10 |  | 推进农业绿色发展
11 |  | 种业翻身仗 | 优良品种研发和推广项目 | 河源市源城区 | 9.9872 | 9.9872 |  | 9.9872 | 9.9872 |  | 100% | 已完工（完成） | 全年共试验试种9个新品种，主推品种2个，通过农作物新品种、新技术示范推广，加快农业产业升级换代，研发优势特色农产品适用的高效技术、品种，提高我区水稻的生产水平，确保粮食正常稳定
12 |  | 现代渔业发展
13 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 2022年度省级政策性农业保险保费补贴资金 | 河源市源城区 | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | 100% | 已完工（完成） | 水稻保险完成率达到100%
14 |  | 构建现代乡村产业体系 | 2022年源城区源南镇提升乡村产业发展项目 | 河源市源城区 | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 墩头村农旅研学基地项目、双下村河中清水湾项目、下坝美丽乡村项目，已完成进度15%
15 |  |  | 2022年源城区埔前镇提升乡村产业发展项目 | 河源市源城区 | 230 | 230 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 埔前镇2022年以壮大村集体经济收入为目标，挖掘各村特色产业，共投资建设中田村红薯种植、加工综合一体化（一期）建设项目（产业投资）、赤岭村智慧农业拓展基地项目、源城区埔前镇埔前村天文科普教育基地项目、源城区埔前镇高围村荷韵田趣（一期）建设项目、农村电商产业园项目、莲塘岭桂佳产业基建入股等等，实现本地群众就近就业约300人，为各村增加村集体经济约3至20万元不等。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
16 |  | 农业生产能力提升 | 2022年农村综合改革促进（扶持壮大村集体经济）项目 | 河源市源城区 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 100% | 已完工（完成） | 2022年度中田村集体经济收入为25.32万元，同比增长63.35%。
17 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 2022年源城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 河源市源城区 | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 1、解决2022年脱贫人口的养老保险、全区脱贫户以及两易人员购买市民保，防止规模性返贫 2、用于请第三方对扶脱资产进行评估工作 3、开展巩固退组脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训
18 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2022年源城区源南镇村庄清洁行动及三线整治项目 | 河源市源城区 | 400 | 400 |  | 200 | 200 |  | 50% | 已完工（完成） | 清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放2372处、1650吨，清理房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾925处508吨，清理沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物332处、168吨，总体上各村有序开展卫生长效保洁，整治池塘沟渠溪河淤泥、漂浮物、障碍物及村内杂乱三线等，不断完善卫生基础设施，农村环境“脏、乱、差”的问题得到了有效遏制。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
19 |  |  | 2022年源城区埔前镇美丽乡村风貌提升项目 | 河源市源城区 | 3842 | 782 | 3060 | 3260 | 200 | 3060 | 84.85% | 已完工（完成） | 完成建设1个垃圾压缩站及4个公共活动文化场所、建设3面文化墙及27幅墙绘、提升村级集贸市场及镇村乡村振兴宣传氛围、建设建成5个污水治理点、整治农村问题厕所6户、完成三线基础整治 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
20 |  |  | 2022年源城区埔前镇制定美丽圩镇和美丽乡村建设规划 | 河源市源城区 | 168 | 168 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 完成埔前镇16个行政村美丽圩镇和美丽乡村建设规划 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
21 |  |  | 2022年源城区源南镇下坝美丽乡村示范点建设项目 | 河源市源城区 | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 用于源南镇污水处理设施建设，已完成工程量95%
22 |  |  | 2022年源城区源南镇建设镇区域基础设施项目 | 河源市源城区 | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 用于道路硬底化和生活污水治理，已完成项目进度85%
23 |  |  | 2022年源城区源南镇美丽乡村风貌带提升项目 | 河源市源城区 | 200 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 用于村庄清洁行动和外立面改造，已完成项目进度80%
24 |  |  | 2022年源城区埔前镇莲塘岭村红色村建设项目 | 河源市源城区 | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0% | 已完工（完成） | 莲塘岭村红色馆修缮项目，实现本地群众就近就业约150人，为各村增加村集体经济约3至20万元不等。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
25 |  |  | 埔前镇、源南镇村级综合文化服务中心提质增效达标建设 | 河源市源城区 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成埔前镇、源南镇共10个行政村村级综合文化服务中心提质增效达标建设
26 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年源城区源南镇镇域乡村振兴规划项目 | 河源市源城区 | 35 | 35 |  | 0 | 0 |  | 0% | 建设（实施）中 | 已完成初步的设计方案
27 |  | 其他农业农村项目
28 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制
29 |  | 病险水库水闸除险加固工程
30 |  | 水利安全度汛
31 |  | 农村集中供水
32 |  | 农村水利水电
33 |  | 重大水利工程
34 |  | 中小河流治理
35 |  | 水土保持
36 |  | 水资源节约与保护
37 |  | 海堤达标加固工程
38 |  | 水库移民后期扶持 | 移民合作医疗 | 河源市源城区 | 831.744 | 831.744 | 0 | 831.744 | 831.744 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 补助51141位移民购买医疗保险。
39 |  |  | 培训费 | 河源市源城区 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 由于疫情原因，未能如期开展，导致资金未消化。
40 |  |  | 小型水利到户基金 | 河源市源城区 | 15.906 | 15.906 | 0 | 15.906 | 15.906 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 发放269位移民生活补助款。
41 |  |  | 特殊问题和预留风险金 | 河源市源城区 | 36.07 | 36.07 | 0 | 36.07 | 36.07 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 为39个村提供特殊问题预留风险金
42 |  |  | 白岭头村木坑小组道路硬底化工程 | 河源市源城区 | 6.314 | 6.314 | 0 | 6.314 | 6.314 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设完成87米道路硬底化工程
43 |  |  | 管理费 | 河源市源城区 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 用于69人的管理费用
44 |  |  | 源南镇双下村洪洞小组光伏发电（二期）续建 | 河源市源城区 | 20.78 | 20.78 | 0 | 20.78 | 20.78 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设完成51.7kw的光伏发电工程
45 |  |  | 投亲靠友移民物管费 | 河源市源城区 | 9.93 | 9.93 | 0 | 9.93 | 9.93 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 促进了投亲靠友移民的稳定发展。提升了投亲靠友移民的群众满意度
46 |  |  | 高塘村集体门店 | 河源市源城区 | 56.256 | 56.256 | 0 | 56.256 | 56.256 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设完成55.2㎡×7卡五层半门店
47 |  | 其他水利项目
48 | 省林业局 | 林业有害生物防控
49 |  | 食用林产品质量安全 | 2022年源城区食用林产品质量检测抽检经费 | 河源市源城区 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 100% | 已完工（完成） | 食用林产品监测数量15批次，合格率100%。
50 |  | 自然保护地整合优化
51 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 源城区2022年政策性森林保险省级财政保费补贴 | 河源市源城区 | 7.6298 | 7.6298 |  | 7.6298 | 7.6298 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成我区12.72万亩的省级以上生态公益林投保任务。
52 |  | 造林及抚育 | 2022年河源市源城区义务植树项目 | 河源市源城区 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 100% | 已完工（完成） | 完成在河源客家文化公园西面的河源市义务植树基地北段（西北面紧邻文星路），种植铁冬青、樱花、红花簕杜鹃营养袋苗共1127株，共种植面积20.3亩。
53 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
54 |  | 森林资源保护与监测 | 2022年河源市源城区全面推行林长制项目 | 河源市源城区 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 100% | 已完工（完成） | 完成了市一级，区一级，镇一级林长公示牌共9个，以及28个村级林长公示牌的制作，开展各项林长相关工作的宣传，利用微信平台，网络平台等发布小视频共6次。加大群众对林长制以及林业工作的普及度。建立完善的三级林长制度，建立目标责任制。
55 |  | 林业产业发展
56 |  | 林业种苗
57 |  | 湿地保护与恢复
58 |  | 自然教育基地建设
59 |  | 森林火灾预防 | 森林火情早期处理能力提升 | 河源市源城区 | 19.9933 | 19.9933 |  | 19.9926 | 19.9926 |  | 99.96% | 已完工（完成） | 1.进一步保护生态及生物多样性保护，加大森林植被保护力度，全面提升森林质量和效益。 2.森林资源保护管理工作得到加强，全区偷砍盗伐林木、毁林开荒及森林火灾等破坏森林资源的现象明显减少。 3.改善城乡林业生态环境，弘扬我区林业文化，保障民本民生，为我区营造宜居利居乐居的城乡森林生态环境。
60 |  | 其他林业项目
61 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 基本农田保护 | 河源市源城区 | 52.581 | 52.581 |  | 0 | 0 |  | 0% | 未开工（实施） | 主要用于农田后续管护和村民购买合作医疗补助。因财政资金调配困难，资金暂未拨付。
62 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
63 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设
64 |  | 四好农村路养护 | 埔前镇上村村“四好农村路”建设工程（养护工程） | 河源市源城区 | 341 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成埔前镇上村村路面改造升级，涉及道路面积约15714.59平方米，铺设排水管 dn500管212米和dn300管48.8米。
65 |  |  | 源城区埔前镇Y160上村至万全路面改造工程（养护工程） | 河源市源城区 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成养护规模1.8公里，主要建设内容为道路升级改造、完善附属设施。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
66 |  |  | 农村公路技术状况自动化检测项目（补入） | 河源市源城区 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成辖区300公里农村公路技术状况自动化检测。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
67 |  |  | 源城区创建省级“四好农村路”示范区项目（示范创建） | 河源市源城区 | 538 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成养护规模23.445公里，主要建设内容为道路升级改造、完善附属设施。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
68 |  |  | 2022年农村公路日常养护（日常养护） | 河源市源城区 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成农村公路769公里日常养护 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
69 |  |  | 源城区源南镇白田村Y289线路面改造工程（养护工程） | 河源市源城区 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成养护规模1.634公里，主要建设内容为道路升级改造、完善附属设施。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
70 |  |  | 2022年农村公路村道安全生命防护工程（村道安防） | 河源市源城区 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成对2022年农村公路村道隐患里程36.59公里的整治。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
71 |  |  | 源城区埔前镇Y164桥头至杨子坑路面改造工程（养护工程） | 河源市源城区 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成养护规模0.858公里，主要建设内容为道路升级改造、完善附属设施。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
72 |  |  | 源城区埔前镇赤岭至中田改造工程（补入） | 河源市源城区 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成养护规模3.469公里，主要建设内容为道路升级改造、完善附属设施。 | 已达到支付条件，因财政资金调度困难暂未拨付。
73 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理
74 |  | 圩镇公共基础设施建设
75 |  | 农房安全隐患排查
76 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
77 | 省财政厅 | 巨灾保险
78 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。