附件1

| 源城区农村生活污水治理攻坚工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 （街道） | 自然村总数 | 治理现状 |  |  |  | 治理目标 |  |  |  | 资金需求 |  |  |  | 治理工作推进 |  |  |  |  |
|  |  |  | 已完成治理自然村数 | 治理率 | 主要运维管理模式 | 第三方运维单位名称 | 2024年 |  | 2025年 |  | 新增治理工程（万元） | 提升改造工程（万元） | 运行维护（万元） | 总计（万元） | 主要责任分工 |  |  | 县域可统筹支持资金 | 资源统筹支撑农村生活污水治理计划 |
|  |  |  |  |  |  |  | 新增完成治理自然村数 | 治理率 | 新增完成治理自然村数 | 治理率 |  |  |  |  | 工程建设 | 运维管理 | 成效监管 |  |  |
| 1 | 东埔街道 | 6 | 5 | 83.3% | 镇村自行运维 | - | 0 | 83.3% | 1 | 100% | 493.00 | 1246.35 | 6.0 | 1745.35 | 区住房城乡建设局、各有关镇（街道）政府（办事处）及村委会 | 各有关镇（街道）政府（办事处） | 区住房城乡建设局、区农业农村局、市生态环境局源城分局 | 20647.83 万元，其中： □地方财政直接投入 0 万元 □省级涉农资金 222 万元 □专项债 0 万元 □其他转移支付资金 0 万元 □社会捐赠 0 万元 □其他， 0 万元 上述资金中已落实金额 222 万元。 | 通过申请债券、专项资金或融资方式，多渠道筹措资金。 |
| 2 | 埔前镇 | 135 | 69 | 51.1% | 第三方运维 | 河源市启程智能科技有限公司 | 35 | 77.0% | 14 | 87.4% | 6536.57 | 1112.7 | 371.5 | 8020.77 |  |  |  |  |  |
| 3 | 源南镇 | 32 | 15 | 46.9% | 第三方运维 | 广东深蓝检测技术有限公司 | 10 | 78.1% | 3 | 87.5% | 5309.05 | 959.42 | 104.7 | 6373.16 |  |  |  |  |  |
| 4 | 源西街道 | 68 | 39 | 57.4% | 镇村自行运维 | - | 14 | 77.9% | 7 | 88.2% | 4009.00 | 494.55 | 5.0 | 4508.55 |  |  |  |  |  |
| 5 | 总计 | 241 | 128 | 53.1% | 0 | - | 59 | 77.6% | 25 | 87.9% | 16347.62 | 3813.02 | 487.2 | 20647.83 |  |  |  |  |  |

附件2

| 源城区农村生活污水治理“一村一策”治理现状及提升改造台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 治理现状 |  |  |  |  |  | 提升改造情况 |  |  |  |  | 工作开展情况 |  |  | 治理完成时间或计划改造时间 | 备注 |
|  | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 主要治理模式 | 已建设施数量 | 已建设施规模（t/d） | 设施工艺 | 是否认定完成治理 | 存在主要问题描述 | 是否纳入提升改造 | 提升改造内容 | 管网修复系数 | 设施修复系数 | 资金估算（万元） | 治理工作进展 | 已落实资金 （万元） | 用地落实情况 |  |  |
| 1 | 东埔街道 | 高塘村 | 毛埔小组 | 96 | 520 | 1690 | 建设设施 | 1 | 100 | AO | 是 | 由于人口分散，地势有高矮，导致生活污水管网收集覆盖率偏低。后续考虑接入市政管网。 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0 | 236.6 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 毛铺、楼下共用设施 |
| 2 | 东埔街道 | 高塘村 | 楼下小组 | 63 | 315 | 5500 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 仅部分区域污水收集处理，另一部分后续考虑接入市政管网。 | 是 | 提质增效 | 0.5 | 0 | 962.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 毛铺、楼下共用设施 |
| 3 | 东埔街道 | 高塘村 | 杨梅坪小组 | 150 | 780 | 270 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 部分区域未接入市政管网 | 是 | 提质增效 | 0.5 | 0 | 47.25 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 4 | 东埔街道 | 高塘村 | 高屋山小组 | 139 | 730 | 280 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 5 | 东埔街道 | 高塘村 | 黄沙小组 | 212 | 1060 | 290 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 6 | 埔前镇 | 陂角村 | 黄泥潭 | 65 | 355 | 290 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.1 | 0.2 | 18.85 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 高坑、黄泥潭共用设施 |
| 7 | 埔前镇 | 陂角村 | 高坑 | 65 | 316 | 230 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0 | 0 | 0 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 高坑、黄泥潭共用设施 |
| 8 | 埔前镇 | 陂角村 | 车角 | 60 | 450 | 160 | 建设设施 | 1 | 20 | A/O+MBR膜 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2018年 |  |
| 9 | 埔前镇 | 赤岭村 | 瓦窑塘 | 144 | 646 | 230 | 建设设施 | 1 | 60 | 多级多段A/O | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020年 |  |
| 10 | 埔前镇 | 赤岭村 | 埔唇 | 70 | 317 | 312 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 示范带 |
| 11 | 埔前镇 | 赤岭村 | 坜背 | 83 | 369 | 418 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 示范带 |
| 12 | 埔前镇 | 高埔村 | 联和 | 134 | 772 | 290 | 建设设施 | 1 | 10 | 多级多段A/O | 是 | 仅收集处理连和村小块区域，其他区域污水未收集处理 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 71.05 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 13 | 埔前镇 | 高围村 | 塘子龙 | 117 | 457 | 109 | 建设设施 | 1 | 30 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0.3 | 20.165 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 14 | 埔前镇 | 高围村 | 长新 | 96 | 356 | 113 | 建设设施 | 1 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2018年 |  |
| 15 | 埔前镇 | 高围村 | 太坪 | 82 | 328 | 403 | 建设设施 | 1 | 50 | 生态厌氧+生态好氧+生态滤池 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 | 太坪、五谷老屋共用设施 |
| 16 | 埔前镇 | 高围村 | 五谷 | 63 | 267 | 400 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 | 太坪、五谷老屋共用设施 |
| 17 | 埔前镇 | 高围村 | 老屋 | 62 | 185 | 152 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 | 太坪、五谷老屋共用设施 |
| 18 | 埔前镇 | 高围村 | 横岭一组 | 82 | 377 | 100 | 建设设施 | 1 | 50 | 生态厌氧+生态好氧+生态滤池 | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |  |
| 19 | 埔前镇 | 高围村 | 横岭二组 | 54 | 267 | 246 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |  |
| 20 | 埔前镇 | 河背村 | 陈屋小组 | 61 | 291 | 186 | 建设设施 | 1 | 40 | 多级多段A/O | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |
| 21 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 樟下 | 58 | 288 | 321 | 建设设施 | 1 | 100 | 多级多段A/O | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0.3 | 59.385 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 樟下、莲塘岭、胡岭、谢屋、老围5个自然村共用设施。 |
| 22 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 莲塘岭 | 59 | 230 | 311 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.5 | 0.2 | 63.755 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 樟下、莲塘岭、胡岭、谢屋、老围5个自然村共用设施。 |
| 23 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 胡岭 | 78 | 405 | 306 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0.3 | 56.61 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 樟下、莲塘岭、胡岭、谢屋、老围5个自然村共用设施。 |
| 24 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 谢屋 | 60 | 280 | 234 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0.3 | 43.29 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 樟下、莲塘岭、胡岭、谢屋、老围5个自然村共用设施。 |
| 25 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 老围 | 77 | 398 | 187 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0.3 | 34.595 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 樟下、莲塘岭、胡岭、谢屋、老围5个自然村共用设施。 |
| 26 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 傅屋 | 38 | 96 | 310 | 资源化利用 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 27 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 下窝 | 29 | 104 | 230 | 资源化利用 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 28 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 沙陂 | 85 | 392 | 1133 | 建设设施 | 1 | 80 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 沙陂、红光共用设施 |
| 29 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 红光 | 74 | 381 | 641 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 沙陂、红光共用设施 |
| 30 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 主固嶂 | 36 | 143 | 378 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 主固嶂、楼脚下共用设施 |
| 31 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 楼角下 | 30 | 89 | 727 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 主固嶂、楼脚下共用设施 |
| 32 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 万利 | 32 | 124 | 135 | 资源化利用 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 33.075 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 33 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 学楼 | 43 | 145 | 150 | 资源化利用 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 36.75 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 34 | 埔前镇 | 南陂村 | 林合 | 47 | 246 | 213 | 建设设施 | 1 | 40 | 多级多段A/O | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2020年 | 林合、围肚、卫东共用设施 |
| 35 | 埔前镇 | 南陂村 | 围肚 | 48 | 267 | 335 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 | 林合、围肚、卫东共用设施 |
| 36 | 埔前镇 | 南陂村 | 卫东 | 35 | 182 | 140 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 | 林合、围肚、卫东共用设施 |
| 37 | 埔前镇 | 南陂村 | 红卫 | 37 | 164 | 139 | 建设设施 | 1 | 80 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 红卫、庆丰、光明共用设施 |
| 38 | 埔前镇 | 南陂村 | 庆丰 | 49 | 272 | 100 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 红卫、庆丰、光明共用设施 |
| 39 | 埔前镇 | 南陂村 | 光明 | 46 | 260 | 200 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 红卫、庆丰、光明共用设施 |
| 40 | 埔前镇 | 南陂村 | 广栈 | 61 | 314 | 160 | 建设设施 | 1 | 80 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 广栈、塘埔、立新共用设施 |
| 41 | 埔前镇 | 南陂村 | 塘埔 | 44 | 248 | 150 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 广栈、塘埔、立新共用设施 |
| 42 | 埔前镇 | 南陂村 | 立新 | 38 | 195 | 160 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 广栈、塘埔、立新共用设施 |
| 43 | 埔前镇 | 南陂村 | 横岭 | 57 | 318 | 380 | 建设设施 | 1 | 80 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 横岭、永红共用设施 |
| 44 | 埔前镇 | 南陂村 | 永红 | 38 | 243 | 362 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 横岭、永红共用设施 |
| 45 | 埔前镇 | 泥金村 | 坝心 | 219 | 907 | 325 | 建设设施 | 1 | 100 | 多级多段A/O | 是 | 坝心村接户率偏低 | 是 | 提质增效 | 0.2 | 0 | 22.75 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 46 | 埔前镇 | 坪围村 | 泥径 | 217 | 857 | 280 | 建设设施 | 1 | 80 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.4 | 0 | 39.2 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 泥径、老人村、下浪共用设施 |
| 47 | 埔前镇 | 坪围村 | 老人村 | 111 | 436 | 312 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0.2 | 85.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 泥径、老人村、下浪共用设施 |
| 48 | 埔前镇 | 坪围村 | 下浪 | 140 | 500 | 296 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 接户率偏低，已接部分村庄灰水漏接 | 是 | 提质增效 | 0.5 | 0 | 51.8 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 泥径、老人村、下浪共用设施 |
| 49 | 埔前镇 | 坪围村 | 莲花 | 245 | 933 | 223 | 建设设施 | 1 | 100 | 生态厌氧+生态好氧+生态滤池 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 50 | 埔前镇 | 埔前村 | 塘尾高圳 | 43 | 192 | 275 | 建设设施 | 1 | 20 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 51 | 埔前镇 | 埔前村 | 坤合 | 85 | 320 | 180 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 52 | 埔前镇 | 埔前村 | 上圩头 | 30 | 136 | 252 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 53 | 埔前镇 | 埔前村 | 上罗 | 38 | 124 | 489 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 54 | 埔前镇 | 上村村 | 楼角下 | 30 | 89 | 1250 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 楼脚下、四角楼、老屋共用设施 |
| 55 | 埔前镇 | 上村村 | 四角楼 | 67 | 241 | 462 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 楼脚下、四角楼、老屋共用设施 |
| 56 | 埔前镇 | 上村村 | 老屋 | 62 | 185 | 565 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 楼脚下、四角楼、老屋共用设施 |
| 57 | 埔前镇 | 上村村 | 田心 | 47 | 186 | 793 | 建设设施 | 1 | 30 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 田心（天墩）、水口共用设施 |
| 58 | 埔前镇 | 上村村 | 水口 | 66 | 244 | 816 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 修复改造 | 0.5 | 0.2 | 167.28 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 田心（天墩）、水口共用设施 |
| 59 | 埔前镇 | 上村村 | 上村 | 57 | 196 | 110 | 建设设施 | 1 | 20 | 生态厌氧+生态好氧+生态滤池 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 60 | 埔前镇 | 双头村 | 新屋 | 79 | 326 | 167 | 建设设施 | 1 | 20 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年 |  |
| 61 | 埔前镇 | 双头村 | 新丰 | 41 | 189 | 145 | 建设设施 | 1 | 20 | 多级沉淀+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2018年 |  |
| 62 | 埔前镇 | 双头村 | 石屋 | 73 | 268 | 52 | 资源化利用 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 63 | 埔前镇 | 双头村 | 东坑 | 52 | 187 | 130 | 建设设施 | 1 | 100 | 水解+接触氧化+砂碳过滤+消毒 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 |  |
| 64 | 埔前镇 | 双头村 | 前进 | 68 | 281 | 91 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 前进、上塘、田心共用设施 |
| 65 | 埔前镇 | 双头村 | 上塘 | 67 | 246 | 178 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 前进、上塘、田心共用设施 |
| 66 | 埔前镇 | 双头村 | 田心 | 48 | 198 | 157 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 前进、上塘、田心共用设施 |
| 67 | 埔前镇 | 双头村 | 塘唇 | 52 | 192 | 509 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 塘唇、中廖共用设施 |
| 68 | 埔前镇 | 双头村 | 中廖 | 42 | 195 | 229 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 塘唇、中廖共用设施 |
| 69 | 埔前镇 | 杨子坑村 | 竹墩 | 70 | 370 | 482 | 建设设施 | 1 | 40 | 多级多段A/O | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2024年 |  |
| 70 | 埔前镇 | 中田村 | 建点一 | 56 | 210 | 426 | 建设设施 | 1 | 60 | 多级多段A/O | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 修复改造 | 0.5 | 0 | 74.55 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 建点一、二，大昌3村共用设施 |
| 71 | 埔前镇 | 中田村 | 建点二 | 52 | 257 | 754 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 修复改造 | 0.5 | 0 | 131.95 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 建点一、二，大昌3村共用设施 |
| 72 | 埔前镇 | 中田村 | 大昌 | 49 | 168 | 485 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 设施正常运行，但部分灰水漏接 | 是 | 修复改造 | 0.6 | 0 | 101.85 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 建点一、二，大昌3村共用设施 |
| 73 | 埔前镇 | 中田村 | 赤塘 | 50 | 230 | 845 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 示范带 |
| 74 | 埔前镇 | 中田村 | 城屋 | 79 | 461 | 550 | 建设设施 | 1 | 60 | 水解+接触氧化+人工湿地 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 | 示范带 |
| 75 | 源南镇 | 白田村 | 铁炉塘 | 173 | 884 | 409 | 建设设施 | 1 | 100 | AO | 是 | 仅回迁建房区域污水得到收集 | 是 | 提质增效 | 0.3 | 0 | 42.945 | 未启动 |  | 不涉及 | 2024年 |  |
| 76 | 源南镇 | 榄坝村 | 飞娥岭 | 150 | 910 | 624 | 建设设施 | 1 | 40 | AO | 是 | 仅部分区域污水收集处理，另一部分建议资源化利用 | 是 | 提质增效 | 0.1 | 0.2 | 40.56 | 未启动 |  | 不涉及 | 2024年 |  |
| 77 | 源南镇 | 风光村 | 三王坝 | 166 | 892 | 854 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 78 | 源南镇 | 风光村 | 三凤塘 | 63 | 346 | 758 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 79 | 源南镇 | 风光村 | 石光埔 | 46 | 234 | 786 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 80 | 源南镇 | 风光村 | 九亚塘 | 180 | 959 | 260 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 81 | 源南镇 | 风光村 | 四方围 | 169 | 935 | 170 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 82 | 源南镇 | 风光村 | 红石柱 | 161 | 982 | 180 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 83 | 源南镇 | 墩头村 | 到洞 | 97 | 434 | 180 | 建设设施 | 1 | 80 | AO | 是 | 仅部分区域污水收集处理（30%） | 是 | 提质增效 | 0.5 | 0.8 | 53.1 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 到洞、中心、中青共用设施 |
| 84 | 源南镇 | 墩头村 | 中心 | 137 | 513 | 462 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 仅部分区域污水收集处理（50-60%） | 是 | 提质增效 | 0.5 | 0 | 80.85 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 到洞、中心、中青共用设施 |
| 85 | 源南镇 | 墩头村 | 中青 | 139 | 667 | 565 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 仅少量区域污水收集处理（70%） | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 138.425 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 到洞、中心、中青共用设施 |
| 86 | 源南镇 | 双下村 | 一村 | 143 | 774 | 805 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 仅部分安置居民污水收集处理 | 是 | 提质增效 | 0.6 | 0.8 | 265.65 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024年 | 一村、三村、四村共用设施 |
| 87 | 源南镇 | 双下村 | 三村 | 142 | 775 | 793 | 建设设施 | 1 | 100 | AO | 是 | 仅部分安置居民污水收集处理 | 是 | 提质增效 | 0.6 | 0 | 166.53 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 一村、三村、四村共用设施 |
| 88 | 源南镇 | 双下村 | 四村 | 164 | 753 | 816 | 建设设施 | 0 | 0 | - | 是 | 仅部分安置居民污水收集处理 | 是 | 提质增效 | 0.6 | 0 | 171.36 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 | 一村、三村、四村共用设施 |
| 89 | 源南镇 | 白田村 | 下坝 | 41 | 224 | 110 | 建设设施 | 1 | 60 | AO+MBR | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 |  |
| 90 | 源西街道 | 黄子洞村 | 木厂 | 34 | 167 | 167 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 纳入市区范围 |
| 91 | 源西街道 | 黄子洞村 | 枫树 | 36 | 153 | 153 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 纳入市区范围 |
| 92 | 源西街道 | 黄子洞村 | 石苟坪 | 32 | 145 | 145 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 纳入市区范围 |
| 93 | 源西街道 | 黄子洞村 | 上坪 | 29 | 147 | 147 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 94 | 源西街道 | 黄子洞村 | 五四 | 35 | 180 | 180 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 95 | 源西街道 | 黄子洞村 | 五一 | 25 | 167 | 167 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 96 | 源西街道 | 黄子洞村 | 岭头 | 34 | 178 | 178 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 97 | 源西街道 | 黄子洞村 | 下坪 | 30 | 146 | 146 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 98 | 源西街道 | 黄子洞村 | 金钩 | 52 | 52 | 52 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 纳入市区范围 |
| 99 | 源西街道 | 黄子洞村 | 五斗租 | 29 | 130 | 130 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 人口已经迁移出来 |
| 100 | 源西街道 | 黄子洞村 | 响水 | 18 | 91 | 91 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 | 人口已经迁移出来 |
| 101 | 源西街道 | 黄子洞村 | 林晚凹 | 42 | 178 | 178 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 102 | 源西街道 | 黄子洞村 | 凌塘 | 28 | 131 | 131 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 32.095 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 103 | 源西街道 | 黄子洞村 | 下围 | 33 | 173 | 173 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 42.385 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 104 | 源西街道 | 黄子洞村 | 联塘 | 37 | 181 | 181 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 44.345 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 105 | 源西街道 | 黄子洞村 | 上屋 | 37 | 157 | 157 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 106 | 源西街道 | 黄子洞村 | 凌角 | 21 | 121 | 121 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 29.645 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 107 | 源西街道 | 黄子洞村 | 新围 | 12 | 63 | 63 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 15.435 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 108 | 源西街道 | 黄子洞村 | 双塘 | 23 | 117 | 117 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.7 | 0 | 28.665 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 109 | 源西街道 | 新塘村 | 铁炉 | 95 | 533 | 509 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 110 | 源西街道 | 新塘村 | 塘寮下 | 72 | 257 | 229 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 111 | 源西街道 | 白岭头村 | 温屋 | 23 | 129 | 654 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.6 | 0 | 137.34 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 112 | 源西街道 | 白岭头村 | 新三 | 28 | 130 | 482 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 113 | 源西街道 | 白岭头村 | 新一 | 28 | 135 | 426 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 114 | 源西街道 | 白岭头村 | 围二 | 56 | 280 | 754 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 115 | 源西街道 | 白岭头村 | 新二 | 21 | 108 | 485 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 116 | 源西街道 | 白岭头村 | 崩桥 | 21 | 110 | 845 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 117 | 源西街道 | 白岭头村 | 果糖 | 47 | 215 | 550 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 118 | 源西街道 | 白岭头村 | 军洞 | 60 | 310 | 409 | 资源化利用 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 119 | 源西街道 | 白岭头村 | 围一 | 30 | 130 | 624 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 120 | 源西街道 | 白岭头村 | 茶店 | 22 | 95 | 854 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 121 | 源西街道 | 白岭头村 | 中心屋 | 30 | 100 | 784 | 纳厂 | / | / | / | 是 | 接户范围偏小 | 是 | 提质增效 | 0.6 | 0 | 164.64 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024年 |  |
| 122 | 源西街道 | 白岭头村 | 下四 | 37 | 151 | 758 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 |  |
| 123 | 源西街道 | 白岭头村 | 下三 | 29 | 130 | 786 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023年 |  |
| 124 | 源西街道 | 庄田村 | 下屋 | 63 | 232 | 260 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021年 |  |
| 125 | 源西街道 | 庄田村 | 三家村 | 36 | 131 | 170 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2019年及以前 |  |
| 126 | 源西街道 | 庄田村 | 塘角 | 50 | 223 | 180 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 127 | 源西街道 | 庄田村 | 双塘朱屋 | 79 | 261 | 180 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |
| 128 | 源西街道 | 庄田村 | 双塘邝屋 | 48 | 147 | 230 | 纳厂 | / | / | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022年 |  |

| 附件3 源城区农村生活污水“一村一策”新建治理台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 新增治理计划 |  |  |  |  |  | 工作开展情况 |  |  | 治理完成时间 | 备注 |
|  | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 拟采用主要治理模式 | 拟建设施数量 | 拟建设施规模（t/d） | 拟建设施工艺 | 拟建管网长度（km） | 资金估算（万元） | 治理工作进展 | 已落实资金 （万元） | 用地落实情况 |  |  |
| 1 | 东埔街道 | 高塘村 | 长吉小组 | 117 | 585 | 986 | 纳厂 | / | / | / | 4.9 | 493 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 2 | 埔前镇 | 陂角村 | 小坑上屋 | 60 | 292 | 397 | 纳厂 | / | / | / | 2.0 | 198.50 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 3 | 埔前镇 | 陂角村 | 小坑老屋 | 45 | 250 | 372 | 纳厂 | / | / | / | 1.9 | 186.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 4 | 埔前镇 | 陂角村 | 小坑下屋 | 40 | 280 | 306 | 纳厂 | / | / | / | 1.5 | 153.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 5 | 埔前镇 | 陂角村 | 田心塘 | 118 | 586 | 630 | 纳厂 | / | / | / | 3.2 | 315.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 6 | 埔前镇 | 陂角村 | 新联 | 104 | 471 | 527 | 纳厂 | / | / | / | 2.6 | 263.50 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 7 | 埔前镇 | 陂角村 | 赤岭下 | 105 | 510 | 527 | 纳厂 | / | / | / | 2.6 | 263.50 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 8 | 埔前镇 | 陂角村 | 松利 | 85 | 420 | 410 | 纳厂 | / | / | / | 2.1 | 205.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 9 | 埔前镇 | 陂角村 | 新甲树 | 65 | 385 | 350 | 纳厂 | / | / | / | 1.8 | 175.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 10 | 埔前镇 | 陂角村 | 连塘 | 29 | 210 | 220 | 纳厂 | / | / | / | 1.1 | 110.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 11 | 埔前镇 | 赤岭村 | 莲塘 | 69 | 312 | 265 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.9 | 130.98 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 12 | 埔前镇 | 赤岭村 | 赤岭 | 72 | 325 | 200 | 建设设施 | 1 | 25 | 厌氧+人工湿地 | 1.6 | 110.72 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 13 | 埔前镇 | 高围村 | 万全 | 78 | 296 | 250 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.3 | 125.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 14 | 埔前镇 | 高围村 | 江子咀 | 56 | 223 | 190 | 建设设施 | 1 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 1.0 | 95.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 15 | 埔前镇 | 高围村 | 矮岭 | 87 | 346 | 360 | 资源化利用 | / | / | / | 1.8 | 180.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 16 | 埔前镇 | 河背村 | 富记 | 54 | 204 | 240 | 纳厂 | / | / | / | 2.6 | 138.88 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 17 | 埔前镇 | 河背村 | 下罗 | 63 | 265 | 300 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.5 | 150.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 18 | 埔前镇 | 河背村 | 信记 | 58 | 237 | 330 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.7 | 165.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 19 | 埔前镇 | 河背村 | 吴屋 | 67 | 266 | 320 | 建设设施 | 1 | 100 | AO一体化 | 1.5 | 53.85 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 20 | 埔前镇 | 河背村 | 庆利 | 52 | 254 | 360 | 建设设施 | / | / | / | 1.2 | 41.08 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 21 | 埔前镇 | 河背村 | 庆星 | 37 | 147 | 230 | 建设设施 | / | / | / | 1.2 | 45.83 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 22 | 埔前镇 | 河背村 | 刘屋 | 29 | 117 | 130 | 建设设施 | / | / | / | 1.2 | 40.73 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 23 | 埔前镇 | 河背村 | 怡祥 | 56 | 271 | 280 | 建设设施 | 1 | 80 | AO一体化 | 2.4 | 157.53 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 24 | 埔前镇 | 河背村 | 东风 | 40 | 207 | 240 | 建设设施 | / | / | / | 1.2 | 102.02 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 25 | 埔前镇 | 河背村 | 上围 | 41 | 154 | 170 | 建设设施 | / | / | / | 1.7 | 114.09 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 26 | 埔前镇 | 河背村 | 春风 | 50 | 244 | 290 | 纳厂 | / | / | / | 1.9 | 109.62 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 27 | 埔前镇 | 河背村 | 新村 | 41 | 219 | 245 | 纳厂 | / | / | / | 0.8 | 45.26 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 28 | 埔前镇 | 河背村 | 岭背坑新星 | 55 | 293 | 320 | 纳厂 | / | / | / | 1.1 | 65.60 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 29 | 埔前镇 | 河背村 | 岭背坑新建 | 21 | 132 | 150 | 纳厂 | / | / | / | 2.1 | 117.86 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 30 | 埔前镇 | 莲塘岭村 | 岭子头 | 39 | 135 | 150 | 资源化利用 | / | / | / | 1.1 | 70.38 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 31 | 埔前镇 | 南陂村 | 全胜 | 49 | 243 | 270 | 建设设施 | 1 | 60 | 厌氧+人工湿地 | 1.5 | 124.61 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 32 | 埔前镇 | 南陂村 | 矮岭 | 87 | 346 | 360 | 建设设施 | / | / | / | 1.5 | 124.26 | - | - | 未落实 | 2024 |  |
| 33 | 埔前镇 | 南陂村 | 和平 | 36 | 232 | 221 | 建设设施 | / | / | / | 1.1 | 110.50 | 施工 | - | 已落实 | 2024 |  |
| 34 | 埔前镇 | 南陂村 | 龙合 | 48 | 285 | 259 | 建设设施 | 1 | 150 | AO一体化 | 1.3 | 129.50 | 施工 | 1000 | 已落实 | 2024 |  |
| 35 | 埔前镇 | 南陂村 | 学湖 | 38 | 188 | 170 | 建设设施 | 1 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 0.9 | 85.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 36 | 埔前镇 | 南陂村 | 新建 | 32 | 208 | 220 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.1 | 110.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 37 | 埔前镇 | 泥金村 | 上围 | 251 | 970 | 1368 | 纳厂 | / | / | / | 0.9 | 85.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 38 | 埔前镇 | 坪围村 | 周村 | 134 | 606 | 534 | 建设设施 | 1 | 60 | 厌氧+人工湿地 | 2.7 | 267.00 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 39 | 埔前镇 | 埔前村 | 老五队 | 58 | 287 | 301 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.7 | 128.75 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 40 | 埔前镇 | 埔前村 | 熊屋 | 33 | 139 | 150 | 纳厂 | / | / | / | 0.8 | 75.00 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 41 | 埔前镇 | 埔前村 | 三四房 | 46 | 173 | 178 | 建设设施 | 1 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 1.7 | 123.91 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 42 | 埔前镇 | 埔前村 | 塘角 | 35 | 159 | 163 | 资源化利用 | / | / | / | 1.1 | 71.81 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 43 | 埔前镇 | 埔前村 | 下罗 | 63 | 265 | 300 | 纳厂 | / | / | / | 1.5 | 150.00 | 施工 | / | 不涉及 | 2024 |  |
| 44 | 埔前镇 | 埔前村 | 上新屋 | 58 | 227 | 239 | 纳厂 | / | / | / | 1.5 | 79.40 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 45 | 埔前镇 | 埔前村 | 下新屋 | 29 | 128 | 159 | 纳厂 | / | / | / | 0.8 | 51.88 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 46 | 埔前镇 | 埔前村 | 中心屋 | 58 | 233 | 253 | 纳厂 | / | / | / | 0.9 | 44.30 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 47 | 埔前镇 | 埔前村 | 对面屋 | 38 | 172 | 190 | 建设设施 | 1 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 0.9 | 71.94 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 48 | 埔前镇 | 埔前村 | 河六布 | 72 | 285 | 280 | 纳厂 | / | / | / | 1.4 | 140.00 | 施工 | 2000 | 已落实 | 2024 |  |
| 49 | 埔前镇 | 上村村 | 凹子龙 | 44 | 124 | 110 | 资源化利用 | / | / | / | 1.1 | 67.85 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 50 | 埔前镇 | 上村村 | 围子 | 55 | 230 | 210 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.1 | 105.00 | 施工 | 100 | 已落实 | 2025年以后 |  |
| 51 | 埔前镇 | 上村村 | 学前 | 48 | 178 | 160 | 资源化利用 | / | / | / | 2.2 | 158.54 | 施工 |  | 已落实 | 2024 |  |
| 52 | 埔前镇 | 上村村 | 新村 | 41 | 219 | 245 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.2 | 122.50 | 施工 | 100 | 已落实 | 2025年以后 |  |
| 53 | 埔前镇 | 双头村 | 长排 | 54 | 198 | 350 | 建设设施 | 1 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 1.3 | 116.97 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 54 | 埔前镇 | 双头村 | 河头 | 47 | 193 | 325 | 建设设施 | 1 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 1.6 | 128.96 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 55 | 埔前镇 | 双头村 | 下塘 | 69 | 256 | 280 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.2 | 95.97 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 56 | 埔前镇 | 双头村 | 东风 | 40 | 207 | 240 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 0.9 | 91.34 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 57 | 埔前镇 | 双头村 | 群丰 | 53 | 199 | 388 | 建设设施 | 1 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 1.8 | 152.12 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 58 | 埔前镇 | 双头村 | 罗坝 | 68 | 223 | 292 | 建设设施 | / | / | / | 1.5 | 146.00 | 施工 | 1000 | 已落实 | 2025 |  |
| 59 | 埔前镇 | 双头村 | 金鸡 | 39 | 160 | 225 | 建设设施 | / | / | / | 1.1 | 112.50 | 施工 |  | 已落实 | 2025 |  |
| 60 | 埔前镇 | 双头村 | 东埔 | 63 | 203 | 325 | 建设设施 | / | / | / | 1.6 | 162.50 | 施工 |  | 已落实 | 2025 |  |
| 61 | 埔前镇 | 杨子坑村 | 杨子坑 | 105 | 450 | 545 | 建设设施 | 1 | 120 | AO一体化 | 1.7 | 142.92 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 62 | 埔前镇 | 杨子坑村 | 三中 | 97 | 513 | 612 | 建设设施 | / | / | / | 3.2 | 236.49 | - | - | 未落实 | 2025 |  |
| 63 | 埔前镇 | 杨子坑村 | 达石 | 75 | 300 | 340 | 建设设施 | 1 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 2.4 | 162.60 | - | - | 未落实 | 2025 |  |
| 64 | 埔前镇 | 杨子坑村 | 新陂 | 172 | 725 | 1845 | 纳厂 | / | / | / | 9.2 | 922.50 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 65 | 埔前镇 | 中田村 | 中和 | 65 | 367 | 388 | 建设设施 | 1 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 2.8 | 190.98 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 66 | 埔前镇 | 中田村 | 中新 | 40 | 149 | 250 | 建设设施 | 1 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 1.0 | 94.87 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 67 | 埔前镇 | 中田村 | 黄泥岭 | 66 | 312 | 356 | 建设设施 | 1 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 1.0 | 92.66 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 68 | 源南镇 | 墩头村 | 塘岭 | 100 | 497 | 438 | 建设设施 | 1 | 40 | AO一体化 | 2.2 | 215.5 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 69 | 源南镇 | 墩头村 | 田心 | 106 | 482 | 438 | 建设设施 | 1 | 40 | AO一体化 | 2.2 | 215.5 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 70 | 源南镇 | 墩头村 | 下围 | 151 | 696 | 612 | 资源化利用 | / | / | / | 3.1 | 50 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2024 |  |
| 71 | 源南镇 | 榄坝村 | 龙新 | 48 | 226 | 1195 | 建设设施 | 1 | 40 | AO一体化 | 6.0 | 188.5 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 72 | 源南镇 | 榄坝村 | 陈岭 | 70 | 363 | 998 | 纳厂 | / | / | / | 5.0 | 213.50 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 73 | 源南镇 | 榄坝村 | 车站 | 50 | 252 | 511 | 建设设施 | 1 | 40 | AO一体化 | 2.6 | 168.5 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 74 | 源南镇 | 榄坝村 | 红旗 | 90 | 556 | 568 | 建设设施 | 1 | 60 | AO一体化 | 2.8 | 284 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025年以后 |  |
| 75 | 源南镇 | 榄坝村 | 西湖 | 45 | 245 | 409 | 纳厂 | / | / | / | 2.0 | 3798.05 | 施工 | 3798.05 | 不涉及 | 2024 |  |
| 76 | 源南镇 | 榄坝村 | 甲麻塘 | 110 | 761 | 996 | 纳厂 | / | / | / | 5.0 |  | 施工 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 77 | 源南镇 | 榄坝村 | 金竹岗 | 80 | 495 | 1095 | 纳厂 | / | / | / | 5.5 |  | 施工 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 78 | 源南镇 | 白田村 | 七星岗 | 138 | 594 | 830 | 纳厂 | / | / | / | 4.2 |  | 施工 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 79 | 源南镇 | 白田村 | 大塘埔 | 191 | 990 | 1400 | 纳厂 | / | / | / | 7.0 |  | 施工 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 80 | 源南镇 | 白田村 | 白田 | 107 | 437 | 520 | 纳厂 | / | / | / | 2.6 |  | 施工 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 81 | 源南镇 | 白田村 | 新杨 | 66 | 300 | 350 | 纳厂 | / | / | / | 1.8 |  | 施工 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 82 | 源南镇 | 双下村 | 二村 | 168 | 759 | 805 | 建设设施 | 1 | 80 | AO一体化 | 4.0 | 402.5 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 83 | 源南镇 | 双下村 | 五村 | 125 | 518 | 636 | 建设设施 | 1 | 60 | AO一体化 | 3.2 | 318 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 84 | 源南镇 | 双下村 | 六村 | 119 | 515 | 623 | 建设设施 | 1 | 60 | AO一体化 | 3.1 | 311.5 | 未启动 | 0 | 未落实 | 2025 |  |
| 85 | 源西街道 | 白岭头村 | 叶屋 | 82 | 400 | 845 | 纳厂 | / | / | / | 4.2 | 422.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 86 | 源西街道 | 白岭头村 | 下六 | 32 | 160 | 584 | 纳厂 | / | / | / | 2.9 | 292 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 87 | 源西街道 | 白岭头村 | 下五 | 34 | 158 | 789 | 纳厂 | / | / | / | 3.9 | 394.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 88 | 源西街道 | 白岭头村 | 何屋 | 30 | 135 | 407 | 纳厂 | / | / | / | 2.0 | 203.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 89 | 源西街道 | 白岭头村 | 格新 | 35 | 115 | 1560 | 纳厂 | / | / | / | 7.8 | 780 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 90 | 源西街道 | 白岭头村 | 沥背 | 24 | 131 | 456 | 纳厂 | / | / | / | 2.3 | 228 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 91 | 源西街道 | 白岭头村 | 高屋 | 50 | 240 | 846 | 纳厂 | / | / | / | 4.2 | 423 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 92 | 源西街道 | 白岭头村 | 刘屋 | 29 | 120 | 130 | 纳厂 | / | / | / | 0.7 | 65 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 93 | 源西街道 | 白岭头村 | 木坑 | 27 | 127 | 245 | 纳厂 | / | / | / | 1.2 | 122.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 94 | 源西街道 | 白岭头村 | 格三 | 48 | 230 | 450 | 纳厂 | / | / | / | 2.3 | 225 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 95 | 源西街道 | 白岭头村 | 格二 | 50 | 330 | 421 | 纳厂 | / | / | / | 2.1 | 210.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 96 | 源西街道 | 白岭头村 | 上沥 | 21 | 90 | 159 | 纳厂 | / | / | / | 0.8 | 79.5 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 97 | 源西街道 | 新塘村 | 上山 | 45 | 223 | 380 | 纳厂 | / | / | / | 1.9 | 190 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 98 | 源西街道 | 新塘村 | 下山 | 27 | 143 | 300 | 纳厂 | / | / | / | 1.5 | 150 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 99 | 源西街道 | 新塘村 | 新塘 | 41 | 223 | 890 | 纳厂 | / | / | / | 4.5 | 445 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 100 | 源西街道 | 新塘村 | 苟排 | 42 | 232 | 210 | 纳厂 | / | / | / | 1.1 | 105 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 101 | 源西街道 | 新塘村 | 岭下 | 13 | 69 | 85 | 资源化利用 | / | / | / | 0.4 | 25 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 102 | 源西街道 | 新塘村 | 网顶 | 51 | 263 | 230 | 资源化利用 | / | / | / | 1.2 | 50 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2024 |  |
| 103 | 源西街道 | 新塘村 | 石墩下 | 42 | 207 | 220 | 资源化利用 | / | / | / | 1.1 | 110 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 104 | 源西街道 | 新塘村 | 角子 | 20 | 94 | 1050 | 纳厂 | / | / | / | 5.3 | 525 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 105 | 源西街道 | 庄田村 | 新村光明 | 47 | 245 | 270 | 纳厂 | / | / | / | 1.4 | 210 | 未启动 | 210 | 不涉及 | 2024 |  |
| 106 | 源西街道 | 庄田村 | 新村跃进 | 36 | 192 | 260 | 纳厂 | / | / | / | 1.3 |  | 未启动 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 107 | 源西街道 | 庄田村 | 新村前进 | 30 | 161 | 240 | 纳厂 | / | / | / | 1.2 |  | 未启动 |  | 不涉及 | 2024 |  |
| 108 | 源西街道 | 庄田村 | 井头 | 56 | 282 | 320 | 纳厂 | / | / | / | 1.6 | 160 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 109 | 源西街道 | 庄田村 | 湛屋 | 43 | 226 | 250 | 纳厂 | / | / | / | 1.3 | 125 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 110 | 源西街道 | 庄田村 | 曾屋新屋 | 53 | 338 | 360 | 纳厂 | / | / | / | 1.8 | 180 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025年以后 |  |
| 111 | 源西街道 | 庄田村 | 曾屋老屋 | 53 | 265 | 310 | 纳厂 | / | / | / | 1.6 | 155 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 112 | 源西街道 | 庄田村 | 渡头刘屋 | 34 | 164 | 260 | 纳厂 | / | / | / | 1.3 | 130 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |
| 113 | 源西街道 | 庄田村 | 渡头肖屋 | 30 | 244 | 310 | 纳厂 | / | / | / | 1.6 | 155 | 未启动 | 0 | 不涉及 | 2025 |  |