## 龙川县
河源市2019年新增地方政府债券资金投向及使用情况明细表
单位：万元
序号 | 县区 | 债券项目名称 | 科室 | 项目责任单位 | 债券类型 | 项目投向 | 项目层次 | 2019新增债券安排资金 | 截至2020年2月底项目实施单位使用新增债券资金金额 | 2020年3月新增支出 | 截至2020年第一季度支出金额 | 未实际使用的主要原因 | 已采取工作措施及 下一步计划 | 预计全部使用完毕时间 | 备注
龙川 | [7 empty] | 52600 | 18719.58 | 0 | 18719.58
1 | 龙川县 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施建设项目（省定重点项目） |  |  | 一般债券 | 市政和产业园区基础设施 | 省重点项目 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 按工程进度拨付 |  | 2020-06-01
2 | 龙川县 | 县城一江两岸、迎宾大道及文化、体育公园景观升级改造 |  |  | 一般债券 | 社会事业（文教卫旅体) | 市重点项目 | 4600 | 89.35 | 0 | 89.35 | 按工程进度拨付 |  | 2020-12-01
3 | 龙川县 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施建设项目（省定重点项目◆） |  |  | 其他专项债券 | 市政和产业园区基础设施 | 省重点项目 | 15000 | 100 | 0 | 100 | 按工程进度拨付 |  | 2020-06-01
4 | 龙川县 | 龙川县人民医院新院（省定重点项目◆） |  |  | 一般债券 | 社会事业（文教卫旅体) | 省重点项目 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 已支出完毕
5 | 龙川县 | 龙川县城道路硬底化工程 |  |  | 一般债券 | 交通基础设施 | 市重点项目 | 10000 | 6400 | 0 | 6400 | 按工程进度拨付 |  | 2020-12-01
6 | 龙川县 | 龙川县卓峰学校建设项目 |  |  | 一般债券 | 社会事业（文教卫旅体) | 市重点项目 | 8000 | 7130.23 | 0 | 7130.23 | 按工程进度拨付 |  | 2020-05-01

## 紫金县
河源市2019年新增地方政府债券资金投向及使用情况明细表
单位：万元
序号 | 县区 | 债券项目名称 | 科室 | 项目责任单位 | 债券类型 | 项目投向 | 项目层次 | 2019新增债券安排资金 | 截至2020年2月底项目实施单位使用新增债券资金金额 | 2020年3月新增支出 | 截至2020年第一季度支出金额 | 未实际使用的主要原因 | 已采取工作措施及 下一步计划 | 预计全部使用完毕时间 | 备注
紫金县 | [7 empty] | 31200 | 28225.64 | 112.38 | 28338.02
1 | 紫金县 | 紫金县殡仪馆建设项目（省定重点项目◆） |  |  | 其他专项债券 | 社会事业（文教卫旅体) | 省重点项目 | 5000 | 2544.87 | 112.38 | 2657.25 | 因项目地质变化问题，造成工程进度慢。 | 9月份 | 2020-09-01
2 | 紫金县 | 国道G236线紫金黄花至新S242线公路（改建工程） |  |  | 其他专项债券 | 交通基础设施 | 市重点项目 | 3200 | 2681.24 | 0 | 2681.24 | 因雨天造成，影响工程进度。 | 6月份 | 2020-06-01
3 | 紫金县 | 紫金县省道S242线段改线工程 |  |  | 一般债券 | 交通基础设施 | 市重点项目 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 已支出完毕
4 | 紫金县 | 紫金县中医院整体改造建设项目 |  |  | 其他专项债券 | 社会事业（文教卫旅体) |  | 4000 | 3999.53 | 0 | 3999.53 |  |  |  | 已支出完毕
5 | 紫金县 | 紫金县省道S242线段改线工程 |  |  | 其他专项债券 | 交通基础设施 | 市重点项目 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 已支出完毕
6 | 紫金县 | 首期启动基础设施建设 |  |  | 其他专项债券 | 市政和产业园区基础设施 |  | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |  |  |  | 已支出完毕

## 2019年河源市市本级新增政府债券安排情况表
2019年河源市源城区新增政府债券安排情况表
单位：万元
序号 | 县区 | 债券项目名称 | 项目责任单位 | 债券类型 | 2019新增债券安排资金 | 备注
合计 |  |  |  |  | 35643
1 | 源城区 | 卫生创强项目建设 | 源城区卫健局 | 一般债券 | 4000
2 | 源城区 | 学校建设 | 源城区教育局 | 一般债券 | 4000
3 | 源城区 | 源城区工业园三期扩园土地储备项目 | 源城区工业园管委会 | 其他专项债券 | 12000
4 | 源城区 | 源城区工业园三期扩园土地储备项目 | 源城区工业园管委会 | 其他专项债券 | 9500
5 | 源城区 | 赣深铁路河源段项目 | 市交通局 | 其他专项债券 | 643
6 | 源城区 | 源城区工业小镇开发项目 | 源城区工业园管委会 | 其他专项债券 | 5500