## 全量 (hidden)
各资金股室工程、采购类项目拟安排汇总情况表（2025年春节前）
单位：元
序号 | 项目名称 | 中标价/合同价 | 开工日期 | 结算审定价 | 收款单位名称 | 累计拨付 |  |  | 剩余未付金额 | 实施进度(%) | 已申请待拨付 |  | 拟安排支出 | [7 empty] | 备 注（拟安排原因） | 归口股室 | 拨付
[7 empty] | 拨付进度 | 拨付日期 |  |  | 申请金额 | 申请拨付进度 | 上级 | 债券 | 本级 | 小计 | 其中：涉及工人工资 | 工人工资最低需求 | 材料款 | 拟安排支出后进度
57 | 源城区扶贫资产项目风险评估 | 216400 | 2023.4 | 216400 | 广东德赞会计师事务所（普通合伙） | 200000 | 92.42% | 2023.6，2023.7 | 16400 | 100% | 16400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 92.42% |  | 农业股 | /
58 | 河源市源城区2021年-2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金绩效评价 | 224000 | 2023.12 | 224000 | 广东德赞会计师事务所（普通合伙） | 0 | 0% |  | 224000 | 30% | 224000 | 100% | 44000 | 0 | 0 | 104000 |  |  |  | 10.71% | 2023年省级涉农 | 农业股 | 乡村振兴中心拨付
59 | 源城区2024年两个季度农村乡村振兴（农村人居环境整治、乡村治理）第三方评估服务 | 198000 | 2023.12 | 198000 | 广东为农咨询有限公司 | 0 | 0% |  | 198000 | 50% | 99000 | 50% | 20000 | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 10.1% | 2023年省级涉农 | 农业股 | 乡村振兴中心拨付
60 | 河源市源城区区“蔬菜田园。静谧山水”乡村振兴示范带汇报片 | 23000 | 2024-03-01 | 23000 | 河源市河视文化传媒有限公司 | 0 | 0% | / | 23000 | 100% | 23000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43.48% |  | 农业股 | /
61 | 河源市源城区“智慧农旅”乡村振兴示范带汇报片 | 23000 | 2024-03-01 | 23000 | 河源市河视文化传媒有限公司 | 0 | 0% | / | 23000 | 100% | 23000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43.48% |  | 农业股 | /
62 | 源城区农村人居环境整治提升暗访片 | 10000 | 2024-02-01 | 10000 | 河源市河视文化传媒有限公司 | 0 | 0% | / | 10000 | 100% | 10000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 农业股 | /
93 | 2023年源城区河道清漂清淤疏浚项目 | 500000 | 2023年 | 500000 | 埔前镇：和平县杰青建筑有限公司12万元；源南镇：河源市源馨建筑工程有限公司118731.32元、深圳市腾达工程顾问有限公司河源分公司1268.68元。；东埔街道：河源市壹玖源建筑工程有限公司8万元。源西街道：河源市创高物业管理服务有限公司8万元。上城街道：河源市鹏锦装饰工程有限公司6万元。新江街道：河源源源环境科技有限公司2万元。高埔岗街道：河源市创高物业管理服务有限公司2万元。 | 0 | 0% |  | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 60% | 2023年省级涉农 | 农业股 | 局拨付
94 | 源南镇风光村主村道沥青路面提升工程 | 1860380.58 | 2021.4 | 1860380.58 | 河源市恒辉路桥建设有限公司 | 1460380.58 | 78.5% | 2023.3 | 400000 | 100% | 300000 | 94.62% | 50000 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 |  | 81.19% | 21年深圳市驻镇帮镇扶村资金 | 农业股 | /
95 | 白田村七星岗小组村道修补及排水排污工程 | 210200 | 2021.2 | 209700 | 河源市德宇建筑装饰工程有限公司 | 110000 | 52.46% | 2023.1 | 99700 | 100% | 99700 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 99700 | 20000 |  | 61.85% | 21年深圳市驻镇帮镇扶村资金 | 农业股 | 源南镇拨付
96 | 源南镇风光村美平工业园安置点排水及道路修缮工程 | 3066600 | 2022.7 | 2944600 | 河源市恒辉路桥建设有限公司 | 50000 | 1.698% | 2023.5 | 2894600 | 100% | 123549.07 | 5.894% | 30000 | 0 | 0 |  | 123549.07 | 30000 |  | 2.609% | 21年深圳市驻镇帮镇扶村资金 | 农业股 | /
97 | 源城区埔前镇中田村自然村道硬底化建设工程 | 295000 | 2022.9 | 246000 | 中田村委会 | 50000 | 20.33% | / | 196000 | 100% | 196000 | 100% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 30000 |  | 27.12% | 2022年省级第二批 | 农业股 | 埔前镇拨付
98 | 埔前镇莲塘岭村道路硬底化建设工程 | 298000 | 2022.9 | 233000 | 莲塘岭村委会 | 50000 | 21.46% | / | 183000 | 100% | 180000 | 98.71% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 20000 |  | 23.49% | 2022年省级第二批 | 农业股 | 埔前镇拨付
99 | 埔前镇赤岭村大松原村道硬底化建设工程 | 286000 | 2022.10 | 244000 | 赤岭村委会 | 50000 | 20.49% | / | 194000 | 100% | 190000 | 98.36% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 30000 |  | 27.97% | 2022年省级第二批 | 农业股 | 埔前镇拨付
100 | 河背村庆利小组道路余坪硬底化工程 | 193000 | 2022 | 193000 | 河背村村民委员会 | 150000 | 77.72% | 2022.5 | 43000 | 100% | 43000 | 100% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 82.9% | 2022年省级第二批 | 农业股 | 埔前镇拨付
101 | 埔前镇陂角村赤卫小组道路硬底化建设项目 | 416000 | 2022.8.11 | 395000 | 深圳群伦项目管理有限公司东源仙塘分公司 | 325000 | 82.28% | 2022.9 | 70000 | 100% | 70000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 82.28% |  | 农业股 | /
102 | 埔前镇陂角村新甲树道路硬底化建设项目 | 140000 | 2022.8.11 | 135000 | 深圳群伦项目管理有限公司东源仙塘分公司 | 0 | 0% | / | 135000 | 100% | 135000 | 100% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 30000 |  | 21.43% | 22年深圳市 | 农业股 | 埔前镇拨付
103 | 埔前镇高围村万全小组道路提升项目 | 173000 | 2022.8.11 | 169000 | 深圳群伦项目管理有限公司东源仙塘分公司 | 50000 | 29.59% | 2023.11 | 119000 | 100% | 119000 | 100% | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 30000 |  | 46.24% | 22年深圳市 | 农业股 | 埔前镇拨付
104 | 河背村怡祥小组道路硬底化工程 | 88000 | 2022 | 88000 | 河背村村民委员会 | 50000 | 56.82% | 2022.5 | 38000 | 100% | 37000 | 98.86% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 10000 |  | 68.18% | 22年深圳市 | 农业股 | 埔前镇拨付
105 | 双头村新屋、上塘、中廖、群丰小组道路改造工程 | 300000 | 2022 | 300000 | 双头村村民委员会 | 50000 | 16.67% | 2023.1 | 250000 | 100% | 250000 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 120000 | 20000 |  | 23.33% | 22年深圳市 | 农业股 | 埔前镇拨付
106 | 埔前镇莲塘岭村傅屋小组陂头灌渠水毁修复工程 | 90096 | 2023.12 | 76500 | 河源市鑫继佳建筑工程有限公司 | 27100 | 35.42% | 2023.8 | 49400 | 100% | 49400 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 49400 | 20000 |  | 52.28% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
107 | 源城区埔前镇（埔前村）水利设施水毁修复工程 | 123700 | 2022.06 | 110600 | 河源市辉翔建筑工程有限公司 | 37100 | 33.54% | 2023.8 | 73500 | 100% | 73500 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 20000 |  | 46.16% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
108 | 源城区埔前镇（陂角村-沙潭陂）水利设施水毁修复工程 | 438700 | 2022.11 | 391900 | 河源市翔龙建筑工程有限公司 | 60000 | 15.31% | 2023.8 | 331900 | 100% | 331900 | 100% | 85000 | 0 | 0 | 85000 | 165000 | 85000 |  | 33.05% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
109 | 源城区埔前镇（双头村）水利设施水毁修复工程 | 413000 | 2022.12 | 249200 | 河源市鸿友建筑工程有限公司 | 50000 | 20.06% | 2023.8 | 199200 | 100% | 199200 | 100% | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 95000 | 40000 |  | 21.79% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
110 | 源城区埔前镇（莲塘岭）水利设施水毁修复工程 | 39400 | 2022.11 | 34000 | 河源市鸿运建筑工程有限公司 | 11800 | 34.71% | 2023.8 | 22200 | 100% | 22200 | 100% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 22200 | 10000 |  | 55.33% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
111 | 源城区埔前镇（高围村）水利设施水毁修复工程 | 279600 | 2022.11 | 161100 | 河源市东骏建筑工程有限公司 | 50000 | 31.04% | 2023.8 | 111100 | 100% | 111100 | 100% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 55000 | 30000 |  | 28.61% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
112 | 源城区埔前镇（陂角村-松利小组）水利设施水毁修复工程 | 52100 | 2022.11 | 52100 | 河源市鸿友建筑工程有限公司 | 15600 | 29.94% | 2023.8 | 36500 | 100% | 36500 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 36500 | 20000 |  | 68.33% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
[16 empty] | 61000 |  |  |  |  | 22年深圳市 |  | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区农村小型农田水利项目
113 | 源城区撂荒耕地复种项目 | 230200 | 2023.05 | 230200 | 埔前镇相关村 | 0 |  |  | 230200 | 100% | 230200 | 100% | 230200 |  |  | 230200 | 180000 | 180000 | 50200 | 100% | 22年深圳市 | 农业股 | 局拨付 | 河财农[2022]41号2022年深圳市驻镇帮镇扶村资金-源城区撂荒耕地复耕复种项目
114 | 源南镇白田村下坝小组污水处理项目 | 2616700 | 2023.2 | 2616700 | 广东汇恒建设工程有限公司 | 1370000 | 52.36% | 2024.2 | 1246700 | 97% | 1246700 | 100% | 350000 | 0 | 0 | 200000 | 350000 | 350000 |  | 65.73% | 23年省级 | 农业股 | 源南镇拨付
115 | 三清三拆及“三线”整治工程 | 600000 | 2023.01 | 600000 | 墩头村、双下村、风光村、榄坝村、白田村 | 0 | 0% |  | 600000 | 100% | 600000 | 100% | 250000 | 0 | 0 | 150000 | 600000 | 250000 |  | 41.67% | 23年市级 | 农业股 | 源南镇拨付
116 | 白田村枫树排村道硬底化及排水排污工程 | 434111 | 2023.10 | 434111 | 河源市润和汇石方工程有限公司 | 50000 | 11.52% | 2024.1 | 384111 | 100% | 384100 | 100% | 30000 | 0 | 0 | 189000 | 300000 | 30000 |  | 18.43% | 21年农村公益 | 农业股 | 局拨付 | 拨2021年农村综合改革公益事业发展资金
117 | 2022年度源城区源西街道庄田村辖区内道路硬底化及修补项目 | 480500 | 2022.5 | 480300 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 80000 | 16.66% | 2024.9 | 400300 | 100% | 400300 | 100% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 130000 | 30000 |  | 22.89% | 21年农村公益 | 农业股 | 局拨付 | 拨2021年农村综合改革公益事业发展资金
118 | 2022年度源城区源西街道庄田村双塘小组、塘角小组排污工程 | 489300 | 2022.6 | 489100 | 广东炫烨建设工程有限公司 | 80000 | 16.36% | 2024.9 | 409100 | 100% | 409100 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 140000 | 20000 |  | 20.44% | 21年农村公益 | 农业股 | 局拨付 | 拨2021年农村综合改革公益事业发展资金
119 | 2022年源城区东埔街道高塘村坪山队、毛二队道路硬底化及排水排污工程 | 290000 | 2022.6 | 271400 | 河源科辉实业有限公司 | 50000 | 18.42% | 2024.1 | 221400 | 100% | 221400 | 100% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 44000 | 20000 |  | 24.14% | 21年农村公益 | 农业股 | 局拨付 | 拨2021年农村综合改革公益事业发展资金
122 | 莲塘岭付屋小组道路工程 | 868000 | 2022.11 | 0 | 河源市中皓建筑工程有限公司 | 0 |  |  | 868000 | 100% | 390600 | 45% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 390600 | 30000 |  | 3.456% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
123 | 莲塘岭付屋小组道路加铺沥青工程 | 646000 | 2023.4 | 0 | 广东辰达通公路工程有限公司 | 0 |  |  | 646000 | 100% | 290700 | 45% | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 290700 | 20000 |  | 3.096% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
124 | 埔前镇泥金村坝心小组道路硬底化项目 | 232300 | 2024.2 | 0 | 河源市双华装饰工程有限公司 | 0 |  |  | 232300 | 100% | 104535 | 45% | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 104535 | 30000 |  | 12.91% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
125 | 埔前镇高埔村叶屋道路硬化及排水排污提升项目 | 912700 | 2024.2 | 0 | 河源市五方建设工程有限公司 | 0 |  |  | 912700 | 100% | 410715 | 45% | 60000 | 0 | 0 | 50000 | 410715 | 60000 |  | 6.574% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
126 | 埔前镇上村村楼角下、水口、凹子龙小组道路硬底化项目 | 704600 | 2024.2 | 0 | 广东铭豪建筑工程有限公司 | 0 |  |  | 704600 | 100% | 317070 | 45% | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 317070 | 50000 |  | 7.096% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
127 | 埔前镇双头村塘唇、群丰、田心、新屋小组道路硬底化项目 | 918800 | 2024.2 | 0 | 河源市汇豪建筑工程有限公司 | 0 |  |  | 918800 | 100% | 413460 | 45% | 60000 | 0 | 0 | 50000 | 413460 | 60000 |  | 6.53% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
128 | 埔前镇高围村塘子龙、长新、江子咀、矮岭小组道路硬底化项目 | 870400 | 2024.2 | 0 | 广东开拓者建设有限公司 | 0 |  |  | 870400 | 100% | 391680 | 45% | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 391680 | 50000 |  | 5.744% | 22年深圳市村内道路 | 农业股 | 埔前镇拨付
129 | 白田村老村委会背后巷道修补工程 | 79330.69 | 2024.03.25 | 79330.69 | 河源市丰泰工程安装有限公司 | 0 |  |  | 79330 | 100% | 45330 | 57.14% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 45330 | 10000 |  | 12.61% | 24年中央衔接省级配套资金 | 农业股 | 局拨付 | 源南镇白田村典型村人居环境整治项目-河财农(2024)5号
130 | 白田村大塘埔小组铁路边上段村道硬底化及排水工程 | 473823.75 | 2024.03.11 | 469177.96 | 河源市华利丰建设工程有限公司 | 0 |  |  | 469177 | 100% | 210000 | 44.76% | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 210000 | 50000 |  | 10.55% | 24年中央衔接省级配套资金 | 农业股 | 局拨付 | 源南镇白田村典型村人居环境整治项目-河财农(2024)5号
131 | 白田村大塘埔小组田心段道硬底化及排水工程 | 490891.76 | 2024.01.29 | 467954.77 | 河源市华利丰建设工程有限公司 | 265000 | 54% | 1905-07-16 19:12 | 202954 | 100% | 100000 | 78% | 20000 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 20000 |  | 58.06% | 24年中央衔接省级配套资金4万、 21年深圳市驻镇帮镇扶村资金8万 | 农业股 | 源南镇拨付8万 局拨付4万 | 源南镇白田村典型村人居环境整治项目-河财农(2024)5号
农业股小计： |  | 21294833.78 |  | 15425755 |  | 4741980.58 | 22.27% |  | 15836572 |  | 9628339.07 | 36.4135 | 2179200 | 0 | 0 | 2319200 | 5994439.07 | 2055000 | 90200 | 33.16% |  | 农业股 | /
4194400

## 源城区乡村振兴资金使用情况表
源城区乡村振兴资金使用情况表
单位：元
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目类型 | 支出金额 | 备 注（拟安排原因）
1 | 区乡村振兴服务中心 | 河源市源城区2021年-2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金绩效评价 | 规则设计 | 104000 | 2023年省级驻镇帮镇扶村资金
2 | 区乡村振兴服务中心 | 源城区2024年两个季度农村乡村振兴（农村人居环境整治、乡村治理）第三方评估服务 | 规则设计 | 40000 | 2023年省级驻镇帮镇扶村资金
3 | 源南镇 | 白田村七星岗小组村道修补及排水排污工程 | 村内道路 | 20000 | 2021年深圳驻镇帮镇扶村资金
4 | 埔前镇 | 源城区埔前镇中田村自然村道硬底化建设工程 | 村内道路 | 30000 | 2022年省级驻镇帮镇扶村资金第二批
5 | 埔前镇 | 埔前镇莲塘岭村道路硬底化建设工程 | 村内道路 | 20000 | 2022年省级驻镇帮镇扶村资金第二批
6 | 埔前镇 | 埔前镇赤岭村大松原村道硬底化建设工程 | 村内道路 | 30000 | 2022年省级驻镇帮镇扶村资金第二批
7 | 埔前镇 | 河背村庆利小组道路余坪硬底化工程 | 村内道路 | 10000 | 2022年省级驻镇帮镇扶村资金第二批
8 | 埔前镇 | 埔前镇陂角村新甲树道路硬底化建设项目 | 村内道路 | 30000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
9 | 埔前镇 | 埔前镇高围村万全小组道路提升项目 | 村内道路 | 20000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
10 | 埔前镇 | 河背村怡祥小组道路硬底化工程 | 村内道路 | 10000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
11 | 埔前镇 | 双头村新屋、上塘、中廖、群丰小组道路改造工程 | 基础设施 | 20000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
12 | 埔前镇 | 埔前镇莲塘岭村傅屋小组陂头灌渠水毁修复工程 | 产业发展 | 20000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
13 | 埔前镇 | 源城区埔前镇（埔前村）水利设施水毁修复工程 | 产业发展 | 20000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
14 | 埔前镇 | 源城区埔前镇（陂角村-沙潭陂）水利设施水毁修复工程 | 产业发展 | 85000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
15 | 埔前镇 | 源城区埔前镇（双头村）水利设施水毁修复工程 | 产业发展 | 40000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
16 | 埔前镇 | 源城区埔前镇（莲塘岭）水利设施水毁修复工程 | 产业发展 | 10000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
17 | 埔前镇 | 源城区埔前镇（高围村）水利设施水毁修复工程 | 产业发展 | 30000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
18 | 埔前镇 | 源城区埔前镇（陂角村-松利小组）水利设施水毁修复工程 | 产业发展 | 20000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
19 | 埔前镇 | 源城区驻镇帮扶水毁修复工程 | 产业发展 | 61000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
20 | 埔前镇 | 源城区撂荒耕地复种项目 | 小型水利 | 230200 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
21 | 源南镇 | 源南镇白田村下坝小组污水处理项目（前期费用） | 污水治理 | 51200 | 2023年省级驻镇帮镇扶村资金
22 | 源南镇 | 源南镇白田村下坝小组污水处理项目 | 污水治理 | 200000 | 2023年省级驻镇帮镇扶村资金
23 | 源南镇 | 三清三拆及“三线”整治工程 | 人居环境整治 | 150000 | 2023年市级驻镇帮镇扶村资金
24 | 源南镇 | 白田村枫树排村道硬底化及排水排污工程 | 村内道路 | 189000 | 2021年农村综合改革公益事业发展资金
25 | 源西街道 | 2022年度源城区源西街道庄田村辖区内道路硬底化及修补项目 | 村内道路 | 30000 | 2021年农村综合改革公益事业发展资金
26 | 源西街道 | 2022年度源城区源西街道庄田村双塘小组、塘角小组排污工程 | 村内道路 | 20000 | 2021年农村综合改革公益事业发展资金
27 | 东埔街道 | 2022年源城区东埔街道高塘村坪山队、毛二队道路硬底化及排水排污工程 | 村内道路 | 20000 | 2021年农村综合改革公益事业发展资金
28 | 埔前镇 | 莲塘岭付屋小组道路工程 | 村内道路 | 30000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
29 | 埔前镇 | 莲塘岭付屋小组道路加铺沥青工程 | 村内道路 | 20000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
30 | 埔前镇 | 埔前镇泥金村坝心小组道路硬底化项目 | 村内道路 | 30000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
31 | 埔前镇 | 埔前镇高埔村叶屋道路硬化及排水排污提升项目 | 村内道路 | 50000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
32 | 埔前镇 | 埔前镇上村村楼角下、水口、凹子龙小组道路硬底化项目 | 村内道路 | 50000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
33 | 埔前镇 | 埔前镇双头村塘唇、群丰、田心、新屋小组道路硬底化项目 | 村内道路 | 50000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
34 | 埔前镇 | 埔前镇高围村塘子龙、长新、江子咀、矮岭小组道路硬底化项目 | 村内道路 | 50000 | 2022年深圳驻镇帮镇扶村资金
35 | 源南镇 | 白田村老村委会背后巷道修补工程 | 村内道路 | 10000 | 2024年中央衔接省级配套资金
36 | 源南镇 | 白田村大塘埔小组铁路边上段村道硬底化及排水工程 | 村内道路 | 150000 | 2024年中央衔接省级配套资金
37 | 源南镇 | 白田村大塘埔小组田心段道硬底化及排水工程 | 村内道路 | 120000 | 2024年中央衔接省级配套资金4万、 2021年深圳驻镇帮镇扶村资金8万
合计 |  |  |  | 2070400