## 按省市区 (合并)
附件2
源城区2019年重点建设项目计划表
编制单位：源城区发改局 | [8 empty] | 投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底预计完成投资 | 2019年投资计划 |  | 开工 时间 | 计划投产 时间 | 业主 单位 | 责任 单位 | 备注
[6 empty] | 小计 | 年度建设内容
| 合计38个 |  |  | 3189348.22 | 458160 | 738593
1 | 河源巴伐利亚庄园·二期健康医养及体育休闲特色小镇项目 | 主要建设二期健康医养体验项目以及体育休闲特色小镇项目，其中：二期健康医养体验项目山地占用面积53.7万平方米，总建筑面积23.7万平方米；体育休闲特色小镇占地面积30万平方米，建筑面积6.3万平方米。 | 2016-2020 | 228900 | 100000 | 50000 | 二期健康医养体验项目主要建设运动康复中心、健康医养体验中心、中医药生态体验园等；体育休闲特色小镇主要建设体育运动综合馆、户外运动体验园、航空俱乐部、冰雪竞技俱乐部、马术体验馆等。 | 2016.11 | 2020.12 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗 街道 | 省
2 | 河源春沐源岭南生态小镇农业观光项目 | 总占地面积约1400亩，建设包括景观农业示范区、景观花海、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心、研发基地以及道路、给排水等市政农业配套设施,主要产出以果蔬菜、加工农产品及花卉为主等。 | 2017-2020 | 500000 | 120000 | 80000 | 建设岭南生态小镇一期工程、中心湖景区、园区配套设施等。 | 2017.01 | 2020.12 | 河源弘稼农业科技有限公司 | 埔前镇 政府 | 省
3 | 河源客天下·二期旅游项目 | 主要建设客天下•河源中区高层酒店旅游配套项目、客家文化中心、室外恐龙世界、游客集散中心项目。 | 2019-2020 | 40000 | 0 | 34000 | 建设中区高层酒店旅游配套项目、客家文化中心、室外恐龙世界、游客集散中心项目。 | 2019.01 | 2020.12 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗 街道 | 省
4 | 保利·响水（河源）国际生态旅游度假区首期配套项目 | 首期配套项目主要包括道路建设、基础设施配套、环境维护设施、行政办公场所、生活区。 | 2018-2025 | 180000 | 15000 | 15000 | 开展首期市政配套工程建设。 | 2018.9 | 2025.09 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源西街道 | 市
5 | 源城区贝仕达克智能电气产品生产项目 | 占地面积约10万平方米，主要建设厂房、办公楼、员工宿舍及附属配套工程。 | 2018-2020 | 45320 | 8000 | 20000 | 厂房、宿舍楼主体工程施工。 | 2018.04 | 2020.04 | 广东贝仕达克科技科技有公司 | 埔前镇 政府 | 市
6 | 源城区南湖中路 | 道路规划起点从河源大道至滨江大道，全长约1.2公里，规划宽度为28米。 | 2018-2019 | 5060 | 1060 | 4000 | 道路、排水排污、绿化亮化工程施工。 | 2018.12 | 2019.12 | 上城街道 | 上城街道 | 市
7 | 源城区中医院 | 占地面积2.5万平方米, 建筑面积2.2万平方米，按二级甲等中医院标准建设，新建综合大楼、门诊楼、地下车库。 | 2019-2021 | 15000 | 0 | 7000 | 开展地下室，综合大楼、门诊楼土建工程施工。 | 2019.05 | 2021.05 | 区卫计局 | 区卫计局 | 市
8 | 源城区百街千巷综合整治项目 | 计划用3年时间对中心城区范围内的上城街道、新江街道、东埔街道、源西街道、源南镇等5个镇街内1058条背街小巷进行综合整治，包含普通街巷933条，示范街巷90条，水浸点33个，贯通路1条及老城“四宝”文化绿道。 | 2018-2020 | 45000 | 15000 | 15000 | 完成普通街巷278条，水浸点16个，示范街巷30条，完成老城“四宝”文化绿道改造。 | 2018.08 | 2020.03 | 区建设局 | 各镇街 | 市
9 | 源城区鳄湖二期综合整治项目 | 拟在西门塘及北门塘新建DN500-DN600的截污管，管上种植灌木；上西塘公园入水口增设三级沉淀池等。 | 2019-2020 | 6500 | 0 | 3500 | 完成西门塘、北门塘污水管网整治。 | 2019.03 | 2020.06 | 区建设局 | 区建设局 | 市
10 | 源城区埔前上村红色文化教育基地 | 主要包括修缮罗焕荣故居、家风家训馆、红色文化特色街、民宿体验区、游客服务中心、广场及景观、景观绿化改造升级、河流整治、市政道路、停车场等。 | 2018-2020 | 6317.62 | 0 | 4000 | 修缮罗焕荣故居，开展家风家训馆、红色文化特色街、民宿体验区、游客服务中心、景观绿化改造升级等建设。 | 2019.03 | 2020.03 | 埔前镇 政府 | 埔前镇 政府 | 市
11 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园基础设施及征地拆迁项目 | 园区规划面积4.6平方公里，产业集聚地4平方公里（其中包括园区各项基础设施和产业配套基础设施建设） | 2019-2019 | 4988 | 0 | 4988 | 源城区工业园香港城北路（箱涵工程）及征地0.1平方公里：第一季度完成整体工程15%;第二季度完成整体工程35%;第三季度完成整体工程65%;第四季度完成整体工程100%; | 2019.01 | 2019.12 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园 | 源城区工业园管理委员会
12 | 家顺康实业河源城 | 办公大楼、电商交易中心和研发中心，商贸配套设施、酒店及公寓楼 | 2019-2023 | 100000 | 0 | 5000 | 完成整体工程进度10% | 2019.06 | 2023.12 | 河源市家顺康实业投资有限公司 | 源城区工业园管理委员会
13 | 鹏城智能科技产业城 | 总建筑面积14.73万平方米，其中厂房建筑面积7.82万平方米、智能研发大楼建筑面积3.28万平米、综合孵化办公室建筑面积2.71万平方米、配套商业建筑面积0.91万平方米 | 2019-2020 | 80000 | 0 | 5000 | 完成整体工程进度8% | 2019.08 | 2020.12 | 河源市源城区共创投资有限公司 | 源城区工业园管理委员会
14 | 广东红漫天家居文化有限公司 | 厂房,宿舍楼,研发办公楼 | 2018-2020 | 50000 | 1000 | 5000 | 完成整体工程30% | 2018.06 | 2020.12 | 广东红漫天家居文化有限公司 | 源城区工业园管理委员会
15 | 共营昌鑫保税仓 | 新建9700平方米厂房 | 2018-2019 | 1800 | 0 | 1800 | 完成项目建设100% | 2018.11 | 2019.12 | 河源市共营贸易发展有限公司 | 源城区工业园管理委员会
16 | 广东煕研健康产业有限公司 | 厂房,宿舍楼,办公楼 | 2019-2022 | 30000 | 0 | 3000 | 完成整体工程15% | 2019.05 | 2022.12 | 广东煕研健康产业有限公司 | 源城区工业园管理委员会
17 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司 | 厂房,宿舍楼,办公楼 | 2019-2022 | 26000 | 0 | 3000 | 完成整体工程15% | 2019.05 | 2022.12 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司 | 源城区工业园管理委员会
18 | 源城区光明剑桥双语学校 | 教学楼、宿舍、办公楼、食堂等 | 2018-2019 | 4800 | 600 | 4200 | 主要完成二期一座教学楼、一座宿舍楼、一座教师公寓的建设，完善学校道路、绿化等配套设施。 | 2018.11 | 2019.12 | 河源市星维纺织厂有限公司 | 光明剑桥双语学校
19 | 河源一通汽车城项目 | 总建筑面积约36.6万平方米，其中包括汽车城、配套商业、住宅、公寓、酒店等。 | 2013-2021 | 108000 | 48000 | 10000 | 第一季度开工建设商住部分1#、2#、3#楼、地下室及人防工程施工； 第二季度商住1#、2#、3#楼封顶并开始装饰装修施工，进入5#、6#、7#楼开工建设； 第三季度商住5#、6#、7#楼施工至20层； 第四季度5#、6#、7#楼封顶，及所有楼栋装饰装修施工。 | 2013.11 | 2021.12 | 河源市一通实业发展有限公司 | 源西街道
20 | 河源市源城区中小学生综合实践活动教育基地 | 项目占地面积约200亩，规划建设室内活动区（含行政办公区）、室外劳动实践区、综合训练区、拓展训练区、生活区等五部分。基地投入使用后，每次可同时满足1600名中小学生进行综合实践活动。 | 2019-2020 | 13800 | 0 | 7000 | 建设室内活动区（含行政办公区）、生活区两部分。 | 2019.05 | 2020.12 | 河源运泰教育发展有限公司 | 埔前镇 政府
21 | 公园西商业中心 | 公园西旧城拆建，占地约19139平方米，规划建设约11万 平方米商业住宅小区。 | 2017-2019 | 31500 | 18500 | 7500 | 第一季度地基建设，第二季度土方工程，第三季度基坑支护，第四季度地下室工程和主体建设。 | 2017.05 | 2019.12 | 河源市万成房地产开发有限公司 | 上城街道
22 | 河源市斗牛科技有限公司 | 项目规模：厂区占地20000平方米，预期2021年竣工投产。 | 2018-2021 | 30000 | 0 | 5000 | 完成设计方案，开始进行基建工程。 | 2018.12 | 2021.12 | 广东斗牛科技集团有限公司 | 上城街道
23 | 河源市数码港科技有限公司项目 | 占地面积约3.1万平方米，主要建设厂房和生产设备，进行新节能照明产品、城市照明智能化，绿色照明产品及系统技术开发，电子商务、现代物流的总体建设。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 | 6000 | 1.完成员工宿舍、办公楼建设。 2.完成项目生产厂房及员工宿舍办公楼装修。 3.购买机械设备，竣工投产。 | 2018.03 | 2019.12 | 河源市数码港科技有限公司 | 新江街道
24 | 三友南城 | 项目二期计划建设用地29151.28㎡，总建筑面积100983.54㎡，总投资5亿元人民币。设计建设7栋23-24层住宅，规划总户数636户，可容纳2226人居住（按每户3.5人计算），设停车位702个，建筑容积率为2.8，建筑密度20%，绿地率为30%。 | 2018-2020 | 50000 | 16000 | 16000 | 2019年工程进度节点目标： 2019年第一季度内墙抹灰工程；外墙抹灰工程； 2019年第二季度外墙砖铺贴工程； 2019年第三季度建设楼盘消防、绿化、配套设施； 2019年第四季度建设楼盘消防、绿化、配套设施； | 2018.09 | 2020.03 | 广东三友集团有限公司 | 上城街道
25 | 河源市源城区竹园公园 | 该工程位于源城区上城街道核心地区，包含两层地下车库和地面休闲广场两部分，占地面积约6000平方米，总建筑面积约8300平方米，设置地下停车位约260个，总投资约4000万元。 | 2018-2019 | 4000 | 0 | 2000 | 完成整体建设，预计2019年完工并投入使用。 | 2018.12 | 2019.12 | 上城街道 | 上城街道
26 | 龙光城 | 总占地面积812334.6㎡，总建筑面积2167914.21㎡，分南北两区，分期开发，其包括住宅面积1542107.21㎡、中学一所、小学2所、幼儿园2所、及街道办事处、社区健康服务中心、社区活动中心及其他公共生活配套建筑。 | 2018-2036 | 476941.13 | 45000 | 45562 | 土地三通一平、基础施工、地下室施工等 | 2018.12 | 2021.06 | 河源美平房地产发展有限公司 | 源南镇 政府
27 | 河源恒大雅苑 | 新建47栋高层住宅楼，1栋独立小商业及一排住宅裙楼商业，一栋两层综合楼，一栋垃圾站，一所9班幼儿园，一所36班小学 | 2018-2020 | 200000 | 50000 | 5000 | 新建12栋高层住宅楼，1栋独立小商业及一排住宅裙楼商业，一栋两层综合楼，一栋垃圾站，一所9班幼儿 园，一所36班小学 | 2018.05 | 2020.12 | 河源市远翔投资发展有限公司 | 源南镇 政府
28 | 源城区埔前镇福利院建设项目 | 项目总用地面积25820㎡，总建筑面积14025.4㎡；主要建设内容包括新建3栋养老中心用房、1栋综合楼和1栋员工宿舍/食堂，配套建设室外活动场所、绿化、场内交通与辅助设施等。项目共设置床位200个 | 2019-2021 | 4520.7 |  | 2000 | 项目总用地面积25820㎡，总建筑面积14025.4㎡；主要建设内容包括新建3栋养老中心用房、1栋综合楼和1栋员工宿舍/食堂，配套建设室外活动场所、绿化、场内交通与辅助设施等。项目共设置床位200个 | 2019.01 | 2021.02 | 埔前镇 政府 | 埔前镇 政府
29 | 埔前镇三角岭大会战烈士陵园建设项目 | 主要包括三角岭大会战革命烈士陵园展馆、广场及景观、景观步道、雕塑及修建停车场等建设项目。 | 2018-2020 | 2666.77 | 0 | 2500 | 主要包括三角岭大会战革命烈士陵园展馆、广场及景观、景观步道、雕塑及修建停车场等建设项目。 | 2018.12 | 2020.03 | 埔前镇 政府 | 埔前镇 政府
30 | 宝嘉房地产开发（河源）有限公司项目 | 该项目总投资9亿元，总建筑面积171727平方米，容和率2.5，主要建设9栋商住楼、一间幼儿园及配套设施建设。 | 2019-2021 | 90000 |  | 5000 | 1.商住楼主体建设。 2.幼儿园及配套设施建设。 3.绿化、消防配套设施建设。 | 2019.03 | 2021.1 | 宝嘉房地产开发（河源）有限公司 | 新江街道
31 | 河源市励睿科技有限公司项目 | 主要进行液晶显示屏、液晶模组、背光源、电子产品及配件、光电正品及配件的设计、技术开发、销售，该项目建成后年产值达10亿元人民币，产生年税收达1500万元。 | 2019-2020 | 100000 |  | 10000 | 1.对项目用地进行挖土打桩。 2.建设项目生产车间主体工程。 | 2019.01 | 2020.1 | 河源市励睿科技有限公司 | 新江街道
32 | 河源市懿勤电子科技有限公司项目 | 主要专业从事平板电脑和智能手机摄像头的研发、生产和销售，该项目建成后可实现工业产值3亿元，税收达1000万元以上，提供就业岗位200多个。 | 2019-2020 | 30000 |  | 5000 | 1.对项目用地进行挖土打桩。 2.建设项目生产车间主体工程。 | 2019.01 | 2020.04 | 河源市懿勤电子科技有限公司 | 新江街道
33 | 东江湾三期项目 | 项目总用面积116909.1平方米,总建筑面积362755.57平方米,规划建设14栋100米高层住宅及2栋超高层住宅,并配套有沿街商铺、幼儿园、中心花园和地下停车场等，项目规划总户数1138话，停车位2492个。 | 2019-2022 | 219019 |  | 100000 |  | 2019.01 | 2022.06 | 河源市东江湾房地产开发有限公司 | 东埔街道
34 | 河源市富乐实业有限公司项目 | 新建厂房建筑面积约26600平方米,项目投资总额约32000万元。 | 2019-2021 | 32000 |  | 10000 | 2019年底完成厂房的主体建设及部分基础设施 | 2019.01 | 2021.12 | 河源市富乐实业有限公司 | 东埔街道
35 | 恒大名都*五期 | 新建6栋高层住宅楼，1栋独立商业，一栋两层综合楼，一栋公厕及垃圾收集屋，一所9班幼儿园，另配建社区公共服务用房、物业管理用房、社区健康服务中心、居民体育活动室或场地各一处 | 2019-2023 | 50000 |  | 23300 | 新建3栋高层住宅楼，1栋独立商业，一栋两层综合楼，一栋公厕及垃圾收集屋，一所9班幼儿园，另配建社区公共服务用房、物业管理用房、社区健康服务中心、居民体育活动室或场地各一处 | 2019.01 | 2023.06 | 恒大地产集团河源有限公司 | 东埔街道
36 | 龙光玖龙府 | 河源粤晖房地产开发开发的龙光玖龙府项目位于河源市源城区建设大道西南边、红星路西北边；占地面积60675平方米，建筑面积为193603.32平方米。 | 2019-2019 | 45000 |  | 30000 | 整个项目将在2019年底全面完工。 | 2018.09 | 2019.12 | 河源市粤晖房地产开发有限公司 | 东埔街道
37 | 雅居乐-铂雅苑 | 项目分四个组团开发总建筑面积373567.64㎡，其中住宅271617.26㎡，商业5668.24㎡，公建配套5720㎡（含幼儿园）；总规划户数2187户。 | 2019-2021 | 259615 |  | 162243 | 土方开挖、桩基开工,建设一、二组团，建设面积18万平方米，10栋住宅楼及商铺、幼儿园建设等 | 2019.01 | 2021.02 | 河源市雅生房地产开发有限公司 | 东埔街道
38 | 中梁首府 | 该项目用地面积25300.5平方米,总建筑面积94385.5平方米,其中住宅72047.5平方米、商业1948.6平方米、幼儿园1270平方米、地下室18484平方米。业态包含八栋26-29层高层住宅、二栋2层商业、一栋3层幼儿园。根据相关法律法规配建充电桩等基础配套设施。 | 2019-2021 | 42600 |  | 20000 | 八栋26-29层高层住宅、二栋2层商业、一栋3层幼儿园将在2019年底全面封顶。 | 2019.01 | 2021.08 | 河源市金基房地产开发有限公司 | 东埔街道