## Sheet1
附件2
源城区2016年重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2015年完成投资 | 2016年投资计划 | [9 empty] | 项目责任单位 | 备注
[7 empty] | 小计 | 资金来源 | [6 empty] | 2016年主要建设内容 | 2016年新增生产能力或效益
[8 empty] | 中央财政 | 省财政 | 市财政 | 县财政 | 企业自有 | 银行贷款 | 其他
| 合计 |  |  |  | 1661119.36 | 177947.28 | 474966.76 | 1189 | 6000 | 0 | 28284 | 334748.76 | 50000 | 54745.32
1 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园基础设施配套建设项目 | 续建 | 规划面积4.6平方公里（其中包括园区各项基础设施和产业配套基础设施建设） | 2016 | 22198.76 |  | 22198.76 |  | 6000 |  |  | 16198.76 |  |  | （1）、高埔七路建设工程：第三季度开工，第四季度完成工程20%； （2）、高埔八路建设工程：第三季度开工，第四季度完成工程20%； （3）、高埔纵路建设工程：第三季度开工，第四季度完成工程20%； （4）、农场路建设工程：第三季度开工，第四季度完成工程20%； （5）、铁路西路（局部）：第三季度开工，第四季度完成工程20%； （6）、丰叶大道建设工程：第三季度开工，第四季度完成工程20%； （7）、悦恒路和龙岭二路局部改造工程：第一季度开工，第二季度完成工程100%； | 不断完善园区各项基础设施和产业配套设施建设，提升园区服务功能。 | 区工业园管理委员会 | 市
2 | 河源锦鹏科技有限公司建设项目 | 续建 | 总建筑面积约4.5万平方米，包括厂房、宿舍及办公楼的工程项目 | 2015-2017 | 30000 | 13000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 第一季度完成工程建设的20%,第二季度完成工程建设的30%，第三季度完成工程建设的50%，第四季度完成工程建设的70% | 预计2017年开始投产，故2016年没有生产能力及效益 | 区工业园管理委员会 | 市
3 | 源城区华域建设工程有限公司基建项目 |  | 建设厂房、宿舍、办公楼等。 | 2015-2018 | 100000 | 43980 | 15000 |  |  |  |  | 5000 | 10000 |  | 土建工程。 |  | 区工业园管理委员会 | 市
4 | 河源一通汽车城 | 续建 | 总规划用地面积13万平方米包括汽车城、配套商业、住宅、公寓、酒店等。 | 2014-2018 | 100000 | 30000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 汽车交易中心建设。 |  | 源西街道办 | 市
5 | 中国客家黄酒生产基地 | 续建 | 首期规划用地500亩，建设研发生产区、客家酒文化展示区、生态休闲度假区。 | 2015-2018 | 53000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 厂区主干道约550米（包含厂区排污、排水主管）以及人工湖的后期开挖、办公楼、厂房、宿舍以及水坝工程等工程。 | 其中：①土石方平整1000万元； ②基础设施建设投资3000万元； ③酒基地生产厂区厂房建设5000万元； ④污水排放专用管为1000万元。 | 埔前镇
6 | 源城区大平街改造项目 | 续建 | 沿街店铺及路面改造。 | 2014-2016 | 18900 | 8900 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 沿街店铺及路面改造。 |  | 上城街道办 | 市
7 | 源河源食品（水资源）开发基地 | 新建 | 项目用地530亩，主要生产加工纯净水、凉茶系列、果汁饮料系列。 | 2016-2018 | 170000 | 100 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  | 进行厂房基础设施建设。 |  | 源南镇 | 市
8 | 源城区太阳广场改造项目 | 续建 | 占地面积2.4万平方米，建设1栋4层文体中心，包括老人活动中心，体育篮球馆。 | 2015-2016 | 15000 | 7000 | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 文体中心主体工程施工，年底完工。 |  | 区建设局 | 市
9 | 太阳能分布式光伏发电项目 | 新建 | 占地面积60000平方米 | 2016-2018 | 300000 |  | 100000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 屋顶分布式太阳能光伏发电 |  | 埔前镇 | 市
10 | 河源市源城区公园西商业中心 | 新建 | 旧城拆建，占地20487平方米，规划建设11万平方米商业住宅小区。 | 2016-2017 | 30000 | 9000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 基础工程；地下室工程。 |  | 上城街道办
11 | 区妇幼保健计划服务中心门诊大楼改建项目 | 新建 | 规划对上城街道社区卫生服务中心现有6层综合大楼和4层医技大楼共8800平方米进行装修改造，改建后作为区妇幼保健计生服务中心门诊大楼及医技大楼使用。另，包括附属工程、特殊装修及医疗设备购置。 | 2016 | 3500 |  | 3500 | 89 |  |  | 3411 |  |  |  | 对上城街道社区卫生服务中心现有6层综合大楼（5860平方米）进行装修改造，改建后作为区妇幼保健计生服务中心门诊大楼使用。 |  | 区卫计局
12 | 新建公园东学校 | 新建 | 占地面积60221平方米，建筑面积约41781平方米 | 2016-2017 | 12700 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 建设教学楼、教师办公楼、图书馆、体育馆、行政楼、艺术楼车库、环形跑道等。 |  | 区教育局 | 市
13 | 源城区粮食储备库 | 新建 | 用地面积约2.6万平方米，建筑面积10500平方米，建设4万吨小麦储备仓库和日加工生产能力80吨大米粮食应急加工厂。 | 2016 | 5560 | 0 | 5560 | 1100 |  |  | 600 |  |  | 3860 | 建设小麦储备仓库和大米粮食应急加工厂。 |  | 区粮食局 | 市
14 | 埔前镇河背村至陂角村大道建设项目（客家黄酒旅游大道项目） | 新建 | 按二级公路标准进行设计，全线采用沥青混凝土路面结构，设计速度40km/h，路基宽20m，路面宽14m。设计路线总长3.676km，由主线及两条支线组成。 | 2015-2016 | 4950 | 1000 | 3950 |  |  |  | 3950 |  |  |  | 沥青混凝土路面，人行道、自行车道，桥梁一座，道路照明，改河工程，绿化及环保工程。 |  | 埔前镇
15 | 河源市新世界广场 | 续建 | 该项目占地面积约2万㎡，分四期建设，其中首期占地面积约1万㎡。拟建设集餐饮、购物、娱乐、文化、教育为一体综合性建筑。 | 2015-2017 | 35000 | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 首期可以封顶和开业。 | 将改善老城区商业经营环境和竞争力，为周边居民群众营造良好居住生活环境 | 新江街道办
16 | 河源巴伐利亚庄园（东江巴登城）二期 |  | 1、医疗养生院（华大基因馆、中医馆） 2、亲子游乐园 3、乐活农场 4、菩提小镇（107平台） 5、莱茵小镇（别墅） 6、莱茵小镇（公寓） 7、温泉花园8#楼改造 8、别墅（千户农场） 9、停车场（禅修院前） | 2015-2018 | 250000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 建设内容：1、医疗养生院 （华大基因馆、中医馆）2、亲子游乐园3、乐活农场4、菩提小镇 |  | 高埔岗街道 | 市
17 | 客天下龙源温泉小镇 |  | 首期计划投资10亿元，力争2年内实现景区5A挂牌，目前占地800亩，计划通过招商引资广州南方医院、同仁堂养生中心、平安保险基金、台湾绿色农业、奥特莱斯等合作伙伴，将梅州客天下客家小镇、婚庆产业、农电商产业等成熟产业模式植入，形成占地总规模2000亩的大型集生态旅游、现代农林业、休闲度假、养老养生、会务培训、文化体验、科普教育等多功能的产业升级和突破基地，打造河源市集客家文化、婚庆文化、养生文化、生态文化、恐龙文化等多种文化于一体的美丽小镇， | 2015-2020 | 300000 | 30000 | 80000 |  |  |  |  | 50000 | 30000 |  | 客家文化小镇产业园区、生态农林休闲产业园区、婚庆文化产业园区、恐龙文化产业园区 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道 | 市
18 | 埔前公益性墓园一期项目 | 续建 | 项目一期用地212亩，建设墓位约18450座、挡土墙34630米、道路面积约10130平方米、停车场12305平方米、铺设6800米的供水管道、两座无负压供水泵站、一座变频供水泵站以及管理处服务区等基础设施建设。 | 2015-2016 | 10323 | 3000 | 7323 |  |  |  | 7323 |  |  |  | 建设墓位约18450座、挡土墙34630米、道路面积约10130平方米、停车场12305平方米、铺设6800米的供水管道、两座无负压供水泵站、一座变频供水泵站以及管理处服务区等基础设施建设。 | 有利于规范殡葬行为，充分利用现有资源优化配置，发挥辐射、示范和引导作用，面向农村、服务农村、净化社会环境，促进人与自然和谐相处。 | 埔前镇
19 | 南城国际商住小区 | 新建 | 项目总用地面积18677平方，总建筑面积62280平方，其中商业建筑面积14191平方、住宅面积28398平方、公共服务设施面积356平方。 | 2016-2017 | 25000 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 规划设计施工手续报批、完成基础设施、房屋主体工程建设等。 |  | 埔前镇
20 | 河源市农副产品批发中心拆迁安置点首期项目 | 续建 | 项目占地总面积为11202平方米，总建筑面积36593平方米，项目主要建设内容有4栋16层住宅，底层2层的商铺将它们连接在一起，集商业、住居等为一体的安置小区。 | 2015-2016 | 6376 | 3826 | 2550 |  |  |  |  | 2550 |  |  | 2016年12月31日前完成主体工程及装修 | 新增住宅214套，建筑面积共22892平方米；新增商铺33卡，建筑面积 共 4238.8平方米。 | 东埔街道办
21 | 三友·南城项目 | 续建 | 项目一期计划建设用地45142.12㎡，总建筑面积169776.48㎡， 设计建设14栋16-26层住宅，规划总户数1046户，设停车位1169个，建筑容积率为3.0，建筑密度30%，绿地率为35%。 | 2015-2017 | 50000 | 2300 | 15000 |  |  |  |  | 5000 | 10000 |  | 2016年工程进度节点目标： 2016年1月~4月首期地下基础工程建设 2016年5月~12月首期主体工程建设 |  | 上城街道办
22 | 城南水厂 | 新建 | 建设水厂一座 | 2016-2017 | 35885 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 完成水厂土构筑物施工及设备安装。 |  | 源南镇
23 | 七礤河治理工程项目 | 续建 | 1、新建堤防0.287公里；清淤河道3.045公里；3、河道护岸2.436公里。治理河段堤防防洪标准采用10年一遇，堤防工程，穿堤建筑物的等级5级。 | 2015-2016 | 879.98 | 703.984 | 176 | [6 empty] | 175.996 | 景观、亮点工程、扫尾工程 | 提高防洪标准至10年一遇， | 水务局
24 | 埔前河治理工程 | 续建 | 1、新建堤防3.646公里；清淤河道12.5公里；3、河道护岸6.335公里；4、治理河长12.5公里。埔前河治理工程等级为IV等，主、次要建筑物均为5级，堤防防洪标准为10年一遇，护岸工程防洪标准为2-5年一遇。 | 2015-2016 | 3546.62 | 2837.296 | 709 | [6 empty] | 709.324 | 景观、亮点工程、扫尾工程 | 提高防洪标准至10年一遇， | 水务局
25 | 河源市皓勤电子有限公司建设项目 | 续建 | 建筑厂房办公面积：2.5--3万平方米；建筑面积：30000平方米 占地面积：30000平方米 | 2015-2017 | 30000 | 2300 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 建设厂房，宿舍，办公楼。 | 计划一期在2017年投产，预计该厂区一期投产后年产值可达到80000万元人民币，年税收可达到1500万元人民币，可解决劳动力约800多人，其中工程技术及高级管理人员100多人。 | 上城街道办
26 | 江源棚户区改造项目 | 新建 | 项目总规划用地面积62415㎡，其中，江源棚户区改造规划用地面积36935㎡，总建筑面积136400㎡，包括住宅、商铺、车位；江源小学规划用地25480㎡，建筑占地面积6000㎡，含综合教学楼、办公楼、后勤楼、图书馆、体育馆、足球场、篮球场、羽毛球场，幼儿园。 | 2016-2017 | 48300 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 建设综合教学楼、办公楼、后勤楼、图书馆、体育馆、足球场、篮球场、羽毛球场，幼儿园。 |  | 源西街道办