## 省、市、区 (字体较大)
附件2
源城区2018年重点建设项目安排表（草案）
编制单位：源城区发展和改革局 | [25 empty] | 投资单位：万元，时间：2018.01
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2017年底预计完成投资 | 2018年投资计划 | [10 empty] | 建设用地（亩） |  | 建设用林（亩） |  | 项目审批信息 |  |  |  |  | 开工 时间 | 计划投产时间 | 业主单位 | 责任单位 | 申报类型
[6 empty] | 小计 | 资金来源 | [7 empty] | 年度工程建设内容 | 新增生产能力或效益 | 规划面积 | 已落实面积 | 规划面积 | 已落实面积 | 规划选址 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
[7 empty] | 中央 财政 | 省财政 | 市财政 | 县财政 | 企业 自有 | 利用外资 | 银行 贷款 | 其他
| 合计29项 |  |  | 4874072.15 | 374850 | 431882.8 | 0 | 2254.59 | 0 | 53492.35 | 231134.96 | 0 | 80000 | 15000
1 | 河源巴伐利亚庄园二期工程 | 山地占用面积53.7万平方米，总建筑面积23.7万平方米，二期主要打造为运动休闲健康医养体验项目。 | 2016-2020 | 178900 | 90000 | 60000 | 企业 自有: 10000; 银行 贷款: 30000 | 建设运动健康小镇、运动康复中心、健康医养体验中心、中医药生态体验园等。 | 增加接待能力约3000个床位，相关体育娱乐健康设施接待可增加接待游客50万人次. | 806 | 162 | 600 | 85 | [5 empty] | 2016.11 | 2020.12 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗 | 省
2 | 河源客天下水晶温泉国际旅游度假区 | 占地面积2000亩，打造河源市集客家文化、婚庆文化、养生文化、生态文化、恐龙文化等多种文化于一体的美丽小镇。 | 2016-2020 | 500000 | 160000 | 50000 | 企业 自有: 10000; 银行 贷款: 10000; 其他: 10000 | 欧风商业街、恐龙谷一期开园、恐龙餐厅开业、中区豪生国际酒店、临湖客家风情商业街、客家小镇等建设。 | 1、欧风商业街计划回收1000万元； 2、恐龙餐厅计划回收500万元； 3、客家小镇二期计划回收3000万元； 4、临湖客家风情商业街计划回收1000万元； 5、中区客天下室内主题乐园计划回收2000万元； | 1500 | 800 | 3500 | 1500 |  |  | 河发改社[2011]292号 | (2007)河规建用地第0467号、第0468号、第0170号 | 河环建[2003]81号 | 2016.01 | 2020.12 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗 | 省
3 | 河源春沐源岭南生态小镇农业观光项目 | 总占地面积约1400亩，建设包括景观农业示范区、景观花海、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心、研发基地以及道路、给排水等市政农业配套设施,主要产出以果蔬菜、加工农产品及花卉为主等。 | 2017-2019 | 500000 | 40000 | 50000 | 企业 自有: 30000 | 科技农业示范区60亩智能无土栽培温室建设投产，建设农业景观核心区、商业体验区、田园社区、游客服务中心、温泉酒店区等。 | 农业新技术展示区、生态农业休闲区、综合服务区游客服务中心基本建成，年接待游客30万人，经济效益7200万元，建成智能温室大棚100亩年生产优质蔬菜150余吨，可达产值500万余元。 | 500 | 130 |  |  | 完成 |  | 2016-441600-78-03-010719 |  | 河环源建[2017]13号 | 2017.01 | 2019.12 | 河源弘稼农业科技有限公司 | 埔前 | 省
4 | 保利响水（河源）国际生态旅游度假区 | 响水国际旅游度假区项目为开发打造的一个旅游、教育、商业、运动、居住项目，总投资300亿，项目分四期建设，计划2020年首期开放，2025年全部建成。公司开发计划将响水项目打造为集航空体验、高等教育、商业服务、生态运动休闲、高端居住五位一体的国际级低碳生态示范居住及旅游度假区。此项目的建成将极大改善我市旅游产业短板，提升我市的旅游品牌档次，将为河源市建设岭南健康休闲旅游名城打下坚实基础。 | 2018年4月-2025年9月 | 3000000 | 10000 | 80000 | 企业 自有: 40000; 银行 贷款: 40000 | 1、1000亩的森林体育公园部分建设；2、首期800亩土地摘牌；3、首期200亩主体部分工程建设；4、首期部分市政工程建设。 | 2018年底，为城区西部周边市民提供一个环境优美、交通方便、免费休闲体育公园，同时启动周边道路和基础设施建设，大大改善城区西部环境，带动周边的经济快速发展。 | 4600 | 征地1000 | 3000 | 0 |  |  | 51602813900032 | 粤国土资（建）字[2006]210号 | 河环建[2005]125号 | 2018.4 | 2025.9 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源西街道 | 省
5 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园基础设施建设项目 | 园区规划面积4.6平方公里，产业集聚地4平方公里（其中包括园区各项基础设施和产业配套基础设施建设） | 2017-2018 | 21634.96 | 10000 | 11634.96 | 企业 自有: 11634.96 | （1）高埔七路建设工程今年计划完成387.621米，（2）高埔八路建设工程今年计划完成356.43米；（3）高埔纵路建设工程今年计划完成1191.87米，（4）农场路建设工程今年计划完成356.43米， （5）铁路西路（局部）建设工程今年计划完成1750.955米，（6）丰叶大道建设工程今年计划完成900米。 | 不断完善园区各项基础设施和产业配套设施建设，提升园区服务功能。 | 3000 | 2321.6 |  |  | 河府函[2015]160号 | 河规建复[2013]151号 | 源发改[2017]83号 | 河规建复[2013]151号 | 已批复 | 2018.1 | 2018.12 | 深圳大鹏（河源源城）产业转移工业园 | 区管委会 | 省
6 | 源城区公园东学校 | 总用地面积4.85万平方米，总建筑面积5万平方米。小学部设48个教学班，每班45人；初中部设24个教学班，每班50人，学校总招生规模为3360人 | 2017-2018 | 14560 | 7000 | 7560 | 县财政: 7560 | 小学部建设，包括教学楼、办公楼、架空车库、阶梯教室、报告厅等。 | 学校建成后能缓解城区学位紧张的压力，保障学生就近入学。 |  |  |  |  | 选字第441600201600002号 |  | 源发改〔2016〕66号 | 地字第441600201600197号 | 河环函〔2016〕164号 | 2017.01 | 2018.08 | 源城区教育局 | 区教育局 | 省
7 | 源城区中医院建设项目 | 该项目选址位于源城区新塘村新万绿大道以北、百子园大道以西地段，规划占地面积约25000平方米，其中区中医院建设项目按照二级甲等中医院标准规划建设，建筑面积21705平方米，包括综合大楼、行政与后勤楼、地下车库及设备购置等。区精神卫生防治所建设项目占地面积5000平方米，规划建筑面积8500平方米，包括综合大楼、行政与后勤楼、地下车库及设备购置等，按照二级甲等精神专科医院标准规划建设 | 2018-2019 | 21000 | 0 | 7000 | 省财政: 2000.04; 县财政: 4999.06 | 计划于2018年12月前完成勘探、规划设计、环评、三通一平等前期工作；项目评审、挂网、招投标工作；并动工建设动工建设。 | 项目建设投产后，填补我区中医专业医院空白，有效解决广大群众对中医医疗的看病需求，改善群众中医就医环境。 | 25000 | 0 | [7 empty] | 2018.7 | 2019 | 源城区中医院 | 区卫计局 | 市
8 | 源城区第二人民医院建设项目 | 项目选址在源城区埔前镇河背村古岭头（205国道埔前段龙岭工业园附近），按照二级甲等综合医院标准规划建设。项目规划占地面积39277.32平方米，总建筑面积22300.00 平方米。 | 2018-2021 | 25000 | 0 | 6060.64 | 省财政: 254.55; 县财政: 5806.09 | 完成规划布局、勘探、图纸设计、立项、环评等前期工作、项目评审、挂网、招投标工作，2018年5月动工建设 |  | 39277.32 | 39277.32 | [7 empty] | 2018.5 | 2020 | 源城区第二人民医院 | 区卫计局 | 市
9 | 河源一通汽车城项目 | 总建筑面积约36.6万平方米，其中包括汽车城、配套商业、住宅、公寓、酒店等。 | 2013-2019 | 108000 |  | 10000 | 企业 自有: 10000 | 第一季度：施工图设计、报建及地下室基坑土方开挖；第二季度：地下室结构完成；第三季度：住宅一期工程主体结构完成三分之二；第四季度：住宅一期工程主体结构封顶，砌体完成。总建筑面积约12万平方米。 |  | 498 | 498 |  |  | 河府函﹝2014﹞35号 |  | 备案号131602656110084 | 河国土资（建）字 ﹝2014﹞93号 |  | 2013.11 | 2019.12 | 河源市一通实业发展有限公司 | 源西街道办事处 | 市
10 | 贝仕达克建设项目 | 占地约103870.31平方米，建筑面积107624.7万平米主要建设厂房、办公楼、员工宿舍、生活娱乐配套设施、绿化等附属工程。 | 2017-2021 | 60000 | 2000 | 12000 | 企业 自有: 12000 | 土地平整、厂房、围墙、绿化、亮化等附属设施建设（土地挂牌未完成） |  | 150 | 150 |  |  | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 2018.4 | 2020.1 | 广东贝仕克科技有限公司 | 埔前 | 市
11 | 康宁路小学项目 | 项目规划用地面积14950平方米，建筑面积约24000平方米（含地下车库约4000平方米）。 | 2018 | 8500 |  | 8500 | 县财政: 8500 | 主要建筑有新建教学楼、综合楼、多功能教室、图书馆、阶梯教室、报告厅、体育馆、200米环形运动场、校门、停车位、围墙及购置设备等 | 办学规模为36个教学班，学位1620个 | 22.4 | 22.4 |  |  | 完成 |  | 源发改〔2017〕52号 |  |  | 2018.3 | 2018.12 | 区教育局 | 区建设局 | 市
12 | 河源市集创兴科技有限公司建设项目 | 工业用地占地面积25917平方米，生活配套用地占地面积12549.5平方米，建筑总面积约4.5万平米，建设内容包括厂房3栋、宿舍1栋、研发中心1栋 | 2017.12-2019.6 | 100000 | 1000 | 6000 | 企业 自有: 6000 | 建筑总面积约4.5万平米，包括厂房3栋、宿舍1栋、研发中心1栋，第一季度完成工程建设的10%,第二季度完成工程建设的20%，第三季度完成工程建设的35%，第四季度完成工程建设的60% | [5 empty] | 源城区工业园工业供地YC-AH22a |  |  |  |  | 2017.12 | 2019.7 | 河源市集创兴科技有限公司 | 源城区工业园管理委员会 | 区
13 | 永固汉思木业（河源）项目 | 计划总投资3亿元，第一期5000万元，用地43000平方米，两栋旧厂房升级改造，新建两栋厂房、两栋仓库及相关配套设施。 | 2018-2019 | 30000 | 2000 | 3000 | 企业 自有: 3000 | 两栋旧厂房、排水排污进行全面改造，新增配电房、消防设施及其它相关配套设施，购置新设备等。 | [5 empty] | 高埔岗新作塘岗顶 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 | 2017.5 | 2019.12 | 永固汉思木业（河源）有限公司 | 高埔岗街道办事处 | 区
14 | 河源市勤诚达城南水厂 | 新建供水厂1座，总建设规模55万m³/d，首期建设规模20万m³/d | 2016-2018 | 36000 | 19000 | 17000 | 企业 自有: 17000 | 完成首期建设规模20万m³/d及综合楼等配套设施工程 | [5 empty] | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2017.7 | 2018.12 | 河源市勤诚达水务有限公司 | 源南镇 | 区
15 | 越王小学 | 越王小学选址在雅居乐花园一期东南角，项目规划占地26413平方米，办学规模为48个教学班，可提供学位2400个，建筑面积约26000平方米。 | 2017-2018 | 16203 | 2000 | 14203 | 县财政: 14203 | 在做建设方案，已确定选址和建设规模。项目2018年8月底前完工交付使用 | [5 empty] | 雅居乐花园一期东南角 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2017.12 | 2018.8 | 区教育局 | 区建设局 | 区
16 | 特殊教育学校 | 拟选址在双下路福利院规划用地内南边的地块（即新规划双下路南边的地块，面积为7009.9平方米），拟按9个班规模建设、建筑面积约4500平方米。 | 2017-2017 | 4000 | 1500 | 2500 | 县财政: 2500 | 在做建设方案，已确定选址和建设规模。项目工程2018年8月底前完工交付使用。 | [5 empty] | 双下路福利院规划用地内南边的地块（即新规划双下路南边的地块 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2017.11 | 2018.8 | 区教育局 | 区建设局 | 区
17 | 高埔小学扩建工程 | 综合楼1栋，教学楼1栋，教师周转房1栋，运动场1个，舞台1个，升旗台1个，学校大门1个 | 2017-2018 | 2622 | 350 | 2272 | 县财政: 2272 | 项目工程2018年8月底前完工交付使用。 | [5 empty] | 高埔小学 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2017.12 | 2018.8 | 高埔小学 | 埔前镇 | 区
18 | 埔前镇中心小学扩建工程 | 项目占地约6000平方米，总占地面积7601.85平方米，其中新建5层高教学楼1栋，占地面积1028.40平方米，建筑面积5220平方米；5层高教师公寓宿舍楼1栋，占地面积360.57平方米，建筑面积1861.85平方米，内设32个宿舍，1个师生厨房，；新建一个运动场，占地面积为4500平方米；新建轻钢结构雨棚面积520平方米；新建舞台及升旗台各1个；配套建设学校雨棚、围墙及拆除食堂、厕所、停车铁皮棚、旧教学楼等建筑。 | 2017-2018 | 2239.99 | 500 | 1740 | 县财政: 1740 | 2018年8月底前完工交付使用。 | [5 empty] | 埔前粮所 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 2017.12 | 2018.08 | 埔前镇中心小学 | 埔前镇 | 区
19 | 公园西商业中心 | 公园西旧城拆建，占地约19139平方米，规划建设约11万 平方米商业住宅小区。 | 2017-2019 | 31500 | 18500 | 7500 | 企业 自有: 7500 | 第一季度地基建设，第二季度土方工程，第三季度基坑支护，第四季度地下室工程和主体建设。 |  | 28.7 | 28.7 |  |  | 完成 | 部分完成 | 完成 |  | 未完成 | 2017.5 | 2019.11 | 河源市万成房地产开发有限公司 | 上城街道办 | 区
20 | 南湖中路城市道路建设工程 | 道路规划起点从河源大道至滨江大道，全长约1.2公里，规划宽度为28米。 | 2018 | 5912.2 |  | 5912.2 | 县财政: 5912.2 | 道路规划起点从河源大道至滨江大道，全长约1.2公里，规划宽度为28米。 | [5 empty] | 完成 | 完成 | 完成 |  |  | 2018.3 | 2018.12 | 上城街道办事处 | 上城街道办 | 市
21 | 三友南城一期 | 项目一期计划建设用地45142.12㎡，总建筑面积169776.48㎡， 总投资5亿元人民币。设计建设14栋17-30层住宅，规划总户数1046户，可容纳3661人居住（按每户3.5人计算），设停车位1169个（其中地上停车位443个，地下726个），建筑容积率为3.0，建筑密度30%，绿地率为35%。 | 2016-2019 | 50000 |  | 13000 | 企业 自有: 13000 | 2018年工程进度节点目标： 2018年第一季度7#、8#主体工程建设； 2018年第二季度7#、8#主体工程建设； 2018年第三季度建设楼盘消防、绿化、配套设施； 2018年第四季度建设楼盘消防、绿化、配套设施； |  | 67 | 67 |  |  | 完成 |  | 备案项目编号： 141602721010045 | 完成 | 河环建〔2016〕476号 | 2016.2 | 2019.12 | 河源市三友房地产开发有限公司 | 上城街道办 | 区
22 | 霸王花水岸 | 项目总规划用地面积20829.7平方米，总建筑面积68555平方米，共建设25层6栋商品房。 | 2018-2019 | 13000 |  | 13000 | 企业 自有: 13000 | 2018年12月前完成主体结构。2019年2月前完成各种设施，1月前完成竣工验收 |  | 31.2 | 31.2 |  |  | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成 | 2018.2 | 2019.2 | 河源普泰置业有限公司 | 上城街道办 | 区
23 | 河源市艾美斯印刷技术有限公司 | 占地面积约5000㎡，主要进行新数字印刷技术及高清晰度制版系统、包括装潢、印刷制品销售。 | 2017-2018 | 5000 | 2000 | 2000 | 企业 自有: 2000 | 完成项目主体建筑建设，完成室内外装修，完成绿化。供水供电等基础设施建设。 | 项目投产后，将带动解决150人就业，年税收达100多万元。 | 7.5 | 7.5 |  |  | 区工业园G102-05a号地 |  |  |  |  | 2017.8 | 2018.12 | 河源市艾美斯印刷技术有限公司 | 新江街道办事处 | 区
24 | 河源市数码港科技有限公司 | 占地面积约3.1万平方米，主要建设厂房和生产设备，进行新节能照明产品、城市照明智能化，绿色照明产品及系统技术开发，电子商务、现代物流的总体建设。 | 2017-2018 | 50000 | 6000 | 6000 | 企业 自有: 6000 | 完成首期4栋生产车间主体建设，1栋办公楼建设。一栋员工宿舍，完成项目绿化，水电等基础设施建设。 | 首期建成投产后，将解决200人就业岗位，每月营业收入达300多万元。 | 46.5 | 46.5 |  |  | 区工业园F02-02号地 |  |  |  |  | 2017.9 | 2018.11 | 河源市数码港科技有限公司 | 新江街道办事处 | 区
25 | 河源市安扬工艺制品有限公司 | 该项目主要投资5000万元建设厂房和购置生产设备，进行工艺品制造、旅游商品纪念品开发，塑胶制品，五金制品，玩具、电子配件，体育用品加工。 | 2017-2019 | 5000 | 2000 | 2000 | 企业 自有: 2000 | 完成项目主体建筑，完成室内外装修，完成绿化、供水供电等基础设施建设。 | 完成项目建设投产后，将解决劳动就业岗位101多人。 | 7.5 | 7.5 |  |  | 区工业园G102-05b号地 |  |  |  |  | 2017.8 | 2019.8 | 河源市安扬工艺制品有限公司 | 新江街道办事处 | 区
26 | 河源市新世界广场 | 占地面积约2万㎡，分四期建设，其中首期占地面积约1万㎡。拟建设集餐饮、购物、娱乐、文化、教育为一体综合性建筑。 | 2015-2018 | 35000 | 1000 |  | 企业 自有: 5000; 其他: 5000 | 完成主体建筑室内外装修，开设购物街、餐饮区、文体娱乐区，完成绿化，停车场等基础设施建设，儿童城酒店开工建设。 | 将投资5000万元，前期营业带动劳动就业岗150人，增加营业收入每月将达200万元。 | 30 | 30 |  |  | 源城区长塘路八号 |  |  |  |  | 2015.1 | 2018.6 | 河源市新世界广场 | 新江街道办事处 | 区
27 | 佳和豪庭 | 项目总建筑面积39700平方米,占地面积约11277平方米。 | 2018 | 13000 |  | 13000 | 企业 自有: 13000 | 项目工程从2018年1月正式动工，可望于2018年底全部完工。 |  | 59.55 | 59.55 |  |  | 河国用（2007）第000836号 |  | 2017-441602-70-03-001188 | （2007）河规建用地第0157号 | 河环源备（2010）23号 | 2018.01 | 2018.12 | 河源市佳源房地产开发有限公司 | 东埔街道办事处 | 区
28 | 铭辉苑 | 新建住宅楼2栋，配套建设车位118个。项目总用地面积6950平方米，总建筑面积24301.12平方米。 | 2018 | 5000 |  | 5000 | 企业 自有: 5000 | 1、项目完成用地选址、用地审批、可行性研究报告、用地报批、环境影响评价等前期审批工作。 |  | 10.4 | 10.4 |  |  | 完成 |  | 2017-441602-70-03-008791 | 已报审 | 完成 | 2018.1 | 2018.12 | 河源市铭辉投资有限公司 | 源南镇 | 区
29 | 河源市富乐实业有限公司建设项目 | 新建厂房建筑面积约26600平方米,项目投资总额约32000万元。 | 2018-2020 | 32000 |  | 15000 | 企业 自有: 15000 | 2018年底完成厂房的主体建设及部分基础设施 | 项目给河源带来每年13000万元的年产值，1000万元的年税收，同时，也缓解了周边居民的就业问题。 | 52.5 | 39.9 |  |  | 完成 |  | 正在办理 | 正在办理 | 河环 源建 2017 71号 | 2018.03 | 2020.12 | 河源市富乐实业有限公司 | 东埔街道办事处 | 区
Note on G10: 2018年上报投资计划10亿元，核减7亿元。
Note on G11: 2018年上报投资计划5亿元，核减2亿元。