附件2

源城区国家卫生城市省级明查任务分解表及责任单位

| 国家标准 |  | 责任单位 | 主要工作及支撑材料 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 爱国卫生组织管理 | （一）认真贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》，将爱国卫生工作纳入辖区各级政府议事日程，列入社会经济发展规划，具有立法权的城市应当制订本市的爱国卫生法规，其他城市应当制订市政府规范性文件。城市主要领导高度重视，各部门、各单位和广大群众积极参与爱国卫生工作。 | 区爱卫办 | 1.各级人民政府每年都要召开一两次会议，专门研究爱国卫生工作。 2.完善爱国卫生管理规定。 3.区政府领导担任爱卫会主任。 4.将爱卫工作列入经济发展中长期规划。 5.发动各机关企事业单位干部职工和广大群众积极参与爱国卫生工作。 6.落实周末卫生日制度，督促落实环境卫生网格化管理。 | 2018年2月 |
|  | （二）辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。爱卫会办公室独立或相对独立设置，人员编制能适应实际工作需要，爱国卫生工作经费纳入财政预算。街道办事处及乡镇政府配备专兼职爱国卫生工作人员，社区居委会及村委会协调做好爱国卫生工作。 | 区编办 区财政局 区爱卫办 | 1.成立区巩卫领导小组和复审领导小组。 2.健全委员部门工作责任制度和重大工作通报、协商等工作制度。 3.区爱卫办独立设置或相对独立设置，爱卫办有适应办公需要的办公用房。 4.爱国卫生工作经费列入年度预算，并及时拨付到位。 5.街道办事处配备有爱国卫生专兼职干部，社区居委会有专兼职爱卫工作人员。 | 2018年2月 |
|  | （三）制订爱国卫生工作规划和年度计划，有部署、有总结。积极开展卫生街道、卫生社区、卫生单位等创建活动。辖区范围内建成不少于1个省级以上的卫生乡镇（县城）。在城乡广泛开展爱国卫生教育宣传活动。 | 区爱卫办 各镇街道 | 1制定爱国卫生工作规划和年度工作计划。 2.认真进行工作总结，档案资料齐全完整。 3.积极开展卫生创建活动。 4.创建省级以上的卫生乡镇1个以上。 5.认真开展爱国卫生教育宣传活动。 | 2018年2月 |
|  | （四）畅通爱国卫生建议与投诉平台，认真核实和解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意率≥90%。 | 区爱卫办 | 1.设立专门投诉电话。 2.在媒体上有反映群众卫生投诉的报道。 3.卫生投诉和处理原始资料保存完整。 4.开展群众对本区卫生状况满意度调查活动，调查资料完整，群众对全区卫生状况满意率≥90%。 | 2018年2月 |
| 二 健康教育 和 健康促进 | （五）以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。 | 区爱卫办 | 1.有中长期健康教育规划，年度工作有计划、有措施、有总结。 2.开展《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容的健康教育宣传，发挥健康教育体系和健康教育基地的作用，针对重点疾病、重点人群、重点场所和重大公共卫生问题开展群众喜闻乐见的健康教育活动。 3.推进全民健康素养促进行动，普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式。 | 2018年3月 |
|  | （六）健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目。车站、机场、港口、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。 | 区委宣传部 区卫计局 区爱卫办 区城管执法局 区教育局 区交通运输局 各镇街道 | 1.区健康教育机构健全，人员、经费落实。 2.健康教育工作档案完整。公共场所设置的电子屏幕、公益广告应有健康教育内容。 3.各社区有开展健康教育工作的年度计划、措施、总结。 4.各级医院要有健康教育组织，有计划、有记录、有总结，档案资料保存完整，有禁烟标志和控烟措施，有健康教育宣传栏。 5.各中小学校有健康教育教学计划，教材课时安排合理，有考试成绩。 | 2018年3月 |
|  | （七）广泛开展全民健身活动，机关、企事业单位落实工作场所工间操制度。80%以上的社区建有体育健身设施。经常参加体育锻炼的人数比率达到30%以上。每千人口至少有2名社会体育指导员。 | 区卫计局 区体育局 各镇街道 | 1.有全民健身工作规划和工作计划，有工作措施，有工作总结。 2.各机关企事业单位有落实工作场所工间操制度。 3.80%以上的社区有体育健身设施。 4.公共体育设施根据其功能、特点向公众开放，并在一定时间和范围内对学生、老年人和残疾人优惠或者免费开放。 5.建立健全社会体育指导员培训体系，有全面健身计划、工作措施、工作总结，达到每千人口有2名社会体育指导员以上。 | 2018年3月 |
|  | （八）深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识。 | 源城工商分局 区卫计局 区教育局 区爱卫办 区直各单位 | 1.贯彻落实《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》要求。 2.各单位和公共场所制定控烟制度，设立禁烟标志，开展控烟宣传。 3.开展创建无烟医院、无烟学校、无烟机关等无烟单位活动。 4.城市建成区无烟草广告。 | 2018年3月 |
| 三 市容环境卫生 | （九）市容环境卫生达到《城市容貌标准》要求。建成数字化城管系统，并正常运行。城市主次干道和街巷路面平整，主要街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点情况，无乱扔、乱吐现象，废物箱等垃圾收集容器配置齐全，城区无卫生死角。城市河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物。建成区绿化覆盖率≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米。城市功能照明完善，城市道路装灯率达到100%。 | 区城管执法局 区建设局 各镇街道 | 1.城市主次干道和街巷路面、人行步道应平整、完好、畅通，道缘石、无障碍设施完好，无坑凹、碎裂、隆起、溢水等。道路桥梁及其各种附属和公共设施应保持整洁、完好，道路下水道等排水、排污管道，应定期疏浚、保持畅通，无垃圾堵塞现象，无井盖损坏、丢失现象，架空管线逐步进行入地改造。 2.城市主要街道两侧建筑物整洁美观，外立面无明显污迹，无残损、无脱落、无严重变色等，无乱摆卖、乱停放等“六乱”现象；户外广告、牌匾规范，按照批准的要求和期限设置，居民楼房阳台屋顶应保持整洁，无乱堆乱放和乱挂衣物等现象。 3.建立市容环境卫生责任制度，“门前三包”制度落实。废旧物资回收管理规范。 4.城市废物箱等垃圾收集容器、设施配置齐全，符合城市环境卫生设施设置标准要求，无随地吐痰、便溺、乱丢废弃物等严重影响市容环境卫生的行为和现象。 5.建成区范围内无卫生死角，环境卫生整洁。 6.建成区绿化覆盖率≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米。 7.城区主要道路、街巷设置路灯照明装置，夜景照明和路灯照明无损坏、断亮，路灯亮化率≥100%；城市夜景亮化应注重品位特色，管理良好。 | 2018年3月 |
|  | （十）生活垃圾收集运输体系完善，垃圾、粪便收集运输容器、车辆等设备设施全面实现密闭化，垃圾、粪便日产日清。主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求。待建工地管理到位，规范围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 区城管执法局 区建设局 | 1.生活垃圾日产日清；垃圾、粪便收集容器整洁，封闭完好。生活垃圾专用车辆车容整洁，标志清晰；运输过程无垃圾扬、撒、滴漏。 2.主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时。 3.建筑工地按规定设置围栏，严禁车轮带泥上路，有临时厕所、垃圾收集容器等环境卫生设施。施工应及时清运渣土，生活垃圾应日产日清，并根据季节做好除四害工作，无偷倒乱倒现象。建筑工地的职工食堂、宿舍符合卫生要求。待建工地管理到位，无乱倒垃圾和乱建现象。 | 2018年3月 |
| 三 市容环境卫生 | （十一）生活垃圾、污水、粪便无害化处理设施建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求。推行生活垃圾分类收集处理，餐厨垃圾初步实现分类处理和管理，建筑垃圾得到有效处置。其他城市和直辖市所辖行政区生活垃圾无害化处理率≥90%，生活污水集中处理率≥85%。 | 源城环保分局 区城管执法局 区建设局 | 1.生活垃圾、污水、粪便无害化处理设施建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求，资料齐全。 2.推行生活垃圾分类收集处理，餐厨垃圾初步实现分类处理和管理。 3.建筑垃圾得到有效处置。 4.生活垃圾无害化处理率≥90%，生活污水集中处理率≥85%。 | 2018年3月 |
|  | （十二）生活垃圾转运站、公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》、《城市公共厕所卫生标准》等要求，数量充足，布局合理，管理规范。城市主次干道、车站、机场、港口、旅游景点等公共场所的公厕不低于二类标准。 | 区城管执法局 区旅游局 区交通运输局 | 1.生活垃圾中转站、公共厕所等环卫设施、布局合理，数量足够，城市主、次干路、行人交通量大的道路沿线、公共汽车首末站、汽车客运站、火车站、机场、码头、旅游景点所设置的公厕不低于二类标准。 2.生活垃圾中转站内外场地整洁，无积留污水，室内通风良好，无恶臭。定时喷药灭杀四害，场地有专人管理。 3.公厕内地面保持整洁，粪槽和管道无破损，内外墙无剥落；有除四害措施，公厕内采光、照明和通风良好，无明显臭味；环境卫生良好，坐便器、蹲位整洁，管道畅通；照明灯具、洗手器具等设施完好；公厕设有醒目标志牌。定时喷洒药物灭杀四害。 | 2018年3月 |
|  | （十三）集贸市场管理规范，配备卫生管理和保洁人员，环卫设施齐全。临时便民市场采取有效管理措施，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求的农副产品市场比例≥70%。 | 源城公安分局 源城工商分局 区食药监局 区城管执法局 区农业局 区爱卫办 各镇街道 | 1.对未达标农贸市场进行升级改造，新建市场要按标准建设。市区达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求的农贸市场比例≥70%。 2.农贸市场管理规范，商品划行归市。 3.有专职卫生管理和保洁人员，环卫设施齐全，落实清扫保洁制度。 4.临时便民市场采取有效管理措施，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。 5.市场周边环境无“六乱”现象。 6.熟食档有“三防”设施，卫生符合相关要求。 7.果蔬要进行农药检测并符合要求。 8.及时清理“四害”孳生地，“四害”密度符合国家要求。 | 2018年3月 |
| 三 市容环境卫生 | （十四）活禽销售市场的卫生管理规范，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。 | 源城工商分局 区农业局 区食药监局 区林业局 区畜牧兽医 渔业局 | 1.严格控制活禽的销售，有活禽销售的市场设立相对独立的区域，污物（水）处置和消毒设施完善，实行隔离屠宰，保持环境清洁卫生。 2.市场实行定期休市和清洗消毒制度。 3.全区无违禁野生动物销售。 | 2018年3月 |
|  | （十五）社区和单位建有卫生管理组织和相关制度, 卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。道路平坦，绿化美化，无违章建筑，无占道经营现象。市场、饮食摊点等商业服务设施设置合理，管理规范。 | 源城工商分局 区城管执法局 各镇街道 区食药监局 区爱卫办 区直各单位 | 1.社区和单位有爱卫组织，有专兼职人员具体负责爱国卫生工作。 2有卫生保洁和除四害工作制度。 3.社区和单位道路硬化平坦，环境绿化美化，果皮箱等环卫设施齐全，污水排放通畅，有专人负责清扫保洁，垃圾日产日清，生活垃圾收集清运密闭化，外部环境无暴露垃圾、无卫生死角、无违章建筑，环境整洁；公共厕所达到三类或三类以上标准，有专人管理保洁，通风照明良好，厕所内清洁卫生，无蝇无蛆，基本无异臭味。楼道整洁，无乱堆杂物，门窗无破损。 4.社区内的市场、饮食摊点设施设置合理，街巷两侧无乱设摊点、占道经营现象。 | 2018年3月 |
|  | （十六）城中村及城乡结合部配备专人负责卫生保洁，环卫设施布局合理，垃圾密闭收集运输，日产日清，清运率100%。有污水排放设施。公厕数量达标，符合卫生要求。路面硬化平整，无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。无违规饲养畜禽。 | 源城公安分局 区城管执法局 各镇街道 | 1.村委会有卫生保洁制度。 2.果皮箱等环卫设施设置合理，污水排放设施完善。垃圾密闭收集运输和日产日清，清运率100%。 3.公共厕所有专人管理，内外环境清洁卫生，符合卫生要求。 4.城中村及城乡结合部道路硬化平整，无坑洼、积水及泥土裸露，无乱种、乱挂等现象和无违规饲养畜禽。 | 2018年3月 |
| 四 环境保护 | （十七）近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故。 | 源城环保分局 | 提供相关证明材料。 | 2018年3月 |
|  | （十八）贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》，环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。贯彻落实《秸秆禁烧和综合利用管理办法》，秸秆综合利用率达到100%，杜绝秸秆焚烧现象。区域环境噪声平均值≤60分贝。 | 源城环保分局 区农业局 区城管执法局 | 1.贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》和《秸秆禁烧和综合利用管理办法》。 2.合理确定监测点和监测项目，提供监测资料。 3.环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天，环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准。 4.秸秆综合利用率达到100%，杜绝秸秆焚烧现象。区域环境噪声平均值≤60分贝。 | 2018年3月 |
|  | （十九）贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%，安全保障达标率100%，城区内水环境功能区达到要求，未划定功能区的无劣五类水体。 | 源城环保分局 区城管执法局 区水务局 | 1.出台与水污染防治法相配套的文件。 2.合理确定监测点和监测项目，提供监测资料。 3.集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%，安全保障达标率100%，城区内水环境功能区达到要求，未划定功能区的无劣五类水体。 4.加大东埔河等市区水环境的治理力度，无污水乱排放现象。 | 2018年3月 |
|  | （二十）医疗废弃物统一由有资质的医疗废弃物处置单位处置，无医疗机构自行处置医疗废物情况。医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 | 源城环保分局 区卫计局 | 1.有专人负责医疗废弃物的收集、运送、暂时贮存和处置等。 2.医疗废弃物按照《医疗废物分类目录》分类进行收集，医疗废物的运送按照规定的时间、路线和要求。 3.医疗废弃物暂时贮存的场所与生活垃圾存放地分开，有警示标识，有防雨淋的装置，有防鼠、防虫、防盗和清洗消毒设施。 4.医源性污水要按要求集中处理。 | 2018年3月 |
| 五 五 五 重点场所卫生 | （二十一）贯彻落实《公共场所卫生管理条例》，开展公共场所卫生监督量化分级工作。公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明。 | 区卫计局 | 1.制定相应的管理办法和管理措施。 2.制定并实施本地年度公共场所卫生监督计划或专项监督检查计划。 3.开展公共场所卫生监督量化分级工作，监测方法正确，数据真实，评价结论准确，档案资料齐全。 4.公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明。 | 2018年3月 |
|  | （二十二）小餐饮店、小食品店、小浴室、小美容美发店、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，硬件设施符合相应国家标准要求，从业人员取得有效健康合格证明。 | 源城工商分局 区食药监局 区卫计局 区文广新局 | 1.经营单位有有效的卫生许可证和营业执照，从业人员持有健康证明。 2.室内外环境整洁。 3.硬件设施符合相应国家标准要求。 | 2018年3月 |
|  | （二十三）贯彻落实《学校卫生工作条例》，学校和托幼机构教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合国家卫生标准或相关规定。加强传染病、学生常见病的预防控制工作，设立校医院或卫生室，配备专职卫生技术人员或兼职保健教师。开展健康学校建设活动，中小学健康教育开课率达100%。 | 区教育局 区卫计局 区爱卫办 | 1.学校有卫生清扫保洁制度，教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合国家卫生标准。除四害工作达标。 2.学校把健康教育纳入教学计划，中小学健康教育开课率达100%。建立学生健康管理制度，开展学生健康咨询活动。 3.加强传染病、学生常见病的预防控制工作，设立校医院或卫生室，配备专职卫生技术人员或兼职保健教师，负责师生的卫生保健工作。 | 2018年3月 |
|  | （二十四）贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位作业场所职业病危害因素符合国家职业卫生标准。按照《职业健康监护技术规范》要求，对从事接触职业病危害作业的劳动者开展职业健康检查，开展职业健康教育活动。近3年未发生重大职业病危害事故。 | 区卫计局 区安监局 区人社局 | 1.用人单位制定本单位的职业卫生管理制度，建立职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理。 2.用人单位按规定组织从事接触职业病危害因素作业的劳动者开展职业健康检查，开展职业健康教育活动。 3.近3年未发生重大职业病危害事故。 | 2018年3月 |
| 六六 食品和生活饮用水安全 | （二十五）贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，建立健全食品安全全程监管工作机制，近3年未发生重大食品安全事故。 | 区食药监局 | 1.有食品安全中长期规划及配套文件。 2.食品生产经营单位有食品安全管理人员和管理制度，有检查记录。 3.监管部门有监督监测档案，宣传培训资料等。 4.近3年未发生重大食品安全事故。 | 2018年3月 |
|  | （二十六）食品生产经营单位内外环境卫生整洁，无交叉污染，食品储存、加工、销售符合卫生要求。对无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。 | 区食药监局 区爱卫办 区城管执法局 | 1.食品生产经营单位持有效的食品经营许可证，内外环境卫生整洁。 2.健全原材料采购索证和验收制度。 3.建立生产经营过程管理制度，有检查记录。 4.生产经营单位有逐批次检验报告或合格证明。 5.除四害工作落实，四害密度符合国家要求。 6.无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。 | 2018年3月 |
|  | （二十七）餐饮业、集体食堂餐饮服务食品安全监督量化分级管理率≥90%。食品从业人员取得有效的健康合格证明。落实清洗消毒制度，防蝇、防鼠等设施健全。 | 区食药监局 区爱卫办 | 1.餐饮业、集体食堂餐饮服务全面实行食品卫生监督量化分级管理制度，单位覆盖率不低于90%。 2.“三防”设施完善，四害密度符合国家要求。 3.生熟食品分开存放，砧板生熟分开，餐具落实清洗消毒制度。 4.从业人员取得有效的健康合格证明。 | 2018年3月 |
|  | （二十八）牲畜屠宰符合卫生及动物防疫要求，严格落实检疫程序。 | 区农业局 区食药监局 区畜牧兽医渔业局 | 1.进入市场销售的肉品必须是由定点屠宰厂生产、经检疫合格的产品，私屠滥宰、未经检疫和检疫不合格的肉品不得上市销售。 2.严禁注水肉和病畜肉上市。 3.定点屠宰厂符合相关卫生要求。 | 2018年3月 |
|  | （二十九）按照《生活饮用水卫生监督管理办法》要求，市政供水、自备供水、居民小区直饮水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家《二次供水设施卫生规范》的标准要求。开展水质监测工作，出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求。 | 区城管执法局 区建设局 区爱卫办 | 1.有相应的管理规定。 2.市政供水、自备供水、居民小区直饮水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家《二次供水设施卫生规范》的标准要求。 3.开展水质监测工作，经常检查水源和供水设备，出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求，有监测、检查资料。 4.环境卫生整洁，除四害设施健全，四害密度达标。 | 2018年3月 |
| 七 公共卫生与医疗服务 | （三十）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。按期完成艾滋病、结核病、血吸虫病等重点疾病预防控制规划要求。 | 区卫计局 | 1.有传染病防治规划和相关制度。 2.按期完成艾滋病、结核病等重点疾病预防控制规划要求。 3.近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。 | 2018年3月 |
|  | （三十一）以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上。疫苗储存和运输管理、接种单位条件符合国家规定要求。制订流动人口免疫规划管理办法，居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率达到95%以上。 | 区卫计局 | 1.按规定为适龄儿童建立预防接种证，作为儿童预防接种的凭证、记录和证明。 2.接种单位实施接种必须严格执行预防接种工作规范，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上。 3.制定流动人口免疫规划管理办法，对居住满3个月以上的适龄儿童建卡，建卡、建证率≥95%以上。 | 2018年3月 |
|  | （三十二）开展慢性病综合防控示范区建设。实施全民健康生活方式行动，建设健康步道、健康食堂（餐厅）、健康主题公园，推广减盐、控油等慢性病防控措施。 | 区卫计局 | 1.开展慢性病防控示范区建设，制定工作计划、实施方案。 2.建立和完善慢性病监测系统。 3.深入开展全民健康生活方式行动，提高居民自我管理健康的技能。 4.采取预防性干预措施，建设健康步道、健康食堂（餐厅）、健康主题公园，推广减盐、控油等慢性病防控措施。 | 2018年3月 |
| 七 公共卫生与医疗服务 | （三十三）贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，健全工作机构，完善严重精神障碍救治管理工作网络，严重精神障碍患者管理率达到75%以上。 | 区卫计局 源城公安分局 区城管执法局 区民政局 | 1.有精神卫生工作规划或计划；建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复服务体系，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。 2.有精神卫生医疗机构，并配有专业人员。 3.加强严重精神障碍救治管理工作网络建设，严重精神障碍患者管理率达到75%以上。 | 2018年3月 |
|  | （三十四）辖区内疾病预防控制机构设置合理，人员、经费能够满足工作需要，疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求，实验室检验设备装备达标率达到90%以上。 | 区编办 区财政局 区卫计局 | 1.市区有疾病预防控制机构，配有专业人员，有固定的办公场所和必要的办公设备，工作经费有保障。 2.疾病预防控制中心基础设施建设达到《疾病预防控制中心建设标准》要求，疾控中心实验室检验设备装备达标率达到90%以上。 | 2018年3月 |
|  | （三十五）无偿献血能够满足临床用血需要，临床用血100%来自自愿无偿献血。建成区无非法行医、非法采供血和非法医疗广告。 | 区卫计局 | 1.加强采供血机构的质量管理和人员培训。临床用血100%来自无偿献血。 2.规范血液的采集、检测和供应。 3.制定重大灾害事故的应急采供血预案。 4.严厉打击非法行医、非法采供血和非法医疗等行为，市区无非法行医、非法采供血和非法医疗广告。 | 2018年3月 |
|  | （三十六）每个街道办事处范围或3-10万服务人口设置一所社区卫生服务中心，每个乡镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。 | 区卫计局 | 1.每个街道办事处设置一所社区服务中心，每个镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。 2.基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。 | 2018年3月 |
|  | （三十七）辖区婴儿死亡率≤12‰,5岁以下儿童死亡率≤14‰，孕产妇死亡率≤22/10万。 | 区卫计局 | 提供相关证明材料。 | 2018年4月 |
| 八八 病媒生物预防控制 | （三十八）贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。 | 区财政局 区卫计局 区爱卫办 | 1.区有负责病媒生物控制工作的专兼职人员，工作经费充足。 2.组织开展病媒生物集中统一控制行动。 3.提供建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求的文件资料。 | 2018年4月 |
|  | （三十九）掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 | 区爱卫办 | 1.开展病媒生物孳生地调查，治理和清除孳生地。 2.制定病媒生物分类处理措施。 | 2018年4月 |
|  | （四十）开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。 | 区食药监局 区卫计局 区爱卫办 | 1.建立完善的病媒生物危害监测评估体系，全面系统地开展本地区主要病媒生物密度监测，掌握本地区主要病媒生物种类和消长规律，监测结果可靠。 2.对监测结果及时分析和总结，定期发布病媒生物密度监测结果和预警预报。 3. 重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施完善，防护设施合格率达95%以上。 | 2018年4月 |