附件1

区级涉农资金统筹整合专项目录

| 序号 | 资金分类 | 主要任务（按省定任务） | 部门分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业产业发展 | 构建现代农业体系，完善农业支持保护制度，建设现代农业产业园，发展“一村一品、一镇一业”、农业绿色、现代渔业，农业综合开发，建设及保护农田等 | 区农业农村局牵头，市自然资源局源城分局等参与 |
| 2 | 农村人居环境整治 | 建设“四好”农村路，推进农村“厕所革命”，建设农村生活垃圾处理设施、农村污水处理及雨污分流设施、农村集中供水设施及配套管网等，改造农村危房，制订乡村建设规划，组织开展相关培训，保护利用南粤古驿道、乡村旅游开发、乡村旅游景区厕所建设、乡村文化设施等 | 区农业农村局牵头，区住房和城乡建设局、市自然资源局源城分局、区交通运输局、区文化广电旅游体育局、区卫生健康局、区乡村振兴办等参与 |
| 3 | 精准扶贫精准脱贫 | 精准扶贫精准脱贫 | 区农业农村局（区扶贫办） |
| 4 | 生态林业建设 | 培育和管护森林资源，建设森林生态综合示范园、绿美古树乡村，发展林下经济，培育林业种苗等 | 区农业农村局、区林业局牵头，区发展和改革局、市自然资源局源城分局等参与 |
| 5 | 农业救灾应急 | 开展农业生产救灾及特大防汛抗旱等 | 区应急管理局牵头，区农业农村局等参与 |
| 6 | 农业农村基础设施建设 | 推进基建类和非基建类水利项目建设；促进我区水库库区和移民安置区生产发展，改善库区及移民安置区的公共基础设施，加强库区防护工程和移民生产、生活设施维护，加强移民的职业劳动技能及职业培训，解决水库移民的重点、难点、焦点问题。 | 区农业农村局、区移民工作局牵头，区发展和改革局等参与 |

备注：1.除教育、卫生、文化、交通等领域用于农业、农村、农民的资金外，原则上农林水支出科目的资金应全部纳入此目录。

2.本专项目录采取动态调整机制，以后年度按实际情况调整。

3.基建类水利建设项目原则上包括：新建水库、大型引调水、大江大河干流重点河段治理等重大项目，大中型病险水库水闸除险加固、大中型灌排泵站改造、灌区改造工程，海堤达标加固工程，区属水利设施和能力建设项目，区有关文件明确纳入区水利基建投资计划安排的其他项目。

附件2

区级涉农资金统筹整合操作规程

一、建立区级项目库。区业务主管部门结合职能及工作实际，围绕中央和省、市关于“三农”的重大决策部署，结合我区经济社会发展五年规划和相关涉农专项规划及区委、区政府在涉农领域投入的区重点建设项目等，做好项目的研究谋划，加强涉农项目论证和储备，建立涉农资金统筹整合区级项目库。

二、制订部门资金安排方案。区业务主管部门根据上级分类整体下达的资金，结合我区实施乡村振兴战略的整体规划，按《区级涉农资金统筹整合专项目录》6类分类项目，编制部门项目资金安排方案，并报区财政部门汇总。资金安排方案应符合以下要求：（一）区分由省、市组织实施的项目和区级统筹实施的项目。（二）区分约束性任务和指导性任务。（三）明确各类资金安排情况、任务完成计划、具体项目、绩效目标等。

三、审定区级资金分配方案。区级财政部门收到上级分类整体下达的资金后，应及时向区级领导小组汇报，并转发文件到相关业务主管部门。各业务主管部门编制分配方案报区级财政部门分类汇总，编制区级统筹整合使用方案并呈报区级涉农统筹整合领导小组审议，经审定同意后，制定区级资金分配方案。

四、整体下达涉农资金。区财政部门根据区涉农资金统筹整合领导小组审定的资金分配方案下达资金到业务主管部门，资金按规定分类整体下达，明确资金具体使用方向和任务完成计划。

五、同步下达任务清单。区业务主管结合下达涉农资金和上级业务主管部门制订的任务清单等要求，对由区级统筹实施的项目设立任务清单，明确约束性任务和指导性任务。牵头部门分类汇总任务清单报区财政部门，随资金分配方案同步提交区涉农资金统筹整合领导小组审定后，由区财政部门将任务清单与资金一并下达，同时报送上级涉农资金牵头部门备案。任务清单应符合以下要求：（一）优先保障完成中央和省、市确定的约束性任务，且约束性任务应与对应下达的资金相匹配。（二）区级组织实施的项目按照轻重缓急的原则，从项目库中挑选具备实施条件的成熟项目安排资金，并明确本年度项目实施计划和年度绩效目标。（三）各项任务具有明确的量化指标及完成任务的基本要求。（四）对需多年实施、滚动安排的任务，应合理界定每年任务量；对需在特定时期施工或季节性强的任务，应充分考虑其完成时限。（五）对原上报省、市业务主管部门的约束性任务与下达的“省级涉农转移支付资金”存在差异的，原则上按照事随资金走的方式，不扩大约束性任务数量和范围，并由区业务主管报送上级业务主管部门。

六、明确部门责任。按照建立目标到区、任务到区、资金到区、权责到区的“四到区”涉农资金管理体制的要求，在区级领导小组的统筹下，落实工作措施，明确部门责任，落实好任务清单，并组织项目实施和竣工验收，确保资金落到实处。在完成约束性任务后，区级可将剩余资金调剂用于其他涉农项目。区业务主管部门要将涉农资金统筹整合工作情况，按季度报区涉农资金统筹整合领导小组办公室备案。

七、加强涉农资金监管。预算年度终了及预算执行完毕，区业务主管部门和财政部门积极配合省市牵头部门及相关业务主管部门按照6大类约束性任务开展绩效考核。区财政部门积极配合省、市财政部门按有关规定对重点涉农项目开展重点绩效评价，并关注绩效评价结果。区级审计部门按照“谁审批、谁使用、谁负责”的原则，按规定对负责资金分配使用区级业务主管部门进行审计监督，区级业务主管部门要主动接受人大、审计等部门的监督。

附件3

区级涉农资金统筹整合流程图

1、省、市组织实施的项目资金下达至具体项目实施单位

2、区级统筹实施的项目资金，上级部门将资金、任务清单、绩效目标按分类整体下达到区。

1、区级财政部门受到资金和任务清单后，应及时向区级领导小组报告。

2、区统筹实施的项目，由区级负责建立和管理项目库。各业务主管部门要根据上级任务清单，从项目库中挑选具备条件的成熟项目，研究拟订资金分配方案，由牵头部门汇总报区财政部门。

3、在领导小组的统筹下，以完成约束性任务为前提，按照轻重缓急的原则细化分解资金和任务清单、绩效目标，最终明确资金分配方案。

将区级涉农资金统筹整合分配方案报给上级涉农资金牵头部门备案，并作为后续工作督导、财政监督检查和审计监督的依据。

上级部门以涉农资金统筹整合分配方案为依据，对项目实施和资金使用情况进行监督检查、绩效监控和绩效评价。

附件4

源城区涉农资金领导小组成员名单及职责分工

一、领导小组成员

组　长：王　巍（区委副书记、区长）

副组长：缪允东（区委常委、常务副区长）

邱瑞勇（副区长）

刘小平（副区长）

曹新华（副区长）

成　员：杨辉强（区政协副主席、区财政局局长）

陈志田（区府办主任）

吴  波（区发展和改革局局长）

袁瑞林（区农业农村局党组书记、区林业局局长）

许红卫（区农业农村局局长）

刘明辉（市自然资源局源城分局局长）

杨伟忠（区住房和城乡建设局局长）

张文忠（区交通运输局局长）

黄国平（区文化广电旅游体育局局长）

曾庆起（区卫生健康局局长）

陈雪强（区应急管理局局长）

陈维谦（区移民工作局副主任科员）

张小里（区扶贫办副主任）

陈景力（区乡村振兴办主任）

二、工作机制

建立涉农资金统筹整合协调机制和联席会议制度，由缪允东常务副区长为召集人，通过召开联席会议开展涉农资金统筹整合的日常工作和组织协调。领导小组办公室设在区财政局。领导小组成员因工作变动需要调整的，由所在单位向区财政局提出，按程序报领导小组批准。

三、职责分工

1．区财政局主要职责：收到资金和任务清单后，及时向领导小组汇报，汇总牵头单位报送的涉农资金总体资金分配方案和任务清单及分配方案的文字报告提交区涉农资金统筹整合领导小组审定，办理涉农资金下达和拨付。组织开展重点绩效评价和实施财政监督检查。承担领导小组办公室有关工作。

2．牵头单位主要职责：每一类资金明确一个牵头单位，牵头单位分类汇总涉农资金分配方案、任务清单、绩效目标和分配方案的文字报告报区财政局。汇总各单位分类涉农资金统筹整合实施方案（含分配方案），并形成全区分类涉农资金统筹整合实施方案报省牵头部门备案。会同相关业务主管部门定期评估涉农资金使用和项目实施情况，对约束性任务清单执行情况进行督导检查，年终对约束性任务开展绩效考核，形成分类涉农资金绩效考核自评报告报区财政局。

3．成员单位主要职责：按照中央、省、市、区政府对“三农”工作的决策部署，对照分管行业领域事业发展的目标任务，分类制定涉农资金分配方案、任务清单、绩效目标和分配方案的文字报告报各类资金牵头单位，配合牵头单位定期评估资金使用和项目实施情况，年终对约束性任务开展绩效考核。