源城区农村集体产权制度改革试点方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）和《中共广东省委、广东省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（粤发〔2018〕6号）精神以及市有关工作部署和要求，结合我区实际，制定本方案。

一、试点单位基本情况和优势条件

（一）基本情况。源城区下辖2个镇、5个街道办事处(其中有3个街道办事处没有改革任务)，28个行政村，28个经济联合社、 435个经济合作社，农业户27239户，农村人口100836人；全区集体土地总面积273969亩，其中：耕地36367亩，林地109104亩；2017年12月31日止农村集体资产539820511元，其中：流动资产197575024元，长期投资3921961万元，固定资产335453350元（含经营性固定资产65938759元）。2018年农村居民人均可支配收入20149元，超出全国人均水平5532元。

（二）优势条件。一是2018年基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农村集体资产清产核资工作；二是区委、区政府高度重视，成立了以党、政主要领导任组长，有关部门负责同志为成员的农村集体产权制度改革和农村集体资产清产核资工作领导小组，明确任务分工，落实工作措施；三是通过近几年农村土地承包经营权确权登记颁证和农村集体资产清产核资有关政策宣传活动，农民对政策理解和拥护程度较高，群众基础好，有利于全面开展工作；四是获得区委、区政府大力支持，2018年落实专项工作经费161万元，保障了农村集体产权制度改革工作顺利开展。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的政策举措，紧紧围绕农村集体资产“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的方针，创新运行机制，以发展股份合作等多种形式，将集体资产以股份或份额形式量化到集体经济组织成员，确权到户，多形式发展壮大集体经济，促进集体资产保值增值，集体经济组织成员收入持续增长，推动农村经济社会全面、协调和可持续发展。

三、改革目标

从2019年5月起至2020年10月底完成改革试点任务，逐步构建“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度。

四、基本原则

开展农村集体产权制度改革试点工作中，始终坚持以下四点原则：一是依法办事原则。改革方案的制定，不得与法律法规和政策相抵触。对法律、法规不明确或无政策依据的问题，必须提交社员（代表）会议民主讨论，形成书面决议。二是民主决策原则。从方案制定到具体实施的各个环节，都要坚持发扬民主，尊重农民意愿，通过召开社员（代表）会议，进行民主决策，形成决议。三是公平公正原则。依据法律，尊重历史，公平合理，妥善处理好各种利益关系，有效解决农村特殊群体的利益保障问题，充分保障村组经济合作社成员的知情权、决策权、参与权和监督权。四是因地制宜原则。在统一政策、程序和要求的基础上，允许各村和村小组从实际出发，因地制宜制定改革方案，分类推进，不搞一刀切。

五、主要任务及进度安排

（一）动员部署阶段（2019年5月）

1．全面部署。学习借鉴国家级试点县和平县的工作经验，部署全面铺开农村集体产权制度改革工作。

2．完善机构。2018年区、镇（街道）成立了以党、政主要领导任组长的农村集体产权制度改革工作领导小组及领导小组办公室。2019年5月区、镇（街道）、村要充实完善工作机构。

3．制定方案。各镇（街道）、村按要求，结合实际，制定本区域农村集体产权制度改革工作方案。各镇（街道）具体工作方案要在5月底前报区农村集体产权制度改革工作领导小组办公室备案。

4．宣传培训。多渠道、多种形式对农村集体产权制度改革政策等方面的宣传，让各级干部和农民群众充分认识开展农村集体产权制度改革的目的、意义。分级培训区、镇（街道）、村干部，学习相关政策法规、业务知识，掌握工作程序。

（二）组织实施阶段（2019年6月-2020年8月）

1．清产核资查漏补缺。在2018年全区基本完成清产核资工作的基础上，开展清产核资查漏补缺工作，对个别没有记录在册、没有录入广东省农村集体“三资”管理服务平台的资金、资产、资源要重新录入，确保平台数据、书面台账与实际情况三者相符，健全完善管理制度。清产核资查漏补缺工作要在2019年10月份前完成。

2．成员身份确认。遵循“依法依规、尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可”的原则，统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，协调平衡各方利益，科学合理确认农村集体经济组织成员身份。在群众民主协商基础上确认农村集体经济组织成员的具体程序、范围、方式、标准和办法。成员身份的确认既要得到多数人认可，又要防止多数人侵犯少数人合法权益，特别是要坚持男女平等基本国策，切实保护妇女合法权益。提倡农村集体经济组织成员家庭今后的新增人口，通过分享家庭内拥有的集体资产权益的办法，按章程获得集体资产份额和集体成员身份。集体经济组织制定的成员确认办法（包括身份确认程序、范围、方式、标准等），要进行不少于5天的公示，确认办法和成员名单公示结果经村民集体经济组织成员（代表）大会表决确认通过，并报镇人民政府（街道办事处）进行备案。成员身份确认工作要在2019年12月前完成。

3．资产量化确权到户。股份合作制改革主要在有经营性资产的村，特别是城中村、城郊村和经济发达村开展。将集体经营性资产以股份或份额的形式量化到本集体成员，确权到户，发展多种形式的股份合作制。农村集体经营性资产的股份合作制改革，不能突破农村集体经济组织范围。股份合作制改革试点工作在2019年12月前完成。

4．股权设置及管理。股权设置应以成员股为主，是否设置集体股由本集体经济组织成员民主讨论决定。具体股权量化、股份配置及管理，可结合各自实际确定，但必须经村集体经济组织成员（代表）大会民主讨论决定。建立集体资产股权登记制度，记载农村集体经济组织成员持有的集体资产股份信息，以人为基数、户为单位向村集体经济组织成员发放股权证书，作为其占有集体资产股份、参与决策管理、享有收益分配权的有效凭证。股权管理提倡实行不随人口增减变动而调整股权的静态管理方式。

5．制定组织章程。完成股份合作制改革的集体经济组织统一称为股份经济合作联合总社、股份经济合作联合社、股份经济合作社，未开展股份合作制改革的统一称为经济联合总社、经济联合社、经济合作社。制定、完善组织章程，经济社按章程选举委员会和民主理财监督小组，股份合作社按章程选举理事会和监事会。

6．完善农村产权流转管理服务机制。区级制定农村集体产权分级交易标准、规则和流程，实行统一规范的业务受理、信息发布、交易签约、交易中（终）止、交易（合同）鉴证、档案管理等制度，镇（街道）级要在公共服务（中心）站设立农村产权流转管理服务窗口，有专人负责产权交易业务受理和办理，开展农村承包土地经营权、集体林权、“四荒”地使用权、农业类知识产权、农村集体经营性资产出租等流转交易。完善健全集体资产价值评估制度，鼓励和支持农村集体委托具备法定资质的资产评估机构对数额较大的资产转让、置换等产权变更进行资产价值评估。建立健全农村产权交易信用评价体系，建立信用档案，加强对产权流转合同履约情况的监管，对产权流转中存在扰乱交易秩序、损毁资产、恶意拖欠租金或合同款、违约弃租且不缴纳违约金等行为者给予“不良信用”记录，并依法依规曝光“不良信用”名单，严格防止产权流转过程中引发新的矛盾纠纷。

7．健全农村产权纠纷调处机制。依托人民调解、农村土地承包经营纠纷调解仲裁和山林、土地权属争议调处组织等矛盾纠纷调处平台，建立健全区、镇（街道）、村三级农村集体产权制度改革纠纷调处机制，形成乡村调解、区市仲裁、司法保障的纠纷调处体系，妥善化解各类农村产权确权登记、流转交易过程中的权属争议和矛盾纠纷，以及特殊群体成员身份确认、股份权益诉求等问题，确保产权流转纠纷及时公正解决，保障农村集体资产有序流转。

8．探索多种形式发展农村集体经济。鼓励农村集体经济组织以自主开发、合作经营、出租入股等多种形式发展集体经济。对于以农业产业为主的镇（街道）、村，探索集体经济组织成立土地股份合作社，成员以土地入股，合作社统筹土地集中开发或通过公开招投标等方式发展农业项目或休闲农业，或通过集体经济组织入股、参股农业产业化龙头企业、参与扶贫开发发展集体经济；对于厂房、铺面等物业资产和集体建设用地较多的集体经济组织，探索采用合资合作、出租经营等方式发展集体经济；对于旅游资源比较丰富的农村集体经济组织，在符合规划前提下，以合作、入股等方式发展乡村旅游。

9．全面加强农村集体资产财务管理。稳定农村财会队伍，强化农村集体资金资产资源监督管理，对集体财务管理混乱的村、组织整顿，开展村干部任期和离任经济责任等专项审计，建立问题移交、定期通报和责任追究查处制度。

（三）总结完善阶段（2020年9月-10月）

1．做好资料归档。区、镇（街道）、村及村小组要将改革中形成的文件、决议、实施方案、章程、成员名册等重要资料（包括有保存价值的文字、图表、声像、数据）全面整理归档备案。

2．完善股份权能。建立健全集体资产股权登记制度，加强股权管理信息化建设。完善集体收益分配制度，明确公积金、公益金提取比例，落实农村集体经济组织成员资产股份收益分配权。试行农民对集体资产股份有偿自愿退出机制，现阶段农民持有集体资产股份有偿退出不得突破本集体经济组织范围，可以在本集体内部转让或者由本集体赎回，也可实行多种形式的利益补偿。

3．全面总结提升。注重加强在实施过程中调查研究，总结改革成效，提炼改革过程中形成的经验与亮点，完善各项制度。及时总结农村集体产权制度改革工作的组织实施情况，做好巩固提升和省、市有关检查验收工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导。区、镇（街道）两级成立以党政主要负责同志为组长、有关部门主要负责同志为成员的工作领导小组，具体负责产权制度改革工作的组织实施。区、镇（街道）设立领导小组办公室，抽调熟悉农村工作、业务素质强的工作人员组成专项工作组集中开展工作。行政村成立工作实施小组，分片包组负责。

（二）落实部门责任。区农业农村部门要切实发挥好业务牵头抓总作用，积极主动做好业务指导、信息通报，协调成员单位推进各项改革工作落实，宣传、发展改革、公安、民政、自然资源、住房和城乡建设、审计、金融、档案等相关部门要在各自职责范围内抓好有关工作落实。对在工作推进过程中不履职，出现推诿扯皮现象，坚决严肃问责。

（三）抓好宣传培训。充分发挥各类媒体的作用，加强改革政策宣传和思想引导，营造推进农村集体产权制度改革的良好氛围。及时总结推广基层改革中的好经验、好做法，加强典型宣传，以点带面推进工作开展。围绕集体产权制度改革分级、分层次对领导干部、工作人员和镇（街道）、村干部培训。

（四）加强监督检查。区、镇（街道）领导小组办公室对农村集体产权制度改革工作进行督促和业务指导，对每阶段发现的新情况、新问题和重大事项要及时报告，研究处理。建立改革情况定期通报制度，对作风不实、措施不当、违背政策引发群体性矛盾事件的，要严肃追究相关责任人责任，确保改革任务按期圆满完成。

（五）强化经费保障。区财政安排专项工作经费，并争取上级专项资金支持。严格执行财政专项资金管理制度，确保上级农村集体产权制度改革工作专项资金和区级专项工作经费专款专用。

公开方式：主动公开

抄送：区纪委监委，区委办，区人大办，区政协办，区委工作部门，区法院，区检察院，群团组织，区新闻单位。

源城区人民政府办公室 2019年10月 日印发

（共印120份）